1
                                                                       4
[image: image2.png]


Інформація про виконання Програми економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади за 2022 рік (із змінами)


  [image: image1.png]


                                                     


        Додаток
до розпорядження начальника 

Слов’янської міської

військової адміністрації

25.04.2023  № 342
Інформація

 про виконання Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської міської територіальної громади за 2022 рік (із змінами)

Програма економічного і соціального розвитку Слов’янської міської територіальної громади на 2022 рік (надалі – Програма) затверджена розпорядженням керівника Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області від 24.12.2021 №926. Програма розроблена за результатами аналізу соціально-економічної ситуації в громаді, з урахуванням завдань і положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Донецької області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року.
Завдання та заходи Програми виконувались за наступними напрямками: 

Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка
Завдання:

1. Розвиток малого та середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень.
2. Розвиток сучасної системи переробки сільгоспродукції відповідно до потреб ринку.

3. Формування позитивного іміджу регіону.

4. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв'язків.

5. Забезпечення сталої роботи транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану.

6. Доступність транспортних послуг для населення.

7. Зменшення диспропорцій між попитом та пропозицією робочої сили.


Ціль 2. Якість життя та людський розвиток


Завдання:

1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти.

2. Забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами.

3. Створення умов для самореалізації молодих дівчат та хлопців.

4. Підвищення якості та загальної доступності медичних послуг у містах та сільській місцевості.

5. Посилення профілактичних заходів з упередження захворюваності населення.

6. Підтримка спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького і резервного спорту.

7. Підвищення доступності культурних послуг.
Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів

Завдання:

1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій.

2. Здійснення заходів з евакуації матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення.

3. Здійснення заходів з підготовки міста до життя в умовах складних ситуацій.

4. Підвищення суспільної правосвідомості та попередження злочинності.

5. Забезпечення заходів національного спротиву.

6. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг для усіх верств населення.

7. Забезпечення надання повної, об'єктивної та неупередженої інформації засобам масової інформації.

8. Впровадження інформаційних технологій у сфері надання послуг населенню.

9. Підвищення якості та доступності адміністративних послуг.

11. Діяльність юридичного управління щодо забезпечення захисту інтересів Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації та її структурних підрозділів (без права юридичної особи).

12. Формування позитивного іміджу регіону.

13. Забезпечення фінансової підтримки підприємств теплопостачання з боку органів місцевого самоврядування.

14. Поліпшення житлових умов населення.

15. Надання сервісних послуг із водопостачання та водовідведення.

16. Благоустрій території міста та інші.

            Ціль 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування

            Завдання:

1. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, родючості земель.

2. Удосконалення публічного екологічного управління та моніторингу.

3. Сприяння зменшенню об'ємів утворення твердих побутових відходів.

За 2022 рік профінансовано за рахунок усіх джерел фінансування:


168 заходів та 11 проєктів на суму 534 531,620 тис. грн, що становить 36,9% до Програми, у тому числі: коштів державного бюджету – 209 564,461 тис. грн, що становить 37,3% до всього обсягу фінансування заходів Програми та 33,1% до плану, обласного бюджету – 3 041,571 тис. грн або 0,6% до всього обсягу фінансування заходів Програми та 11,3% до плану, бюджету громади – 320 900,288 тис. грн або відповідно 60,0% та 45,3% до плану, коштів підприємств – 295,4 тис. грн або відповідно 0,1% та 1,2%, інших джерел фінансування – 729,9 тис. грн або відповідно 0,1% та 1,3%.


Найбільша сума видатків Програми спрямована на соціальний захист населення, захист прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захист та підтримку учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Із запланованих 122 заходів, профінансовані 57 на суму – 220 369,905 тис. грн, що становить 41,2% до всього обсягу фінансування заходів Програми та 36,3% до плану за напрямом, з яких: 192 196,648 тис. грн або 87,2% - кошти державного бюджету, 3 041,571 тис. грн (1,4%) – кошти обласного бюджету, 25 131,686 тис. грн (11,4%) – кошти бюджету громади.

Кошти спрямовані на підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг для усіх верств населення.
За напрямом реформування та розвитку житлового господарства, комунальної інфраструктури та дорожньо-транспортного комплексу із запланованих 96 заходів та 4 проєктів, профінансовані 24 заходи та 4 проєкти на суму 129 799,364 тис. грн, що становить 24,3% до всього обсягу фінансування заходів Програми та 34,4% до плану за напрямом, з яких: 2 407,121 тис. грн або 1,9% – кошти державного бюджету, 127 392,243 тис. грн (98,1%) – кошти бюджету громади.

Кошти спрямовані на ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я, а саме: ремонт житлового фонду, об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, заходи з благоустрою, поточний ремонт покриття доріг та тротуарів, ремонт світлофорних об’єктів, утримання та ремонт зупинок громадського транспорту, благоустрій території громади.


За напрямом захист населення і територій від надзвичайних ситуацій із запланованих 29 заходів, профінансовані 17 заходів на суму 73343,420 тис. грн, що становить 14,1% до всього обсягу фінансування заходів Програми та 43,4% до плану за напрямом, з яких: 12 942,698 тис. грн або 17,6% - кошти державного бюджету, 60 400,722 тис. грн або 82,4% - кошти бюджету громади.


Кошти спрямовані на підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій, заходи з підготовки міста до життя в умовах складних ситуацій, підвищення суспільної правосвідомості та попередження злочинності.

У сфері охорони здоров’я планувалась реалізація 54 заходів та 7 проєктів, профінансовані 24 заходи та 6 проєктів на суму 55 233,594 тис. грн, що становить 10,4% до всього обсягу фінансування заходів Програми та 54,4% до плану за напрямом, з яких: 2 017,994 тис. грн або 3,7% – кошти державного бюджету, 53 215, 600 тис. грн (96,3%) – кошти  бюджету громади. 

Кошти спрямовані на підвищення якості та загальної доступності медичних послуг у містах та сільській місцевості розвиток інфраструктури системи охорони здоров’я, посилення профілактичних заходів з упередження захворюваності населення.

У сфері освіти та захисту прав дітей передбачалась реалізація 44 заходів та 2 проєкти, профінансовані 11 заходів та 1 проєкт на суму 9 752,867 тис. грн, що становить 1,8% до всього обсягу фінансування заходів Програми та 14,5% до плану за напрямом, з яких: 9 752,867 тис. грн або 100,0% – кошти бюджету громади.

Бюджетні кошти спрямовані підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти, забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами, створення умов для самореалізації молодих дівчат та хлопців, підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг для усіх верств населення.

За напрямом розвитку фізичного виховання та спорту профінансовані 8 заходів з 30 запланованих на суму 10 381,900 тис. грн, що становить 1,9% до всього обсягу фінансування заходів Програми та 38,2% до плану за напрямом, з яких: 10 124,500 тис. грн або 97,5% – кошти бюджету громади, 257,400 тис. грн (2,5%) – кошти підприємств.

Кошти спрямовані на підтримку спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького і резервного спорту.

 У сфері культури передбачалась реалізація 39 заходів, профінансовані за рахунок коштів бюджету громади 2 заходи на суму 1 178,881 тис. грн, що становить 0,2% до всього обсягу фінансування заходів Програми та 9,5% до плану за напрямом. 

Кошти спрямовані на забезпечення підвищення доступності культурних послуг. 

За напрямом охорона навколишнього природного середовища профінансований 1 захід з 18 запланованих на суму 1 376,596 тис. грн, що становить 0,3% до всього обсягу фінансування заходів Програми та 23,0% до плану за напрямом, з яких: 1 376,596 тис. грн або 100,0% – кошти бюджету громади. 

Кошти спрямовані на збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, родючості земель. 

За напрямом розвиток територіальної громади профінансовані 3 заходи з 28 запланованих на суму 27 927,193 тис. грн, що становить 5,2% до всього обсягу фінансування заходів Програми та 84,6% до плану за напрямом, з яких: 27 927,193 тис. грн (100,0%) – кошти  бюджету громади. 

Кошти спрямовані на формування позитивного іміджу регіону та забезпечення фінансової підтримки підприємств теплопостачання з боку органів місцевого самоврядування. 

На реалізацію інших заходів Програми витрачено 767,900 тис. грн, що становить 0,1% до всього обсягу фінансування заходів Програми, з яких 38,000 тис. грн (5,0%) – кошти підприємств, 729,900 тис.грн (95,0%) – інші кошти.


Слов’янська міська територіальна громада показала, що здатна ефективно розпоряджатися та нарощувати отримані фінансові ресурси, гідно реагувати на непередбачувані виклики та забезпечувати високий рівень надання послуг в будь-яких умовах, а також швидко пристосовуватися до нових умов.
[image: image2.png]