Додаток 1

до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
Розділ 3.1.21. «Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
	Завдання
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання 
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис.грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	Обласного бюджету
	Бюджету міст і районів
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	4.
	Надання одноразової допомоги на облаштування житла, придбаного за рахунок субвенції з державного бюджету, для новостворених дитячих будинків сімейного типу
	2018
	Служба у справах дітей
	50,0
	- 
	50,0 
	-
	- 
	-
	Кількість охоплених сімей та будинків сімейного типу
	Дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 6 дітей, отримає: два ліжка 80*190 см без матраців; кухонний гарнітур; комп’ютерний стіл; платтяна шафа.

	
	
	Всього
	-
	-
	18747,5
	12963,2
	5031,3
	753,0
	-
	-
	-
	-



Додаток 2
до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
Розділ 3.1.11. «Ринок праці. Зайнятість населення»
	Завдання
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання 
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис.грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	Обласного бюджету
	Бюджету міст і районів
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Розширити спроможність центрів зайнятості регіону здійснювати моніторинг стану ринку праці, підготовку та перекваліфікацію населення
	2
	Залучати незайнятих громадян до участі в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру
	Протягом року
	Міський центр зайнятості, місцеві бюджети, роботодавці
	795,0
	-
	-
	397,5
	-
	397,5
	Кількість тимчасово зайнятих безробітних осіб з числа тих, які будуть перебувати на обліку в міському центрі зайнятості
	1300

	
	
	Всього
	-
	
	795,0
	-
	-
	397,5
	-
	397,5
	-
	-



Додаток 3
до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
Розділ 3.1.22. «Освіта»
	Завдання
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання 
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис.грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	Обласного бюджету
	Бюджету міст і районів
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Дошкільна освіта
	3.6.
	Капітальний ремонт та термомодернізація закладів дошкільної освіти (у т.ч. отримання проектно-кошторисної документації)
	2018
	Відділ освіти
	4373,59
	
	
	27,50
	
	4346,09
	Скорочення споживання теплової енергії за рахунок проведення кап. Ремонту ДНЗ №16, отримання ПКД з позитивним експертним висновком для ДНЗ №8; №11; № 20
	1 заклад;
3 комплекти ПКД;
3 позитивних висновки

	Безпечне середовище
	8.8.
	Обладнання закладів освіти системами блискавка захисту, перевірка існуючих систем
	2018
	Відділ освіти
	473,208
	
	
	473,208
	
	
	
	

	Нова українська школа
	4.2.
	Закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів
	2018
	Відділ освіти
	2161,90
	2161,90
	
	
	
	
	Кількість закладів, в яких проведені заходи
	20 закладів

	
	4.3.
	Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів початкової школи
	2018
	Відділ освіти
	52,0
	52,0
	
	
	
	
	Кількість осіб
	100 осіб

	Освіта дітей з особливими освітніми потребами
	10.1.
	Створення інклюзивно-ресурсного центру
	2018
	Відділ освіти
	277,90
	277,90
	
	
	
	
	Створення інклюзивно-ресурсного центру
	1 заклад

	
	
	Всього 
	
	
	739184,731
	4072,600
	64084,855
	221623,908
	0,0
	449403,368
	
	



Додаток 4
до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
Розділ 3.2.2. «Управління об’єктами комунальної власності»
	Завдання
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання 
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис.грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	Обласного бюджету
	Бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ІНШІ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ефективне використання комунальної власності, поповнення бюджету від продажу майна
	3
	Підготовка, організація та проведення продажу об’єктів комунальної власності
	2018
	Управління комунальної власності
	50,0
	
	
	50,0
	
	
	Кількість приватизованих об’єктів
	5

	Організація та підготовка майна комунальної власності для передачі в оренду
	4
	Інформаційне забезпечення питань оренди майна, судовий збір
	2018
	Управління комунальної власності
	30,8
	
	
	30,8
	
	
	Кількість вільних приміщень, які можуть бути передані в оренду
	16

	
	
	Всього:
	
	
	237,9
	0,0
	0,0
	237,9
	0,0
	0,0
	х



Додаток 5
до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
Розділ 3.1.25. “Культура і Туризм”

	Завдання
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	КУЛЬТУРА

	Забезпечення належного утримання об’єктів культури, повноцінного функціонування підпорядкованих закладів культури міста, підтримання належного технічного стану будівель та приміщень
	15
	Технічне переоснащення системи газопостачання бібліотеки-філії №5 КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська» за адресою: м. Слов’янськ, вул. Престижна, 2
	2018
	Відділ культури Слов’янської міської ради
	25,0
	-
	-
	25,0
	-
	-
	Належне функціонування бібліотеки-філії №5, покращення матеріально-технічного стану, створення належних санітарних умов праці для користувачів та працівників
	1

	
	16
	«Реконструкція КП «Парк культури і відпочинку» міста Слов’янська (1 черга) (коригування) в тому числі проведення експертизи проекту»
	2018
	Відділ культури Слов’янської міської ради
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	-
	Експертний звіт, од.
	1

	
	
	Всього по підрозділу «Культура»
	
	
	43161,624
	3685,192
	0,0
	2028,632
	0,0
	37447,8
	
	

	
	
	Всього по розділу «Культура і туризм»
	
	
	43411,624
	3685,192
	0,0
	2258,632
	0,0
	37467,8
	
	



Додаток 6
до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
Розділ 3.1.6. «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»
	Завдання
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі, за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ. бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обласного бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	6.1.
	Оснащення підводящих вуличних водопровідних мереж та вводів багатоповерхових житлових будинків м. Слов’янськ приладами обліку питної води (капітальний ремонт) 1 етап, в.т.ч. розробка ПКД
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	3300,00
	-
	-
	300,0
	-
	3000,0
	Протяжність заміненого водопроводу діам. 225мм,м
	367

	
	6.3.
	Реконструкція водопровідних мереж по вул. Вокзальна (від вул. Маломіська до маг. «Браво», від вул. Полярна до вул. Волзька, від пров. Лермонтова до залізничного переїзду), м. Слов’янськ
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	1282,0
	-
	-
	184,00
	-
	1098,0
	Протяжність заміненого водопроводу діам. 225мм,м
	1800

	
	6.6.
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція водопровідних мереж по вул. Вільна (від вул. Батюка до вул. Ясна), м. Слов’янськ»
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	107,0
	-
	-
	107,0
	-
	-
	Кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	6.7.
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція водопровідних мереж по вул. Ясна (від вул. Вільна до вул. Батюка, 62), м. Слов’янськ»
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	107,0
	-
	-
	107,0
	-
	-
	Кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	6.8.
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція водопровідних мереж по вул. Батюка,  (від вул. Батюка,62 до вул. Батюка,42), м. Слов’янськ»
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	120,0
	-
	-
	120,0
	-
	-
	Кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	6.9.
	Капітальний ремонт водопроводів центральної частини міста Слов’янська (встановлення регуляторів тиску)
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	881,420
	-
	-
	881,420
	-
	-
	Кількість регуляторів тиску, од.
	2

	
	
	Всього по розділу 6 «Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст і районів Донецької області»:
	
	
	7919,420
	-
	-
	2003,420
	-
	5916,00
	Кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	Забезпечення належного стану житлово-комунального господарства
	3.6.15.
	Утримання та ремонт міського фонтану
	2018
	УЖКГ
	190,0
	-
	-
	190,0
	-
	-
	кількість
	1

	
	3.6.18
	Розробка  проектно — кошторисної документації по об’єкту “Капітальний ремонт вулично — дорожньої мережі по вул. Батюка (від вул. Бульварна до вул. Вільна) м. Слов’янськ”  
	2018
	УЖКГ
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	-
	Кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	
	Разом по розділу 3.6.
	
	
	121591,7
	-
	-
	121591,7
	-
	-
	
	

	
	
	Разом
	
	
	152394,5
	-
	-
	152394,5
	-
	-
	
	

	Забезпечення належного стану житлово-комунального господарства
	4.1.3.
	Капітальний ремонт пожежних гідрантів, в т.ч. 
-«Капітальний ремонт пожежних гідрантів висотою 1500мм, м. Слов’янськ»
-«Капітальний ремонт пожежних гідрантів висотою 1250мм, м. Слов’янськ»
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	332,27
	
	
	332,27
	
	
	Кількість відремонтованих пожежних гідрантів, од.
	18
37

	
	4.1.4.
	Реконструкція водогону № 9 та дюкера водогону № 9 через р. К.Торець (нове русло), м. Слов’янськ
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	13604,746
	
	
	1360,475
	
	12244,271
	Протяжність заміненого водогону діам.300 мм,м
	1600

	
	4.1.6.
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція ділянки водогону №4 по вул. Батюка (від пров. Парковий до пров.Богомольця), м.Слов’янськ»
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	190,0
	
	
	190,0
	
	
	Кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	4.1.7.
	Реконструкція водопроводу по пров. Донський, вул. Донська, вул. Новосодівська та вул. Кутузова, м. Слов’янськ
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	2888,0
	
	
	413,0
	
	2475,0
	Протяжність заміненого водопроводу діам.110 мм,м
	1010

	
	4.1.9.
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція водопровідних мереж по пров. Парковий (від пров. Виноградний до вул. Батюка), м. Слов’янськ»
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	140,0
	
	
	140,0
	
	
	Кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	4.1.10.
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція водопровідних мереж по пров. Виноградний (від пров. Виноградний, 9 вул. Паркова,5), м. Слов’янськ»
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	145,0
	
	
	145,0
	
	
	Кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	4.1.11.
	Реконструкція водопровідних мереж по вул. Ясна і пров.Батюка (від вул. Вільна до вул. Батюка), м. Слов’янськ
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	945,0
	
	
	135,0
	
	810,0
	Протяжність заміненого водопроводу діам.225мм,м
	700

	
	4.1.12.
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція водопровідних мереж по пров. Андріївський і вул. Корольова (від вул.  Шевченка до вул. Банківська), м. Слов’янськ»
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	306,0
	
	
	306,0
	
	
	Кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	4.1.14.
	Реконструкція всмоктуючого трубопроводу від приймального колодязя поверхневого водозабору до насосної станції 1-го підйому, м. Слов’янськ (рибозахисний пристрій)(в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	526,70
	
	
	52,67
	
	474,03
	Протяжність заміненого водопроводу діам.300мм,м
	70

	
	4.1.16.
	Реконструкція аварійної ділянки водогону №9 і вуличного водопроводу по вул. Вчительська від вул. Світлодарська до вул. Університетська, м. Слов’янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	2700,00
	
	
	270,0
	
	2430,0
	Протяжність заміненого водогону діам.315мм,м водопроводу діам.100 мм, м
	840
670

	
	4.1.17.
	Забезпечення регулювання та моніторингу робочого мережевого тиску в водопровідних мережах м. Слов’янськ (капітальний ремонт) (в.т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	6185,0
	
	
	150,0
	
	6035,0
	Кількість встановлених регуляторів тиску, од.:
діам. 100 мм
діам. 150 мм
	13
3

	
	4.1.18.
	Реконструкція аварійної ділянки водоводу №9 (від Черевківських резервуарів КП «Компанія «Вода Донбасу» до пров. Д. Галицького) м. Слов’янськ
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	16000,0
	
	
	
	
	16000,0
	Протяжність заміненого водогону діам. 315 мм,м
	1800

	
	
	Всього по розділу 4.1. Мережі водопостачання
	
	
	54064,816
	
	
	4684,775
	660,00
	48720,041
	
	

	Забезпечення належного стану житлово-комунального господарства
	4.3.3.
	Реконструкція (методом санації) аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Світлодарська від пров. Світлодарський до перехрестя з вул. Вчительська, м. Слов’янськ (розробка проектно-кошторисної документації)
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	80,0
	
	
	80,0
	
	
	Зменшення кількості заторів на каналізаційних мережах
	-

	
	4.3.4.
	Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1-А на ділянці від залізничного мосту до очисних споруд, м. Слов’янськ
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	10500,00
	
	
	1050,0
	
	9450,0
	Протяжність
заміненого каналізаційного колектору діам.400мм,м
	3000

	
	4.3.7.
	Будівництво дволанцюгової повітряної лінії від ГПП до ТП очисних споруд м. Слов’янська
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	1693,791
	
	
	
	
	1693,791
	Протяжність лінії, м
	1270

	
	4.3.9.
	Будівництво дволанцюгової повітряної лінії 6кВт від ГПП 10х6 до КНС №6, розташованої по вул. Сучасна, 33 і КНС №8, розташованої за адресою вул. Сучасна, 15-Б, м. Слов’янськ Донецької обл.
	2018
	УЖКГ, КП «Словміськводоканал»
	3615,23
	
	
	
	
	3615,23
	Забезпечення безперебійного відводу стічних вод на очисні споруди
	

	
	
	Всього по розділу 4.3. Водовідведення
	
	
	54324,333
	
	
	4941,481
	640,0
	48742,852
	
	

	
	
	Всього по розділу 4 Водопровідно-каналізаційне господарство
	
	
	114649,149
	
	
	29852,256
	1300,00
	83496,893
	
	

	Забезпечення належного стану житлово-комунального господарства
	5.2
	Будівництво підвідного газопроводу сел. Семенівка м. Слов’янськ 
(прийняття в експлуатацію)
	2018
	УЖКГ
	9,0
	
	
	9,0
	
	
	Отримання сертифікату для введення об’єкту в експлуатацію
	1

	
	
	Всього по розділу 5. Газифікація
	
	
	429,0
	
	
	429,0
	
	
	
	

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	351156,208
	
	
	213452,527
	14301,788
	123401,893
	
	



Додаток 7
до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
Розділ 3.1.27. «Охорона навколишнього природного середовища»
	№ 
з/п
	Зміст 
природоохоронного 
заходу 
	Місце реалізації, замовник заходу, відповідальні за виконання
	Термін виконання
	Ступінь готовності заходу на 01.01.2018  %
	Витрати на реалізацію, 
що передбачаються у 2018 р., тис. грн.,
	Запланована ступінь готовності заходу  у разі реалізації на 01.01.2019, %
	Очікувані екологічні результати
	Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	державний фонд ОНПС 
	місцевих бюджетів: 
	підприємств 
	інші джерела 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Найменування показника
	Значення показника
	

	
	
	
	
	
	
	
	обласний фонд ОНПС 
	фонд ОНПС міста 
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

	2.1
	Реконструкція очисних споруд м. Слов’янська 
(корегування) 
(п.1 Постанови КМУ 
від 17.09.96 №1147)
	м. Слов’янськ, 
Слов’янська міська рада, КП «Словміськводоканал», ДКБ
Донецької ОДА
	2018 р.
	0
	18000,0
	-
	18000,0
	-
	-
	-
	100
	Підвищення ефективності очистки до нормативної. Запобігання скиду забруднюючих речовин в водойми
	97%
15 тис. 
м3 / доб
	ПКД 
в наявності

	2.2
	Реконструкція напірного 
каналізаційного колектора 
від КНС №1А до очисних споруд, м. Слов’янськ 
(п.1 Постанови КМУ 
від 17.09.96 №1147)
	м. Слов’янськ, Слов’янська 
міська рада, 
КП «Словміськводоканал», ДКБ
Донецької ОДА
	2018 р.
	0
	6601,0
	-
	6601,0
	-
	-
	-
	100
	Зменшення аварійних скидів
	4,2  тис. 
м3 /доб, 
3 км
	ПКД 
в наявності

	2.3
	Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора з мр-на Артема від вул. Артема до КНС № 5 методом санації, м. Слов’янськ
(п.1 Постанови КМУ 
від 17.09.96 №1147)
	м. Слов’янськ, Слов’янська 
міська рада, 
КП «Словміськводоканал», ДКБ
Донецької ОДА
	2018 р.
	0
	3922,694
	-
	3922,694
	-
	-
	-
	100
	Зменшення аварійних скидів
	5,4 тис. 
м3 / доб, 
3 км
	ПКД 
в наявності

	2.4
	Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи
(п.п.3, 11,78 Постанови КМУ 
від 17.09.96 №1147)
	м. Слов’янськ, Слов’янська 
міська рада, 
УЖКГ
	2018 р.
	0
	80,0
	-
	-
	40,0
	-
	40,0
	100
	Охорона поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення, збереження їх водності
	2 озера
	-

	2.5
	Придбання та встановлення насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах, а саме, придбання 2-х насосних агрегатів для перекачки зливових вод
(п.2 Постанови КМУ 
від 17.09.96 №1147)
	м. Слов’янськ, 
Слов’янська 
міська рада, 
УЖКГ, КП «Водозниження»
	2018 р.
	0
	150,0
	-
	-
	-
	50,0
	100,0
	100
	Ефективна робота системи водовідведення зливових стічних вод, ліквідація підтоплення на площі 12 га
	2 насоси
	-

	Разом по 5 заходам:
	28753,694
	-
	28523,694
	40,0
	50,0
	140,0
	х

	РАЗОМ ПО 20 ЗАХОДАМ ПРОГРАМИ
	66119,194
	-
	63523,694
	250,0
	130,0
	2215,5
	



Додаток 8
до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
Розділ 3.1.23. «Охорона здоров’я»
	Завдання
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я
	24.
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди №19433 КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська»
	Протягом року
	МВОЗ, ЛПЗ
	40,0
	
	
	40,0
	
	
	Проектно-кошторисна документація, позитивний експертний звіт, кількість, од.
	1 ПКД, 1 експертиза

	
	25.
	Реконструкція (встановлення системи пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, та обладнання передавання тривожних сповіщень) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській 15, м. Слов’янська.
	Протягом року
	МВОЗ, ЛПЗ
	1530,0
	
	
	1530,0
	
	
	Кількість об’єктів в яких буде проведено реконструкцію, од. 
	1

	
	26.
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція (встановлення системи пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, та обладнання передавання тривожних сповіщень) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській 15, м. Слов’янська».
	Протягом року
	МВОЗ, ЛПЗ
	30,0
	
	
	30,0
	
	
	Проектно-кошторисна документація, позитивний експертний звіт, кількість, од.
	1 ПКД, 1 експертиза

	
	
	Всього
	
	
	145624,54
	25635,40
	59516,32
	5959,38
	0,0
	54513,44
	
	

	
	
	Разом
	
	
	153819,58
	26387,40
	59526,32
	13130,38
	0,0
	54775,48
	
	



Додаток 9
до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
Розділ 3.1.14. «Розвиток земельних відносин»
	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі, за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ. бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обласного бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Інші:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"- видача дозволів на розробку проектів;

"- забезпечення регулювання земельних відносин на території міста;

"- підготовка матеріалів для проведення земельних аукціонів;

"- встановлення меж населеного пункту, генерального плану, іншої містобудівної документації м. Слов’янська;

" - проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення;

" - проведення нормативної грошової оцінки земель в м. Слов’янську.
	2.
	Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 
	2018
	Організації, які мають відповідну ліцензію
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 
	6,0764     тис. га

	
	12.
	Проведення незалежної експертної грошової оцінки для викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб
	2018
	Організації, які мають відповідну ліцензію
	290
	--
	---
	290
	--
	--
	Проведення незалежної експертної грошової оцінки
	50 об.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	.

	
	
	Всього:
	
	
	34944,6
	---
	---
	930,0
	---
	34014,6
	
	



Додаток 10
до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
Розділ 3.1.24. «Фізичне виховання та спорт»
	Завдання
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання 
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис.грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	Обласного бюджету
	Бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»
	4.
	Будівництво спортивних майданчиків
	2018
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
	6175
	0
	0
	2625
	0
	3550
	
	

	
	4.1.
	Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи № 17 за адресою: м. Слов’янськ, вул. Олімпійська, 4
	2018
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
	25
	0
	0
	25
	0
	0
	Розробка проектно-кошторисної документації, позитивний експертний звіт, од.
	1 ПКД,

1 експертиза

	
	4.2.
	Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи № 9 за адресою: м. Слов’янськ, вул. Кутузова, 5
	2018
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
	25
	0
	0
	25
	0
	0
	Розробка проектно-кошторисної документації, позитивний експертний звіт, од.
	1 ПКД

1 експертиза

	
	4.3.
	Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи № 12 за адресою: м. Слов’янськ, бульвар Пушкіна, 4
	2018
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
	25
	0
	0
	25
	0
	0
	Розробка проектно-кошторисної документації, позитивний експертний звіт, од.
	1 ПКД

1 експертиза

	
	4.4.
	Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи № 17 за адресою: м. Слов’янськ, вул. Олімпійська, 4
	2018
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
	1700
	0
	0
	850
	0
	850
	кількість об’єктів в яких буде проведено реконструкцію, од
	1

	
	4.5.
	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи № 9 за адресою: м. Слов’янськ, вул. Кутузова, 5
	2018
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
	1700
	0
	0
	850
	0
	850
	кількість об’єктів, які будуть побудовані, од
	1

	
	4.6.
	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи № 12 за адресою: м. Слов’янськ, бульвар Пушкіна, 4
	2018
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
	1700
	0
	0
	850
	0
	850
	кількість об’єктів, які будуть побудовані, од
	1

	
	4.7.
	Будівництво спортивних майданчиків для баскетболу/стрітболу (в тому числі: розробка проектно-кошторисної документації, благоустрій прилеглої території)
	2018
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
	500
	0
	0
	0
	0
	500
	Кількість збудованих майданчиків, од
	1

	
	4.8.
	Будівництво спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням/інвентарем (в тому числі: розробка проектно-кошторисної документації, благоустрій прилеглої території)
	2018
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
	500
	0
	0
	0
	0
	500
	Кількість збудованих майданчиків, од
	1

	
	5.
	Утримання, розвиток та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	
	
	19695,4
	9499,9
	0
	6988,1
	0
	3207,4
	
	

	
	5.1.
	КПНЗ «Міська КДЮСШ»
	
	
	16994,3
	9499,9
	0
	4397
	0
	3097,4
	Утримання КДЮСШ
	

	
	5.1.8.
	Коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція стадіону КПНЗ «Міська КДЮСШ» за адресою: м. Слов’янськ, вул. Григорія Данилевського, 114б» (реконструкція адміністративної будівлі)
	2018
	КПНЗ «Міська КДЮСШ»
	20
	0
	0
	20
	0
	0
	відкоригована ПКД, од
	1

	
	5.1.9.
	Коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт спортивної зали КПНЗ «Міська КДЮСШ», розташованої по вул. Вокзальна (вул.Свердлова),59 в м. Слов’янськ (заміна підлоги у спортивному залі)»
	2018
	КПНЗ «Міська КДЮСШ»
	20
	0
	0
	20
	0
	0
	відкоригована ПКД, од
	1

	
	7.
	Утримання та розвиток комунального закладу «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов’янська»
	2018
	КЗ «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов’янська»
	7414,6
	2143,9
	1121,2
	3299,5
	850,0
	0
	
	

	
	7.3.
	Пристрій ліфта для мало мобільних груп населення за адресою: м. Слов’янськ, вул. Короленка, 2
	2018
	КЗ «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов’янська»
	1121,2
	0
	1121,2
	
	0
	0
	Пристрій ліфта (для безперешкодного доступу людей з інвалідністю до басейну), шт
	1 ліфт

	
	8.
	Утримання та розвиток комунального закладу «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний центр»
	2018
	КЗ «СКЗМП «Культурно-спортивний центр»
	19771,9
	0
	0
	1895
	0
	17876,9
	
	

	
	8.4.
	Придбання обладнання та інвентарю для обслуговування стадіону (господарський інвентар, насос для поливу газону, спортивний інвентар, тощо)
	2018
	КЗ «СКЗМП «Культурно-спортивний центр»
	100
	0
	0
	50
	0
	50
	Інвентар, обладнання, спортивна форма
	1 насос, 50 одиниць господарського та спортивного інвентарю

	
	
	Всього за розділом
	
	
	55590,1
	11643,8
	1121,2
	16685,8
	850,0
	25289,3
	
	


Додаток 11
до рішення міської ради
від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
	4.2. КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ

	ефективності реалізації заходів та проектів Програми


	№ з/п
	Завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року / Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії
	Назва індикатору
	Базове значення (станом на 01.01.2018)
	Прогнозне значення (01.01.2019)

	3.1.22. Освіта

	1
	Створення опорного закладу освіти
	опорний заклад 
	-
	1

	2
	Поповнення бібліотечних фондів підручниками для нової освітньої програми
	кількість нових примірників 
	-
	55470

	3
	Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та впровадження електронного урядування
	підключення до програми "Курс" та діагностично-проектувального комплексу "Універсал-онлайн"
	-
	1 програма, 1 комплекс

	4
	Розширення мережі дошкільних навчальних закладів
	кількість новостворених місць
	-
	260

	5
	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
	кількість осіб
	-
	400

	6
	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання
	патріотичне виховання всіх учнів 
	10350 осіб
	10350 осіб

	7
	Стимулювання обдарованої молоді 
	отримувачи стипендій
	6
	6

	8
	Організація гарячого харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів
	кількість учнів
	4700 осіб
	4700 осіб

	9
	Оздоровлення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей інших пільгових категорій у пришкільних таборах та ПЗОВ "Лісова казка"
	кількість учнів пільгових категорій
	350 дітей
	350 дітей

	10
	Одноразова виплата дітям-сиротам по досягненню повноліття.
	кількість дітей
	40
	40

	11
	Оснащення навчальних кабінетів новим обладнанням
	кількість навчальних кабінетів
	2
	4

	12
	Забезпечення дошкільних навчальних закладів оргтехнікою, сучасним комп’ютерним обладнанням 
	кількість обладнання 
	21
	28

	13
	Придбання необхідного спортивного інвентарю, облаштування спортивних та дитячих майданчиків 
	кількість закладів, в яких оновлені спортивні та дитячі майданчики
	8
	16

	14
	Оновлення застарілого обладнання харчоблоків, іншого обладнання навчальних закладів освіти
	кількість заміненого обладнання, одиниць
	36
	36

	15
	Оновлення матеріально-технічної бази ПЗОВ "Лісова казка"
	кількість заміненого та нового обладнання 
	5
	10 

	16
	Проведення капітальних ремонтів або реконструкцій закладів
	кількість закладів
	-
	7

	17
	Створення безпечного середовища у закладах освіти
	кількість проведених заходів
	7
	9

	18
	Отримання ПКД з позитивним експертним висновком
	Кількість отриманих ПКД, кількість позитивних висновків
	-
	5 комплектів ПКД, 5 позитивних висновки

	19
	Створення інклюзивно-ресурсного центру
	Кількість закладів
	-
	1

	20
	Проведення заходів в рамках Програми «Нова українська школа»
	Кількість заходів
	-
	3



Додаток 12
до рішення міської ради
від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
	4.2. КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ

	ефективності реалізації заходів та проектів Програми


	№ з/п
	Завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року / Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії
	Назва індикатора
	Базове значення
(станом на 01.01.2018)
	Прогнозне значення
(01.01.2019)

	3.2.2. Управління об’єктами комунальної власності

	1
	Підготовка, організація та проведення продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Слов’янська
	Кількість приватизованих об’єктів
	5
	5

	2
	Організація та підготовка майна комунальної власності територіальної громади міста Слов’янська для передачі в оренду
	Кількість вільних приміщень, які можуть бути передані в оренду
	10
	16

	3
	Організація роботи щодо здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно комунальної власності територіальної громади міста Слов’янська
	Кількість впорядкованих об’єктів щодо здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно
	14
	14

	4
	Організація роботи щодо придбання територіальною громадою міста Слов’янська права власності на безхазяйну річ
	Кількість впорядкованих об’єктів щодо здійснення реєстрації права власності на майно, яке не має власника або власник невідомий
	5
	5


Додаток 13
до рішення міської ради
від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
	4.3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
	

	заходів "Програми економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської ради на 2018 рік"
	

	
	
	
	
	
	
	тис. грн.
	

	Напрями реалізації заходів
	Витрати на реалізацію,

	
	ВСЬОГО
	у тому числі за рахунок коштів:

	
	
	державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обласного бюджету
	бюджету міста
	
	

	Промисловий комплекс
	2 073,6 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	2 073,6 
	0,0 

	Агропромисловий комплекс
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Енергозабезпечення та енергоефективність
	223 353,2 
	0,0 
	189 662,5 
	0,0 
	201,0 
	33 489,7 

	Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
	715852,275 
	336035,319 
	0,0 
	20920,068 
	0,0 
	358896,888 

	Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури,  тис.євро
	580,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	580,0 

	Дорожньо-транспортний комплекс
	48 818,60 
	15000,00 
	0,0 
	12347,75 
	700,0 
	20770,850 

	Житлове господарство та комунальна інфраструктура
	351156,208
	0,0 
	0,0 
	213452,527
	14301,788
	123401,893

	Житлове будівництво
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Розвиток підприємницького середовища
	19 609,585
	5 249,995
	1 350,0 
	2 292,332
	0,0 
	10 717,258

	Побутове обслуговування населення
	2 890,0
	0,00
	0,00 
	0,00
	2 890,0 
	0,00

	Розвиток внутрішньої торгівлі 
	6285,00
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	6285,00
	0,0 

	Ринок праці. Зайнятість населення
	795,0 
	0,0 
	0,0 
	397,5 
	0,0 
	397,5

	Формування спроможних територіальних громад
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Впровадження заходів територіального планування
	4 911,0 
	94,0 
	11,0 
	4 806,0 
	0,0 
	0,0 

	Розвиток земельних відносин
	34944,6
	0,0
	0,0
	930,0
	0,0
	34014,6

	Розвиток громадянського суспільства
	30,0 
	0,0 
	0,0 
	30,0 
	0,0 
	0,0 

	Соціальний захист населення та охорона праці
	598180,63 
	527 249,6 
	1 841,1 
	19486,93 
	34,0 
	49 569,0 

	Підтримка сім’ї, дітей та молоді
	7 177,3 
	500,0 
	779,0 
	2 293,3 
	300,0 
	3 305,0 

	Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	18 747,5 
	12 963,2 
	5 031,3 
	753,0 
	0,0 
	0,0 

	Освіта
	739184,731
	4072,600
	64084,855
	221623,908
	0,00
	449403,368

	Охорона здоров’я
	153819,58
	26 387,40
	59 526,32
	13130,38
	 0,0
	54 775,48

	Фізичне виховання та спорт
	55590,1 
	11 643,8 
	1121,2 
	16 685,8 
	850,0 
	25289,3 

	Культура і туризм
	43411,624
	3685,192
	0
	2258,632
	0
	37467,8

	Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
	64699,2 
	64598,0 
	0,0 
	101,2 
	0,0 
	0,0 

	Охорона навколишнього природного середовища
	66119,194
	0
	63523,694
	250
	130
	2215,5

	Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
	815,0 
	0,0 
	0,0 
	815,0 
	0,0 
	0,0 

	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
	5065,0
	0,0 
	0,0 
	5065,0
	0,0 
	0,0 

	Розвиток інформаційного простору 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Управління об’єктами комунальної власності
	237,9
	0,0
	0,0
	237,9
	0,0
	0,0

	ВСЬОГО:
	3163766,197
	1007478,506
	386930,919
	537877,227
	27765,388
	1203714,157

	ВСЬОГО, тис. євро
	580,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	580,0 


Додаток 14
до рішення міської ради
від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
4.4. Кількість заходів
«Програми економічного і соціального розвитку території СЛОВ’ЯНСЬКОЇ міської ради на 2018 рік»
	№ з/п
	Напрямки реалізації заходів 
(розділи Програми)
	Кількість заходів, одиниць

	1
	Промисловий комплекс
	5

	2
	Харчова промисловість
	1

	3
	Енергозабезпечення та енергоефективність
	15

	4
	Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці
	2

	5
	Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
	3

	6
	Дорожньо-транспортний комплекс
	9

	7
	Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура
	124

	8
	Житлове будівництво
	0

	9
	Розвиток підприємницького середовища
	13

	10
	Розвиток внутрішньої торгівлі
	4

	11
	Побутове обслуговування населення
	3

	12
	Ринок праці. Зайнятість населення.
	19

	13
	Формування спроможних територіальних громад
	4

	14
	Впровадження заходів територіального планування
	5

	15
	Розвиток земельних відносин
	14

	16
	Розвиток громадянського суспільства
	13

	17
	Демографічна ситуація
	0

	18
	Доходи населення та заробітна плата
	11

	19
	Пенсійне забезпечення та соціальне страхування
	2

	20
	Соціальний захист населення та охорона праці
	55

	21
	Підтримка сім’ї, дітей та молоді
	18

	22
	Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	7

	23
	Освіта
	38

	24
	Охорона здоров’я
	76

	25
	Фізичне виховання та спорт
	41

	26
	Культура і туризм
	33

	27
	Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб.
	13

	28
	Охорона навколишнього природного середовища
	20

	29
	Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
	25

	30
	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
	7

	31
	Розвиток інформаційного простору
	8

	32
	Податково-бюджетна діяльність
	0

	33
	Управління об’єктами комунальної власності
	4

	
	ВСЬОГО заходів:
	591



Додаток 15
до рішення міської ради
від 23.05.2018 № 26-XLVI-7
ПАСПОРТ
	10.
	Джерела і обсяги фінансування:

	
	ВСЬОГО, тис. грн.,
3 163 766,197
в т.ч.: державний бюджет; 
1 007 478,506
обласний бюджет
386 930,919
місцевий бюджет 
(бюджет міста, фонд ОНПС); 
537 877,227
кошти підприємств; 
27 765,388
інші джерела.
1 203 714,157
ВСЬОГО, тис. євро
580,0


	11.
	Кількісні та якісні критерії ефективності:

	
	Заплановано виконати 591 заходів. 
Витрати на реалізацію заходів: 
3 млрд. 163 млн. 766 тис.197 грн. 
580 тис. євро.


PAGE  
1

