| ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження начальника Слов’янської міської військової адміністрації від 12.10.2023 № 1732 (в редакції розпорядження начальника Слов’янської міської військової адміністрації від 27.12.2023 № 2538 ) Додаток до Комплексну Програму соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Слов’янську міську територіальну громаду на 2023-2025 роки (Розділ 4) Перелік завдань і заходів до Комплексної Програми соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Слов’янську міську територіальну громаду на 2023-2025 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року/Стратегії громади (за наявності | № з/п | Зміст заходу | Термін виконан ня | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис. грн/фактичне виконання, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
|  |  |  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  | підпри- ємств | інших джерел | найменування показника | значення показника |
|  |  |  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Держав- ного бюджету | обласного бюджету | бюджету територіальної громади |  |  |  |  |
| 3.2.1 Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг для усіх верств населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 1.Забезпечення соціальної адаптації ВПО на початковому етапі після евакуації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Взяття на облік та видача довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації | - | - | - | - | -- | - | Кількість осіб | 3118 |
|  |  |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | - |  | 3274 |
|  |  |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | - |  | 3438 |
|  | 1.2 | Забезпечення прийом документів та своєчасного нарахування та виплати ВПО соціальних допомог | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації |  | Фінансування здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень | - | - | - | - | Кількість осіб | 1595 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | - | - | - | - |  | 1595 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | - | - | - | - |  | 898 |
|  | 1.3 | Забезпечення осіб з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами, технічними засобами реабілітації та санаторно-курортним лікуванням | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації |  | Фінансування здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень | - | -- | - | - | Кількість осіб | 13 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | - | - | - | - |  | 15 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | - | - | - | - |  | 17 |
|  | 1.4 | Сприяння у наданні гуманітарної допомоги сім’ям шляхом залучення благодійних організацій та фондів, які надають допомогу ВПО | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації; Відділ у справах сім’ї молоді та спорту Слов’янської міської військової адміністрації; Слов’янський міський центр соціальних служб Слов’янської міської ради Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість осіб | 146 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 2500 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 2500 |
|  | 1.5 | Оздоровлення дітей із числа сімей ВПО | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації | 287,5 | - | - | 287,5 | - | - | Соціальна підтримка, осіб | 25 |
|  |  |  | 2024 |  | 287,5 | - | - | 287,5 | - | - |  | 25 |
|  |  |  | 2025 |  | 287,5 | - | - | 287,5 | - | - |  | 25 |
|  | 1.6 | Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають в Слов'янської міської територіальної громади, внесені до сегменту обліку ВПО, у разі хірургічного втручання, довгострокового лікування, тривалої хвороби | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Соціальна підтримка, осіб | 30 |
|  |  |  | 2024 |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  | 30 |
|  |  |  | 2025 |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  | 30 |
|  | 1.7 | Надання соціальних послуг самотнім внутрішньо переміщеним особам, в тому числі безоплатні послуги по наданню прокату технічних та інших засобів реабілітації | 2023 | КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов’янської міської ради Донецької області» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Створення належних умов для життєдіяльності самотніх ВПО, осіб | 6 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 8 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 10 |
|  | 1.8 | Надання соціальних послуг ночівлі, тимчасового перебування, запобігання замерзанню, інше | 2023 | КУ «Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування Слов’янської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Соціальна підтримка ВПО, осіб | 5 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 7 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 7 |
|  | 1.9 | Забезпечення прав дітей, які прибули без супроводу законного представника з окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії, на соціальний захист | 2023 | Служба у справах дітей Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | -- | - | - | - | Соціальна підтримка ВПО, осіб | 3 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 3 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 3 |
|  | 1.10 | Підтримка внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади, які перемістились на підконтрольні Україні території, шляхом співпраці з хабами Донецької області, які розташовані в різних регіонах України | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення охопленого населення громади різними послугами, що надаються в хабах за межами Донецької області | 1573 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1573 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1573 |
| Всього по 1 Розділу | 10 |  | 2023 |  | 337,5 |  |  | 337,5 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 2024 |  | 337,5 |  |  | 337,5 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 2025 |  | 337,5 |  |  | 337,5 |  |  |  |  |
| Розділ 2.Забезпечення ВПО доступним житлом з урахуванням потреб, спроможностей та критеріїв вразливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Прийом документів та щомісячний моніторинг обліку осіб, які розміщують у власних житлових приміщеннях ВПО та отримують компенсацію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року №333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану» | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Сімей/осіб | 25/47 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | «Комунальний гуртожиток по вул. Кільцевій, 2а м. Слов’янськ - капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб» (коригування) | 2023 | Управління Житлово-комунального господарства Слов’янської міської військової адміністрації |  |  |  |  |  | Фінансування у межах Міжнародного гранту за рахунок коштів ЄБРР | Кількість квартир | 1 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
|  | 2.3 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації |  | Фінансування в межах відповідної бюджетної програми |  |  |  |  | Кількість осіб | 58 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
|  | 2.4 | Надання допомоги на проживання ВПО | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації |  | Фінансування в межах відповідної бюджетної програми |  |  |  |  | Кількість родин | 5002 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5002 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| Всього по 2 Розділу | 4 |  | 2023 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 4 |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 4 |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Розділ 3.Формування фондів житла для тимчасового проживання ВПО з метою забезпечення середньострокових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Взяття внутрішньо переміщених осіб на облік громадян, які потребують житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання | 2023 | Відділ по обліку та розподілу житлової площі Слов’янської міської військової адміністрації; | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | сімей/осіб | 21/64 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 3.2 | Забезпечення безперебійної роботи гарячої телефонної лінії для вчасної координації роботи щодо надання допомоги ВПО | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість наданих консультацій | 863 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 864 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Всього по 3 Розділу | 2 |  | 2023 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2 |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2 |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Розділ 4. Підвищення якості людей, що потребують особливої соціально- медичної, психологічної та реабілітаційної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Надання комплексу соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, психологічна підтримка, сприяння в соціальній адаптації ВПО | 2023 | Слов’янський міський Центр соціальних служб Слов’янської міської ради; Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість сімей | 50 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 56 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 63 |
|  | 4.2 | Розміщення інформації для внутрішньо переміщених осіб на сайтах Слов’янської міської військової адміністрації та Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації | 2023 | Відділ технічно-комп’ютерного забезпечення Слов’янської міської військової адміністрації; Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість розміщеної інформації | 2 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 3 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 4 |
|  | 4.3 | Надання соціальних послуг реабілітації осіб (дітей) з інвалідністю | 2023 | КУ «Центр комплексної реабілітації осіб (дітей) з інвалідністю Слов’янської міської ради» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Соціальна підтримка осіб (дітей) з інвалідністю, осіб | 3 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 8 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 8 |
|  | 4.4 | Забезпечення внутрішньо переміщених осіб амбулаторним та стаціонарним лікуванням | 2023 | Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Забезпечення ВПО медичною допомогою, осіб | 439 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | -- |  | 453 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 466 |
|  | 4.5 | Здійснення заходів з підтримки ментального здоров’я, надання послуг психологічної та психосоціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам та мешканцям громади, які перемістились на підконтрольні Україні території | 2023 | Відділ охорони здоров’я, Слов’янський міській Центр соціальних служб Слов’янської міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Покращення стану здоров’я та забезпечення психологічної реабілітації, осіб | 1320 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1360 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1360 |
|  | 4.6 | Забезпечення пільгових категорій ВПО хворих на певні захворювання лікарськими засобами на рівні первинної медико-санітарної допомоги | 2023 | Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської військової адміністрації | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | Забезпечення ВПО якісної медичної допомоги, особи | 85 |
|  |  |  | 2024 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 87 |
|  |  |  | 2025 |  | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |  | 93 |
|  | 4.7 | Забезпечення осіб (ВПО) хворих на фенілкетонурію, лікувальним харчуванням | 2023 | Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської військової адміністрації | 342,0 |  |  | 342,0 |  |  | Забезпечення ВПО якісної медичної допомоги, особи | 1 |
|  |  |  | 2024 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 2025 |  | 360,0 |  |  | 360,0 |  |  |  | 1 |
|  | 4.8 | Забезпечення осіб з інвалідністю (ВПО) виробами медичного призначення (калоприймачі сечоприймачі, памперси, високопоглинаючі прокладки) за рішенням консультативно-лікарських комісій (у разі відсутності або втрати) | 2023 | Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської військової адміністрації | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Забезпечення ВПО якісної медичної допомоги, особи | 23 |
|  |  |  | 2024 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 2025 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 23 |
| Всього по 4 Розділу | 8 |  | 2023 |  | 532,0 |  |  | 532,0 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 2024 |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 2025 |  | 570,0 |  |  | 570,0 |  |  |  |  |
| Розділ 5.Забезпечення доступу до освітніх послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Створення умов для реалізації права ВПО на освіту | 2023 | Відділ освіти Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість осіб | 296 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 296 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 |
|  | 5.2 | Забезпечення отримання дублікатів документів про повну та базову загальну освіту | 2023 | Відділ освіти Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість осіб | 30 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 5.3 | Проведення інформаційно -роз’яснювальних компаній для дітей і молоді з числа ВПО щодо механізмів вступу до закладів освіти розташованих в інших регіонах України, та інших освітніх можливостей для молоді на території підконтрольній Україні | 2023 | Відділ освіти Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість заходів | 5 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 5 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 5 |
|  | 5.4 | Активізувати використання технологій дистанційного навчання | 2023 | Відділ освіти Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | -- | - | - | - | - | Кількість осіб | 296 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 296 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 296 |
|  | 5.5 | Створення належних умов для задоволення освітньо-культурних запитів учнів, які потребують психолого-педагогічної підтримки. Заохочення учнів щодо розвитку інтелектуальних, творчих здібностей, фізичних якостей, їхніх нахилів та інтересів | 2023 | Відділ освіти Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість осіб | 296 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 296 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 296 |
|  | 5.6 | Надання соціальної реабілітації дітям та учням в закладах освіти, проведення психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки дітей на подолання ними особистих, внутрішньо-сімейних конфліктів та труднощів. Забезпечити психологічний супровід дітей-переселенців | 2023 | Відділ освіти Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість осіб | 296 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 296 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 296 |
| Всього по 5 Розділу | 6 |  | 2023 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 6 |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 6 |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Розділ 6. Сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Слов’янську міську територіальну громаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підрозділ 6.1 Запровадження механізму періодичного моніторингу стану інтеграції ВПО в Слов’янську територіальну громаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 | Проведення щорічного моніторингу стану інтеграції ВПО в Слов’янську міську територіальну громаду | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Забезпечення отримання повної та достовірної інформації про стан інтеграції ВПО, осіб | 1 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 1 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 1 |
|  | 6.1.2 | Забезпечення діяльності Координаційного центру підтримки цивільного населення при Слов’янській міській військовій адміністрації | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість засідань | 6 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 12 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 12 |
| Всього по 6 Розділу | 2 |  | 2023 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2 |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2 |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Розділ 7. Підтримка створення консультативних органів з метою залучення внутрішньо переміщених осіб до процесу прийняття рішень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Створення ради ВПО при Слов’янській міській військовій адміністрації | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість проведених засідань | 1 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 7.2 | Залучення до співпраці громадських організацій для вирішення проблем ВПО | 2023 | Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики Слов’янської міської військової адміністрації ; Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації, Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської військової адміністрації ; | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість громадських організацій | 3 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 5 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 7 |
| Всього по 7 Розділу | 2 |  | 2023 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2 |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2 |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Розділ 8. Здійснення заходів щодо професійного навчання/перенавчання, підтримки зайнятості і самозайнятості ВПО, у тому числі шляхом реалізації відповідних позадержавних проектів та програм підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | Сприяння працевлаштуванню ВПО та здійснення заходів з їх професійного навчання як умови підвищення конкурентоспроможності на ринку праці | 2023 | Слов’янський Центр зайнятості | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Кількість осіб працевлаштовано та навчено | 80/60 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 85/65 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  | 75/55 |
|  | 8.2 | Залучення громадян із числа ВПО, які перебувають на обліку в Слов’янському Центрі зайнятості до громадських робіт | 2023 | Управління Житлово-комунального господарства Слов’янської міської військової адміністрації ; | - | - | - | - | - | - | осіб | - |
|  |  |  | 2024 |  | 320,0 | - | - | 160,0 | - | 160,0 |  | 10 |
|  |  |  | 2025 |  | 320,0 | - | - | 160,0 | - | 160,0 |  | 10 |
|  | 8.3 | Залучення громадян із числа ВПО, які перебувають на обліку в Слов’янському Центрі зайнятості до суспільно корисних робіт | 2023 | Слов’янський Центр зайнятості | 402,0 | - | - | - | - | 402,0 | Кількість осіб. | 10 |
|  |  |  | 2024 |  | 544,0 | - | - | - | - | 544,0 |  | 12 |
|  |  |  | 2025 |  | 452,0 | - | - | - | - | 452,0 |  | 9 |
|  | 8.4 | Пошук грантів, міжнародних місій та благодійних фондів для надання необхідної допомоги ВПО | 2023 | Управління соціального захисту населення Слов’янської міської військової адміністрації , Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської військової адміністрації , Відділ Освіти Слов’янської міської військової адміністрації , Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | кількість | 2 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 4 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Всього по 8 Розділу | 3 |  | 2023 |  | 402,0 |  |  | - |  | 402,0 |  |  |
|  | 4 |  | 2024 |  | 864,0 |  |  | 160,0 |  | 704,0 |  |  |
|  | 4 |  | 2025 |  | 772,0 |  |  | 160,0 |  | 612,0 |  |  |
| Розділ 9.Залучення ВПО до культурного життя територіальної громади та отримання культурних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Проведення заходів спрямованих на зміцнення національної єдності, підтримки ініціатив інститутів громадянського суспільства, які об’єднують внутрішньо переміщених осіб, національно патріотичного спрямування | 2023 | Відділ культури Слов’янської міської військової адміністрації |  |  |  | Фінансування здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень |  |  | Кількість заходів | 20 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 9.2 | Проведення заходів з залученням ВПО до Дня матері, Дня батька, Дня знань | 2023 | Відділ культури Слов’янської міської військової адміністрації |  | - | - | Фінансування здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень | - | - | Кількість проведених заходів | 3 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - |  | 3 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - |  | 3 |
|  | 9.3 | Заходи з патріотичного виховання молоді (молодіжні тренінги, тактичні вишколи з вогневої, прикладної, фізичної та медико-санітарної підготовки) | 2023 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Слов’янської міської військової адміністрації |  | - | - | Фінансування здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень | - | - | кількість заходів |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - |  | 1 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - |  | 2 |
|  | 9.4 | Залучення молоді з числа ВПО до загальноміських, освітньо -виховних, культурологічних та національно-патріотичних заходів | 2023 | Відділ культури Слов’янської міської військової адміністрації |  | - | - | Фінансування здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень | - | - | осіб | 296 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  | 9.5 | Організація безоплатного користування музеями, бібліотеками, клубами та іншими об’єктами культури ВПО | 2023 | Відділ культури Слов’янської міської військової адміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | осіб | 300 |
|  |  |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  | 300 |
|  |  |  | 2025 |  |  | - | -- | - | - | - |  | 300 |
| Всього по 9 Розділу | 5 |  | 2023 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 5 |  | 2024 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 5 |  | 2025 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Всього | 42 |  | 2023 |  | 1271,5 | - |  | 869,5 |  | 402,0 |  |  |
|  | 43 |  | 2024 |  | 1751,5 | - |  | 1047,5 |  | 704,0 |  |  |
|  | 43 |  | 2025 |  | 1679,5 | - |  | 1067,5 |  | 612,0 |  |  |

Начальник Управління соціального захисту населення								Олена АЛЬОХІНА