### ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника

Слов’янської міської

військово-цивільної адміністрації

14.01.2022   № 78

(в редакції розпорядження начальника

Слов’янської міської військової

адміністрації від 23.08.2024 № 1547 )

### ПОРЯДОК
розроблення, затвердження та виконання цільових Програм

(нова редакція)

##### І. Загальні положення

1. Порядок розроблення, затвердження та виконання цільових Програм (далі - Порядок) визначає механізм погодження, подання для затвердження та виконання цільових програм, а також їх моніторингу та звітності під час дії правового режиму воєнного стану для забезпечення виконання спеціального законодавства, яким регулюються відносини учасників бюджетного процесу в умовах воєнного стану в Україні. Порядок розроблено відповідно до основних принципів розроблення державних цільових програм, визначених у Законах України «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» з урахуванням основних принципів та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (із змінами), з урахуванням доручення голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна від 07.08.2024 № 12/9-24, відповідно до рішення Слов’янської міської ради від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про затвердження програмно-цільового методу складання міського бюджету».

2. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиного порядку розроблення цільових Програм, затвердження та звітності про їх виконання.

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- цільова Програма (далі - Програма) - сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками виконання, ресурсним забезпеченням, складом виконавців, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку територіальної громади, окремих галузей економіки чи соціальної сфери громади, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, обласного бюджету, бюджету міської територіальної громади та інших джерел фінансування, передбачених законодавством України, і є середньостроковим інструментом досягнення цілей Стратегії розвитку Донецької області, Стратегії розвитку Слов’янської міської територіальної громади та інших стратегічних документів та складовою щорічної Програми економічного та соціального розвитку територіальної громади на відповідний рік;

- ініціатори розроблення Програми - структурні підрозділи Слов’янської міської військової адміністрації;

- розпорядчий документ про підготовку Програми - розпорядження начальника Слов’янської міської військової адміністрації, в якому визначається розробник проєкту Програми;

- паспорт Програми - стисла загальна характеристика Програми;

- відповідальний виконавець Програми - профільний структурний підрозділ Слов’янської міської військової адміністрації, який є головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених на реалізацію заходів Програми;

- співвиконавець програми - структурний підрозділ Слов’янської міської військової адміністрації, підприємство, установа, організація комунальної власності територіальної громади, який реалізує або бере участь у реалізації певних заходів Програми, а також є підзвітним відповідальному виконавцю Програми під час її виконання;

- розробник проєкту Програми (співрозробник) - профільний структурний підрозділ Слов’янської міської військової адміністрації, якому доручено розробку проєкту Програми;

- підготовка проєкту Програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до Програми, обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів Програми, результативних показників, а також відповідального виконавця та співвиконавців;

- завдання Програми - сукупність конкретних заходів, які планується здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення цілей Програми;

- заходи Програми - конкретні дії, спрямовані на виконання завдань Програми, з визначенням необхідних для їх реалізації обсягів та джерел фінансування, відповідальних виконавців і співвиконавців.

4. Підставою для розроблення Програми є існування проблем/проблеми на рівні громади, розв'язання яких/якої потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій структурних підрозділів Слов’янської міської військової адміністрації, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади.

5. Умовами для розроблення проєкту Програми є:

- наявність реальної можливості для забезпечення виконання заходів Програми;

- відповідність мети Програми цілям за секторами розвитку громади, відповідно до Стратегії розвитку Донецької області, Стратегії розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності), головних цілей (пріоритетів) та завдань Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської міської територіальної громади.

6. Базові вимоги до Програми:

Програма не повинна мати аналогів серед цільових Програм громади. Заходи Програми, що розробляються, не повинні дублювати заходи інших Програм;

Програми розробляються, переважно, на період 3 - 5 років, якщо інше не визначено законодавством України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями начальника Слов’янської міської військової адміністрації тощо.

##### ІІ. Порядок розроблення Програми та внесення змін до неї

Основними стадіями розроблення Програми є:

- ініціювання розроблення Програми та підготовка розпорядчого документа (розпорядження начальника) про розроблення Програми;

- підготовка проєкту Програми;

- проведення узгодження Програми;

- за потреби здійснення стратегічної екологічної оцінки та отримання рішення Антимонопольного комітету, проведення громадських обговорень, затвердження проєкту Програми;

- внесення змін до Програми (у разі потреби);

- реалізація заходів Програми та контроль про хід її виконання;

- оцінка ефективності реалізації Програми, підготовка звітів про результати виконання Програми.

1. Ініціювання розроблення Програми та підготовка розпорядчого документу

1.1 Структурний підрозділ Слов’янської міської військової адміністрації (далі – розробник проєкту Програми) готує пропозиції щодо наявності підстав для розроблення Програми (далі - Ініціатива), які включають:

- визначення проблеми/проблем, на вирішення якої/яких має бути спрямована Програма;

- інформацію про відповідність мети Програми цілям та завданням за розділами, визначеними Стратегією розвитку Донецької області, Стратегією розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності), головним цілям (пріоритетам) та завданням Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської міської територіальної громади;

- визначення орієнтовних обсягів та джерел фінансування з обґрунтуванням необхідності залучення коштів бюджету Слов’янської міської територіальної громад;

та подає пропозиції начальнику Слов’янської міської ВА.

1.2 Ініціатива, за дорученням начальника Слов’янської міської ВА, розглядається розробником Програми.

За результатом розгляду Ініціативи протягом 10 робочих днів з моменту подання, розробник проєкту Програми або готує розпорядчий документ про підготовку проєкту Програми, або обгрунтовно відхиляє Ініціативу, підготувавши відповідний службовий лист на ім’я начальника Слов’янської міської ВА та ініціатору.

Виданий розпорядчий документ є підставою для підготовки проєкту Програми.

###### 2. Підготовка проєкту Програми

2.1 Підготовка проєкту Програми здійснюється розробником проєкту Програми.

За необхідності можуть утворюватися робочі групи з представників структурних підрозділів Слов’янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області, представників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади, представників суб'єктів господарювання відповідної галузі, наукових та громадських організацій тощо.

2.2 Проєкт Програми повинен містити такі розділи:

- паспорт Програми;

- визначення проблеми/проблем, на розв'язання якої/яких спрямована Програма;

- визначення мети Програми;

- обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми/проблем, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми;

- перелік завдань і заходів Програми;

- очікувані результати виконання Програми та її ефективність;

- координація та контроль за ходом виконання Програми.

2.2.1 Паспорт Програми

Паспорт Програми – стислий виклад основних даних.

Паспорт Програми готується за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку і повинен містити у стислому вигляді загальну характеристику Програми (назву, мету, ціль/цілі, визначені Стратегією розвитку Донецької області, Стратегією розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності) та іншими стратегічними документами, на досягнення яких спрямована Програма, посилання на розпорядчий документ про підготовку проєкту Програми, розробника проєкту Програми, відповідального виконавця та співвиконавців Програми, строки виконання, обсяги та джерела фінансування загальні та за роками виконання Програми, очікуваний результат виконання Програми та її ефективність).

2.2.2 Визначення проблеми/проблем, на розв'язання якої/яких спрямована Програма

Розділ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми/проблем; обов'язкове обґрунтування щодо відповідності Програми цілям та завданням Стратегії розвитку Донецької області, Стратегії розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності) та іншим стратегічним документам, віднесення програми до найважливіших на підставі аналізу стану і тенденцій розвитку відповідної сфери із використанням офіційних статистичних даних не менше ніж за 3 останніх роки (із посиланням на джерела інформації), шляхів і засобів розв'язання проблеми/проблем, а також необхідності фінансування за рахунок бюджетних коштів.

Визначення проблеми/проблем є основою для формулювання мети та всіх інших розділів Програми.

2.2.3 Визначення мети Програми

Мета Програми повинна відповідати цілям (пріоритетам) Стратегії розвитку Донецької області, Стратегією розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності) та іншим стратегічним документам та поєднувати комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку громади, окремих галузей економіки. Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв'язок із її назвою.

2.2.4 Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми/проблем, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми

У цьому розділі зазначаються ефективні шляхи, методи і засоби розв'язання проблеми/проблем розвитку громади, або окремих галузей економіки чи соціальної сфери громади, джерела та обсяги фінансування, строки виконання Програми.

Обсяг фінансування, необхідний для виконання Програми, визначається в цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування.

Розробник проєкту Програми обов'язково має розглянути можливість реалізації Програми за рахунок інших джерел фінансування, дозволених законодавством України.

2.2.5 Перелік завдань і заходів Програми

У цьому розділі визначаються: завдання та заходи, виконання яких дасть змогу досягти реалізації мети Програми, усунути причини виникнення проблеми/проблем, та які обов'язково взаємоузгоджені з програмами і проєктами розвитку Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку області, Стратегії розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності) та включаються до Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської міської територіальної громади на відповідні роки.

Завдання і заходи Програми повинні відповідати сфері діяльності відповідального виконавця та співвиконавців Програми.

Перелік завдань і заходів Програми формується згідно з додатком 2 до цього Порядку, у якому визначаються:

- строки виконання заходів;

- виконавці заходів;

- джерела та обсяги фінансування кожного із заходів з розбивкою за роками;

- очікуваний результат (результативні показники програми) від виконання

конкретного заходу.

2.2.6 Очікувані результати виконання Програми та її ефективність

Розробник проєкту Програми обирає результативні показники Програми, які комплексно і всебічно зможуть оцінити її виконання, найбільш об'єктивно характеризують виконання завдання/заходу. Система обраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін, результативності досягнення мети Програми.

2.2.7 Координація та контроль за ходом виконання Програми

У цьому розділі зазначається координатор (заступник начальника Слов’янської міської військової адміністрації згідно з напрямком діяльності), який здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

###### 3. Проведення узгодження Програми

3.1 Управління економічного та інвестиційного розвитку надає у визначений строк (не більше 5 робочих днів) розробнику проєкту Програми у письмовій формі висновок або повертає проєкт Програми на доопрацювання із зауваженнями та пропозиціями, які мають бути стислими, конкретними та обгрунтовними.

Зауваження та пропозиції, надані управлінням економічного та інвестиційного розвитку, мають бути враховані розробником проєкту Програми.

Розробник проєкту Програми не пізніше 10 робочих днів з дня отримання зауважень та пропозицій, подає допрацьований проєкт Програми управлінню економічного та інвестиційного розвитку для отримання висновку.

Для підготовки висновку можуть залучатися фахівці інших зацікавлених структурних підрозділів Слов’янської міської військової адміністрації, науковці.

3.2 Управління економічного та інвестиційного розвитку надає висновок (додаток 3) до проєкту Програми в частині:

- відповідності підготовленого проєкту Програми вимогам цього Порядку;

- відповідності проєкту Програми цілям (пріоритетам) та завданням Стратегії розвитку Донецької області, Стратегії розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності Стратегії).

3.3 З метою аналізу обґрунтованості спрямування та раціонального використання коштів бюджету Слов’янської міської територіальної громади за окремими напрямами видатків та їх відповідності нормам чинного законодавства, в умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану - головний розпорядник коштів проєкту Програми узгоджує завдання, заходи та показники Програми з фінансовим управлінням Слов’янської міської військової адміністрації.

3.4. Після отримання висновку від управління економічного та інвестиційного розвитку розробником готується проєкт розпорядження начальника Слов’янської міської ВА про затвердження Програми.

3.4.1 Розробник проєкту Програми забезпечує здійснення погодження проєкту Програми із заступником голови Донецької обласної державної адміністрації за напрямками діяльності згідно з розподілом обов’язків.

3.4.2.	Якщо розробник отримає погодження у письмовій формі заступником голови Донецької обласної державної адміністрації проєкту Програми – копію погодження (в електронному вигляді) надає:

- управлінню економічного та інвестиційного розвитку;

- фінансовому управлінню.

Якщо заступник голови Донецької обласної державної адміністрації повертає проєкт Програми на доопрацювання із зауваженнями та пропозиціями, розробник проєкту Програми не пізніше 5 робочих днів з дня отримання зауважень та пропозицій, подає допрацьований проєкт Програми управлінню економічного та інвестиційного розвитку для отримання висновку.

Розробник подає доопрацьований проєкт Програми на погодження із заступником голови Донецької обласної державної адміністрації за напрямками діяльності згідно з розподілом обов’язків.

###### 4. Здійснення стратегічної екологічної оцінки та отримання рішення Антимонопольного комітету (у разі потреби) та проведення громадських обговорень

4.1 Громадське обговорення проєкту Програми проводиться розробником Програми відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 996.

4.2 Розробник проєкту Програми забезпечує здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування у випадках, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

4.3 Розробник проєкту Програми у разі потреби забезпечує здійснення погодження проєкту Програми з Антимонопольним комітетом України у випадках, визначених Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», розпорядженням Антимонопольного комітету від 01.04.94 N 4-р (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.1994 р. за № 78/287 «Про затвердження Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання».

###### 5. Подання розпорядження про затвердження Програми на затвердження начальнику Слов’янської міської ВА

5.1. Проєкт цільової Програми разом з висновком управління економічного та інвестиційного розвитку, погодженням заступника голови Донецької обласної державної адміністрації, звітом про стратегічну екологічну оцінку, довідками про консультації та про громадське обговорення, підготовленими відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», рішенням Антимонопольного комітету України (у випадках, визначених розпорядженням «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання цільових Програм» (із змінами)) та проєктом розпорядження розробник подає начальнику Слов’янської міської ВА на затвердження.

5.2 У розпорядженні обов'язково зазначаються терміни виконання Програми, відповідальний виконавець Програми, строки та періодичність звітування про хід виконання Програми тощо.

5.3 Затверджена Програма розміщується на офіційному вебсайті Слов’янської міської військової адміністрації, за винятком програм, які містять інформацію з обмеженим доступом.

###### 6. Внесення змін до Програми

6.1 У разі необхідності внесення змін до Програми розробник Програми має надати начальнику Слов’янської міської ВА доповідну записку, де вказані обґрунтовані пояснення щодо необхідності внесення змін до Програми, деталізовані розрахунки та порівняльну таблицю чинної редакції Програми та проєкту нової редакції Програми в частині запропонованих змін.

6.2 Рішення начальника Слов’янської міської ВА про доцільність підготовки розпорядження про внесення змін до Програми зазначається в резолюції на документі, що ініціює його видання.

##### 6.3 Розробник Програми забезпечує проведення надання висновку проєкту внесення змін до Програми, його погодження та затвердження відповідно до пунктів 3 - 5  розділу                    ІІ. «Порядок розроблення Програми та внесення змін» цього Порядку.

##### ІІІ. Організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням. Моніторинг і підготовка звітів про виконання завдань і заходів Програми

1. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів виконавцями, зазначеними у Програмі.

2. Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює заступник начальника Слов’янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області за напрямком діяльності. Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Контроль за використанням бюджетних коштів, направлених на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

3. Для включення Програми, або окремих її заходів до проєкту розпорядження про бюджет Слов’янської міської територіальної громади на відповідний рік головний розпорядник коштів включає обсяги цих видатків в бюджетні запити та надає їх фінансовому управлінню в установленому порядку та в установлені терміни.

4. Після затвердження Програми розпорядженням начальника Слов’янської міської ВА, головний розпорядник коштів, який є виконавцем заходів Програми, надає управлінню економічного та інвестиційного розвитку пропозиції щодо включення заходів і проєктів, фінансування яких передбачається здійснити за рахунок бюджетних коштів у складі Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської міської територіальної громади.

5. Перелік Програм, які фінансуються із залученням коштів бюджету територіальної громади, включається окремим додатком до Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської міської територіальної громади та проєкт розпорядження направляється на погодження із заступником голови облдержадміністрації. Після погодження вносяться відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської міської територіальної громади.

6. Здійснення моніторингу і підготовка звітів про виконання завдань і заходів Програми:

6.1 Підготовку звітів про виконання завдань і заходів Програми здійснює відповідальний виконавець Програми, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів на підставі звітів співвиконавців Програми.

6.2 Терміни надання звітів про виконання завдань і заходів Програми:

- квартальні та річний - до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом;

- заключний звіт - не пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого строку виконання Програми;

- уточнені річні звіти (в разі необхідності) - до 01 квітня року, наступного за звітним.

6.3 Відповідальний виконавець Програми у терміни, визначені у підпункті 6.2 цього розділу, подає звіт про виконання завдань і заходів Програми за відповідний період  - управлінню економічного та інвестиційного розвитку.

##### 6.4 Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку її виконання, після чого відповідальний виконавець Програми складає заключний звіт про результати її виконання в порядку, визначеному у підпункті 6.4 розділу ІІІ. «Організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням. Моніторинг і підготовка звітів про виконання завдань і заходів Програми» цього Порядку, та подає його на розгляд начальнику Слов’янської міської ВА у терміни, визначені у підпункті 6.2 розділу ІІІ цього Порядку разом з узагальненим висновком про кінцеві результати виконання Програми.

Відповідальний виконавець розміщує на вебпорталі Слов’янської міської ВА заключний звіт про результати виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми інформує про результати виконання Програми заступника голови Донецької обласної державної адміністрації за напрямками діяльності згідно з розподілом обов’язків.

Рішення про виконання Програми та зняття її з контролю приймається начальником Слов’янської міської ВА за поданням заступника начальника Слов’янської міської військової адміністрації Краматорського району за напрямом діяльності.

6.5 Виконання цільової Програми припиняється достроково в разі:

припинення фінансування заходів і завдань Програми - за спільним поданням відповідального виконавця, управління економічного та інвестиційного розвитку, що забезпечують формування політики у сфері економічного розвитку, фінансової політики;

втрати актуальності головної мети Програми - за спільним поданням відповідального виконавця, управління економічного та інвестиційного розвитку, що забезпечують формування політики у сфері економічного розвитку, фінансової політики; у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, освіти тощо.

Рішення про дострокове припинення виконання Програми та зняття її з контролю приймається начальником Слов’янської міської ВА за поданням заступника начальника Слов’янської міської військової адміністрації Краматорського району за напрямом діяльності.

6.6 Звіт про виконання завдань і заходів Програми має містити:

- інформацію про виконання Програми у звітному періоді, яка включає дані про заплановані заходи та їх фактичне виконання, планові та фактичні обсяги і джерела фінансування програми, причини невиконання заходів за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку;

- пояснювальну записку про оцінку ефективності виконання програми (до 2-х аркушів) згідно з додатком 5 до цього Порядку, підготовлену на підставі аналізу досягнутих показників, в якій міститься інформація про досягнення мети програми, обґрунтування причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

Зазначена інформація використовується для аналізу ефективності виконання Програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування і виконання.

6.7 Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку співвиконавців, строків виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

6.8 В строки, що зазначені в пункті 6.2 визначені розпорядженням начальника Слов’янської міської ВА про затвердження Програми, звіт відповідального виконавця про виконання завдань і заходів Програми та ефективність реалізації її заходів подається начальнику Слов’янської міської ВА.

6.9 За ініціативою начальника Слов’янської міської ВА, відповідального виконавця Програми або головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може подаватися начальнику Слов’янської міської ВА.

Начальник управління економічного

та інвестиційного розвитку	                                                                         Олена РОСТОВА

Додаток 1
                                                                                                            до Порядку (пункт 2.2.1)

ПАСПОРТ

_____________________________________________________________
(назва Програми)

| 1 | Мета Програми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цілі, визначені Стратегією розвитку Донецької області, Стратегією розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності)(іншими стратегічними документами), на досягнення яких спрямована Програма |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення проєкту Програми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розробник Програми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Співвиконавці Програми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строки реалізації Програми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми Всього у тому числі за роками: | Всього тис.грн | у тому числі за джерелами |  |  |  |  |
|  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | бюджет територіальної громади | кошти підприємств | інші кошти |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Очікуваний результат виконання Програми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ефективність Програми |  |  |  |  |  |  |

Додаток 2 до Порядку (пункт 2.2.5).

Перелік завдань і заходів

_________________________________________________________________________________
(назва ЦП)

| № і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року/Стратегії громади (за наявності) | № з/п | Зміст заходу | Термін виконан ня | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Держав- ного бюджету | місцевих бюджетів |  | підпри- ємств | інших джерел | найменування показника | значення показника |
|  |  |  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджету територіальної громади |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1 |  | 202_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 202_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 202_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 202_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 202_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 202_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 202_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 202_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 202_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 202_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальний виконавець							підпис					власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3

до Порядку (пункт 3.2)

ВИСНОВОК 
управління економічного та інвестиційного розвитку

до проєкту Програми______________________________________________________________

(назва проєкту Програми)

проєкт Програми внесено__________________________________________________________ 
                                                            (назва структурного підрозділу Слов’янської міської ВЦА)

Керуючись положеннями Закону України «Про державні цільові програми» та Порядку розроблення, затвердження та виконання цільових Програм, затвердженого розпорядженням начальника Слов’янської міської військової адміністрації від

_________№________(далі – Порядок) управління економічного та інвестиційного розвитку відзначає наступне.

1. Структура проєкту Програми _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
           Оцінюється відповідність положенням пункту 2.2  Порядку

Висновок та пропозиція управління економічного та інвестиційного розвитку_____________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Цілі (пріоритети) та завдання проєкту Програми_________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
           Оцінюється наявність цілі/ей (пріоритету/ів) та завдань виконання Програми, спрямованих на розв'язання проблеми і досягнення мети Програми, згідно із Стратегією розвитку Донецької області, Стратегії розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності Стратегії) та формою додатку 2 Порядку. Під час розгляду звертається увага на дотримання розробником проєкту Програми основних принципів, а саме: взаємозв'язаність, повнота охоплення проблеми, логічність викладу, відсутність суперечностей і повторів. У разі коли до виконання заходів Програми передбачено залучення інших (крім коштів бюджету територіальної громади), розробник Програми повинен узгодити прогнозні обсяги фінансових ресурсів з такими розпорядниками бюджетних коштів.

Завдання, заходи та показники повинні бути формульовані у чіткий послідовності. Після формулювання завдання та заходів, які спрямовуються на виконання зазначеного завдання, повинні бути наведені показники з деталізацією за роками.

Обсяги фінансових ресурсів повинні бути визначені у розрізі джерел фінансування (кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та позабюджетні кошти) з деталізацією за роками. У кінці переліку завдань і заходів повинен бути зроблений загальний підсумок обсягів фінансових ресурсів за всіма завданнями, у тому числі у розрізі виконавців з деталізацією за роками.

Висновок та пропозиція управління економічного та інвестиційного розвитку______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

На підставі викладеного управління економічного та інвестиційного розвитку  надає 
наступний висновок_________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Відповідності підготовленого проєкту Програми вимогам цього Порядку:

- Проєкт Програми відповідає вимогам цього Порядку і пропонується погодити його.

- Проєкт Програми не відповідає вимогам цього Порядку і потребує приведення у відповідність до зазначених вимог.

- Проєкт Програми не відповідає вимогам цього Порядку і.........,  у зв'язку з чим вважаємо за недоцільне затвердження проєкту Програми.

2. Відповідності проєкту Програми цілям (пріоритетам) та завданням Стратегії розвитку Донецької області, Стратегії розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності Стратегії):

- Проєкт Програми відповідає цілям (пріоритетам) та завданням Стратегії розвитку Донецької області, Стратегії розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності Стратегії).

- Проєкт Програми не відповідає цілям (пріоритетам) та завданням Стратегії розвитку Донецької області, Стратегії розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності Стратегії) і потребує приведення у відповідність до зазначених цілей та завдань Стратегії.

Керівник	                 _______________                             ______________________

підпис			     власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

Додаток 4 до Порядку (пункт 6.2).

### Інформація про виконання програми

за ___________________ (звітний період)

1. ______________________________________________________________________________________________________________________ (найменування програми, дата і номер розпорядження про її затвердження) 2. ______________________________________________________________________________________________________________________ (найменування відповідального виконавця Програми)

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на ______рік (тис.грн) |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн) |  |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі за джерелами: |  |  |  | Усього | у тому числі за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | бюджет територіальної громади | інші джерела |  | державний бюджет | обласний бюджет | бюджет територіальної громади | інші джерела |  |  |
| Завдання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ПО ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих - виконаних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

| Заплановані бюджетні асигнування на _____рік з урахуванням змін |  |  |  | Проведені видатки за звітний період |  |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Відповідальний виконавець: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________ (посада) |  |  | _____________ (підпис) |  |  |  | ______________________ (власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |

Додаток 5 до Порядку (пункт 6.4)

### Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

__________________________________________
назва Програми
за _____________________
(звітний період)

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів Програми:

| Кількість заходів програми, од. |  |  | Відсоток виконаних заходів, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |

1.1 Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (до 5 - 7).

1.2 Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів (до 5 - 7) із зазначенням причин невиконання.

2. Оцінка ефективності виконання програми (для річного та заключного звітів):

| Результативні показники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість результативних показників, од. |  |  | Відсоток виконаних результативних показників, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |

На основі аналізу результативних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у звітному році, дається оцінка ефективності виконання програми (до 1 сторінки).

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому (до 1 сторінки).

| Відповідальний виконавець: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________ (посада) | _____________ (підпис) | ______________________ (власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ) |