ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження начальника Слов'янської міської військової адміністрації 30.09.2024 № 1763

План трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Слов’янської міської територіальної громади,

що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 01 вересня 2027 року

| Напрям діяльності | Найменування заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційно-правовий | 1.1 Приведення установчих документів закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 01.09.2027, у відповідність до законодавчих актів | до 01.09.2027 | відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації, керівники закладів | установчі документи закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 01.09.2027, приведено у відповідність до законодавчих актів |
|  | 1.2 Проведення інформаційної роботи серед всіх учасників освітнього процесу щодо забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти у територіальній громаді з 2027 року | постійно | відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації, керівники закладів | здобувачі базової середньої освіти обізнані з можливостями здобуття профільної освіти з 2027 року |
| 2. Кадрове забезпечення | 2.1 Проведення конкурсів на посаду керівника академічного ліцею | до 31.07.2027 | відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації | проведено конкурс на посаду керівника академічного ліцею |
|  | 2.2 Відбір на конкурсних засадах педагогічних працівників академічних ліцеїв | до 31.07.2027 | керівники академічних ліцеїв | проведено відбір на конкурсних засадах педагогічних працівників академічних ліцеїв |
| 3. Навчально-методичне забезпечення профільної та професійної освіти | 3.1 Ознайомлення з нормативною базою щодо впровадження Державного стандарту профільної середньої освіти | до 31.07.2027 | Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників", керівники закладів | забезпечено ознайомлення з нормативною базою щодо впровадження Державного стандарту профільної середньої освіти |
|  | 3.2 Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 01.09.2027 | постійно за потреби | відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації, Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" | забезпечено підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 01.09.2027 |
|  | 3.3 Організаційно-методичний супровід створення академічних ліцеїв. Серія навчальних вебінарів (підвищення кваліфікації) «Стратегічний розвиток профільного ліцею» для новопризначених керівників ліцеїв щодо внутрішнього документообігу та організації освітньої діяльності (освітньої програми; організація діловодства, методичної роботи в закладі, навантаження педагогів тощо) | постійно (після проведення конкурсів на посади директорів ліцеїв у територіальній громаді) | Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" | забезпечено організаційно-методичний супровід створення академічних ліцеїв |
|  | 3.4 Забезпечення підручниками та навчальними посібниками здобувачів профільної освіти | 2026-2030 роки | відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації | здобувачі освіти забезпечені підручниками та навчальними посібниками |
| 4. Створення безпечних умов для здобувачів профільної та професійної освіти | 4.1 Облаштування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 01.09.2027, згідно з ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту" | до 01.09.2027 (за умови стабілізації безпекової ситуації в Донецькій області) | відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації | об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 01.09.2027 з 01.09.2027, згідно з ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту" |
|  | 4.2 Забезпечення охорони закладів освіти | до 01.09.2027 (за умови стабілізації безпекової ситуації в Донецькій області) | відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації | заклади освіти забезпечені охороною |
| 5. Матеріально-технічне забезпечення функціонування закладів профільної та професійної освіти | 5.1 Забезпечення здобувачам профільної освіти вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладів освіти | до 01.09.2027 (за умови стабілізації безпекової ситуації в Донецькій області) | відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації | здобувачі профільної освіти забезпечені безоплатним бездротовим доступом до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладів освіти |
|  | 5.2 Створення умов для забезпечення здобувачів профільної освіти харчуванням відповідно до умов чинного законодавства | до 01.09.2027 (за умови стабілізації безпекової ситуації в Донецькій області) | відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації, керівники закладів | для здобувачів профільної освіти створено умови для забезпечення харчуванням у порядку та відповідно до вимог чинного законодавства |
|  | 5.3 Створення незалежної матеріально-технічної бази, а саме: науково-дослідницькі класи STEM для організації профільного навчання; обладнання STEM - лабораторій; спеціалізовані кабінети матеріально-природничого циклу, захисту України; комп'ютерні класи; інтерактивне обладнання, електронні освітні ресурси тощо відповідно до навчальних програм | до 01.09.2027 (за умови стабілізації безпекової ситуації в Донецькій області) | відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації | для здобувачів профільної освіти забезпечено створення належної матеріально-технічної бази |
|  | 5.4 Створення умов для підвезення (у разі потреби) здобувачів профільної освіти та педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання на відстань, що визначається чинним законодавством | до 01.09.2027 (за умови стабілізації безпекової ситуації в Донецькій області) | відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації | для здобувачів профільної освіти та педагогічних працівників створено умови для підвезення (у разі потреби) до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання на відстань, що визначається чинним законодавством |

Примітка*. Прогнозована мережа закладів загальної середньої освіти Слов'янської міської територіальної громади, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 01 вересня 2027 року  складається із:

1. Слов'янського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Слов'янської міської ради Донецької області;

2. Слов'янського педагогічного ліцею Слов'янської міської ради Донецької області.

Начальник відділу освіти                                                                                                                                             Марина ХОХЛОВА