ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  начальника  Слов’янської міської ВА

09.05.2025   № 705

План  заходів  з реалізації  на території Слов’янської міської територіальної громади

Регіональної програми  ранньої  діагностики  та  боротьби з онкологічними  захворюваннями

в  Донецькій області на період до  2028 року

| Завдання | Найменування заходу | Джерело фінансування | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Покращення первинної профілактики онкогінекологічних захворювань | Первинний рівень надання медичної допомоги: 1.1.проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо : - охорони навколишнього природного середовища від забруднення канцерогенними речовинами; - дотримання техніки безпеки на шкідливих виробництвах; - вживання екологічно чистих продуктів, використання ліків, які не мають канцерогенного ефекту; - відмови від шкідливих звичок (паління, надмірне вживання алкоголю); - раціонального харчування (вживання їжі, багатої на вітаміни груп А, С, Є та такої, що містить достатню кількість клітковини); - збереження репродуктивного та статевого здоров’я; - відповідальної статевої поведінки | Не потребує фінансування | Постійно | Слов’янська філія ДУ «Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України (далі Слов’янська філія ДУ «ДОЦКПХ»), відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ВА (далі відділ охорони здоров’я |
|  | 1.2. Забезпечити КНП СМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов’янська» (далі ЦПМСД) друкованими інформаційними матеріалами з питань соціально-гігієнічних заходів, скерованих на усунення факторів ризику та підвищення неспецифічної протипухлинної резистентності організму людини (див. п.1.1.) | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Постійно | Відділ охорони здоров’я, КЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та бухгалтерського обліку м.Слов’янська» (далі КЗ «ІА ЦМС та БО») |
|  | - Залучати медіа, заклади освіти та громадські організації до інформування населення щодо профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкогінекологічної патології та візуальних форм раку | Бюджет територіальної громади та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Постійно | Відділ охорони здоров ’я, КЗ «ІА ЦМС та БО» |
|  | - Розмістити у медіа, на сайтах Слов’янської міської військової адміністрації, закладів охорони здоров’я громади матеріали (посібники тощо) стосовно профілактики онкологічних захворювань | Не потребує фінансування | Постійно | Відділ охорони здо-ров’я, КЗ «ІА ЦМС та БО», директори КНП СМР |
| - Покращення вторинної профілактики онкологічних захворювань на візуальні форми Підвищення показника виявлення фонових захворювань шийки матки та молочних залоз на 20% | 2.1. Первинний рівень надання медичної допомоги : 2.1.1. Профілактика фонових та онкогінекологічних захворювань: - забезпечити раннє виявлення онкогінекологічної патології шляхом своєчасного та ефективного проведення профілактичних оглядів жіночого населення; - впровадити реєстр жіночого населення на дільниці обслуговування сімейного лікаря, в тому числі групи ризику щодо виникнення онкогінекологічної патології; - забезпечити навчання жінок методиці щомісячного самообстеження молочних залоз з 20-річного віку; - забезпечити скерування жінок у разі виявлення фонового передпухлинного або онкологічного захворювання до лікарів акушерів-гінекологів, онкологів (при патології молочної залози) протягом тижня з моменту виявлення патології; - забезпечити постійне оновлення локальних клінічних протоколів з визначенням маршруту пацієнток з фоновими та онкогінекологічними захворюваннями, узгодивши з департаментом охорони здоров’я ОДА; - вжити заходів щодо навчання гінекологічному огляду, цитологічного скринінгу жінок та огляду молочних залоз сімейних медичних сестер шляхом направлення на робочі місця в жіночі консультації та акушерсько-гінекологічні прийоми закладів охорони здоров ’я ІІ рівня; - забезпечити обов’язкові онкоогляди жінок, які вперше звернулися протягом року за медичною допомогою до лікаря, з проведенням цитологічного скринінгу, пальпації молочних залоз, скеруванням на УЗД мамографію (за наявності умов) шляхом направлення до відповідних фахівців | Не потребує фінансування | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР ЦПМСД, КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» (далі – МКЛ) |
|  | 2.1.2. Забезпечити проведення вакцинації жіночого населення проти підтипів вірусу папіломи людини 16 та 18 | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій), бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР ЦПМСД, МКЛ |
|  | 2.1.3. Профілактики коло ректального раку, раку передміхурової залози: - рекомендація пацієнтам, які у анамнезі мають аденоми товстого кишківника, неспецифічні запальні захворювання товстого кишківника, коло ректальний рак або аденоми в родинному анамнезі, проведення колоноскопії 1 раз на рік; - направлення на генетичне консультування осіб, які мають обтяжливий анамнез, з метою оцінки ризику розвитку колоректального раку; - вжити заходів щодо інструктування пацієнтів з факторами ризику на рак шкіри щодо самостійного обстеження і спостереження змін на шкірі; - ведення лікарем загальної практики - сімейним лікарем реєстру населення, які мають фактори ризику розвитку коло ректального раку, раку передміхурової залози та шкіри | Не потребує фінансування | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР ЦПМСД, МКЛ |
|  | 2.2. Вторинний рівень надання медичної допомоги: 2.2.1. Забезпечити постійне оновлення інформації щодо жінок фоновими та передпухлинними гінекологічними захворюваннями. Забезпечити комунікацію щодо передачі даної інформації до ЦПМСД | Не потребує фінансування | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР ЦПМСД, МКЛ |
|  | 2.2.2. Забезпечити проходження медичними працівниками навчання на курсах тематичного удосконалення, семінарах, тренінгах з питань профілактики та ранньої діагностики онкологічних захворювань | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій), бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Щорічно | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР ЦПМСД, МКЛ |
|  | 2.2.3. Розробити та впровадити алгоритм проведення обстеження на візуальні форми раку та маршрути пацієнтів відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 серпня 2024 року № 1368 «Про забезпечення скринінгу та ранньої діагностики окремих видів раку та моніторингу стану здоров’я пацієнтів з груп ризику», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2024 року за № 1273/42618 | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій), бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Протягом 2025 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР ЦПМСД, МКЛ |
|  | 2.2.4.Забезпечити дотримання принципів «Онкологічної настороженості лікарями вторинного рівня : - знання захворювань та їх лікування; - знання симптомів злоякісних пухлин на ранніх стаціях; - ретельне обстеження кожного хворого, що звернувся до лікаря будь-якої спеціальності, з метою виявлення можливого онкологічного захворювання; - знання організації онкологічної допомоги , мережі лікувальних установ і термінове направлення хворих з виявленим або підозрюваним патологічним процесом до онколога | Не потребує фінансування | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директор КНП СМР МКЛ |
| - Покращення діагностики фонових та візуальних форм раку Підвищення виявлення злоякісних новоутворень до 20% у І-ІІ стадіях Підвищення показника візуальних форм раку на 20% | 3.1.1. Первинний рівень надання медичної допомоги: Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 05.08.2024 № 1368 «Про забезпечення скринінгу та ранньої діагностики окремих видів раку та моніторингу стану здоров’я пацієнтів з групи ризику», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2024 року за № 1273/42618, а саме: - порядку скринінгу і ранньої діагностики раку шийки матки /молочної залози та моніторингу стану здоров’я пацієнток з груп ризику; - організація первинної профілактики шийки матки (РПІМ) та раку молочної залози (РМЗ); - вторинної профілактики РШМ/РМЗ; - моніторингу стану здоров’я пацієнток з груп ризику та індикатори результативності профілактики РШМ/РМЗ. | Не потребує фінансування | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР ЦПМСД, МКЛ |
|  | 3.1.2. Діагностика колоректального раку : - проведення тесту на приховану кров пацієнтам після 45 років – 1 раз на 2 роки за наявності обтяженого спадкового анамнезу (сімейний аденоматозний поліпоз; спадковий неполіпозний КРР; запальні захворювання кишківника; аденоматозні поліпи); - проведення тестування на приховану кров 1 раз на рік за наявності специфічних скарг (ректальна кровотеча, зміни функції кишківника, втрата ваги, залізодефіцитна анемія, загальні або локалізовані болі в животі; - скерування пацієнта до лікаря-проктолога (хірурга) протягом тижня; - забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами для проведення тесту на приховану кров. | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР ЦПМСД, МКЛ |
|  | 3.1.3. Діагностика раку передміхурової залози: - проведення тесту на простат специфічний антиген (ПСА) пацієнтам після 45 років - 1 раз на рік. При ПСА менш 2,5 - 1 раз на рік. При ПСА більш 2,5 - пацієнт скеровується на вторинний рівень до лікаря-уролога протягом тижня з моменту отримання результатів обстеження; - за наявності специфічних скарг (біль внизу живота чи промежині, проблеми із сечовипусканням, гематурія, гемо спермія), скерування пацієнта до лікаря-уролога протягом тижня; - забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами для проведення ПСА-тесту. |  |  | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР ЦПМСД, МКЛ |
|  | 3.1.4. Діагностика раку шкіри: - огляд шкіряних покровів всіх пацієнтів пр. первинному зверненні за медичною допомогою; - обов’язкове скерування пацієнтів старше 60 років з атиповим ураженням шкіри до дерматолога; - забезпечення направлення на медико-генетичне консультування осіб, у яких члени родини мають у анамнезі первинний базальноклітинний рак шкіри. |  | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР ЦПМСД, МКЛ |
|  | 3.1.5. Забезпечити впровадження та реалізацію заходів з діагностики на ранніх стаціях найбільш поширених серед населення злоякісних новоутворень, зокрема заходів із онкоскринінгу. |  | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР ЦПМСД, МКЛ |
|  | 3.2. Вторинний рівень надання медичної допомоги: |  |  |  |
|  | 3.2.1. Забезпечити кабінети патології шийки матки кольпоскопами, медичною апаратурою, для лікування захворювань шийки матки, витратними матеріалами відповідно табелю оснащення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 листопада 2010 року № 951 «Про затвердження Примірних табелів оснащення обладнанням, медичною технікою та виробами медичного призначення (акушерсько-гінекологічна допомога)» | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2025-2026 | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР МКЛ |
|  | 3.2.2. Забезпечити роботу мамографу в КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Постійно | Відділ охорони здоров’я, КНП СМР МКЛ |
|  | 3.2.3. Вдосконалити роботу цитологічного відділу клінічної лабораторії КНП СМР МКЛ з метою якісного проведення досліджень, забезпечивши медичним обладнанням, відповідно до сучасних стандартів, витратними матеріалами, підготовленими фахівцями та впровадити у лабораторіях закладів охорони здоров’я рідинну цитологію | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Протягом 2025-2026 років | Відділ охорони здоров’я, КНП СМР МКЛ |
|  | 3.2.4. Забезпечити роботу ендоскопічного обладнання, медичним оснащенням та витратними матеріалами для діагностики та лікування передпухлинних та фонових захворювань на коло ректальний рак, рак передміхурової залози | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Протягом 2025-2026 років | Відділ охорони здоров’я, КНП СМР МКЛ |
| - Вдосконалення лікування онкологічних хворих. Покращення показника дорічної летальності на 10% Зниження показника смертності від РШМ та РМЗ на 20%, від візуальних форм – на 20% | Вторинний рівень надання медичної допомоги: 4.1. Забезпечити надання онкологічним хворим стаціонарної допомоги у спеціалізованих та високоспеціалізованих закладах охорони здоров’я з використанням комплексу сучасних методів діагностики, хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до сучасних затверджених стандартів та з урахуванням світового досвіду | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Постійно | Департамент охорони здоров’я ОДА, відділ охорони здоров’я, директор КНП СМР МКЛ |
|  | 4.2. Забезпечити заклади первинної та вторинної медичної допомоги лікарськими засобами для супроводу знеболювання хворих на рак | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директор КНП СМР МКЛ, ЦПМСД |
|  | - Створити та постійно оновлювати електронні реєстри пацієнтів, які отримали лікування в обласних онкологічних диспансерах, забезпечити комунікацію щодо передачі такої інформації до ЦПМСД | Не потребує фінансування | Постійно, починаючи з 2025 року | Відділ охорони здоров’я, директори КНП СМР МКЛ, ЦПМСД |
|  | - Створити В КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» кабінет медичної, соціальної, психологічної реабілітації онкохворих та членів їх сімей. Вжити заходів щодо введення до штатного розкладу закладу охорони здоров’я посад лікаря-психолога | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2025 рік | Директор КНП СМР МКЛ |
| - Удосконалення паліативної допомоги для онкологічних хворих | 5.1. Продовжити роботу палат паліативної допомоги для онкохворих в КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директор КНП СМР МКЛ |
| 6. Навчання медичних працівників з питань діагностики, лікування хворих з онкологічною патологією | 6.1. Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників вищої та середньої спеціальної освіти, відповідно до потреб закладів охорони здоров’я та сучасних стандартів надання медичної допомоги | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директор КНП СМР МКЛ |
|  | 6.2.Організація проведення та забезпечення участі спеціалістів у семінарах , конференціях, симпозіумах, інших науково-практичних заходах з проблем профілактики та лікування онкологічних захворювань | Державний бюджет (кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій) бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директор КНП СМР МКЛ |
| 7. Забезпечення закладів охорони здоров ’я, в яких надається медична допомога онкохворим, лікарями-онкологами, анестезіологами, реабілітологами, психологами | 7.1. Впровадити програми «місцевих стимулів» для залучення відповідних фахівців для роботи у закладах охорони здоров’я | Бюджет територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | Постійно | Відділ охорони здоров’я, директор КНП СМР МКЛ, ЦПМСД |
|  | 7.2. Вжити заходів, у разі потреби, щодо перекваліфікації лікарів суміжних спеціальностей для забезпечення роботи онкологічної служби |  |  |  |

Начальник  відділу  охорони здоров’я					               	Марина ПОРОХНЯК