ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Слов’янської міської військової адміністрації

04.07.2025 1045

План заходів щодо формування прогнозу бюджету Слов’янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки та бюджету Слов’янської міської територіальної громади на 2026 рік

| № п/п | Назва та зміст заходу |  | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| І. Складання та затвердження прогнозу бюджету Слов’янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі- прогноз бюджету громади) |  |  |  |  |
| 1.1 | Здійснення моніторингу виконання бюджету громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій та факторів впливу в процесі виконання його дохідної та видаткової частини |  | Протягом року | Фінансове управління |
| 1.2 | Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку Слов’янської міської територіальної громади (далі-СМТГ) на 2026-2028 роки. |  | До 10 липня 2025 року | Управління економічного та інвестиційного розвитку |
| 1.3 | Надання фінансовому управлінню переліку чинних цільових програм, виконання яких передбачається протягом 2026-2028 років, аналіз стану виконання цільових програм, термін дії яких закінчується у поточному році, та подання пропозицій щодо їх продовження |  | До 10 липня 2025 року | Управління економічного та інвестиційного розвитку |
| 1.5 | Надання прогнозних обсягів доходів бюджету громади на 2026-2028 роки разом з обґрунтуваннями та поясненнями |  | У строк, визначений фінансовим управлінням | ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою), відділ раціонального використання земельних ресурсів, Управління комунальної власності та інші (за необхідності) |
| 1.6 | На підставі Бюджетної декларації, прогнозу економічного і соціального розвитку громади на 2026-2028 роки та аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах: - здійснення розрахунків прогнозних показників доходів бюджету громади, - включення міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (в обсягах, передбачених у Бюджетній декларації) та з інших місцевих бюджетів (в обсягах, визначених договорами про передачу коштів між місцевими бюджетами, гарантійними листами відповідних органів місцевої влади та в інших документах місцевих органів влади, що приймаються на підставі чинного законодавства) - визначення обсягів фінансування та кредитування бюджету, -орієнтовних граничних показників видатків бюджету громади на 2026-2028 роки, - визначення орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій (далі - ОГСО ПІ) |  | До 15 липня 2025 року | Фінансове управління |
| 1.7 | Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних пропозицій та орієнтовних граничних показників видатків бюджету громади на 2026-2028 роки та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період; а також до Управління економічного та інвестиційного розвитку доведення ОГСО ПІ |  | До 18 липня 2025 року | Фінансове управління |
| 1.8 | Складання пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 (далі- СПППІ) роки та подання їх до управління економічного та інвестиційного розвитку |  | До 27.07.2025 року | Головні розпорядники коштів |
| 1.9 | Проведення робочих зустрічей/нарад із головними розпорядниками коштів за участю фінансового управління щодо узгодження пропозицій до СПППІ з ОГСО ПІ. Розроблення СПППІ в межах доведеного фінансовим управлінням ОГСО ПІ на середньостроковий період та подання його на схвалення Інвестиційній раді |  | До 28 липня 2025 року | Управління економічного та інвестиційного розвитку |
| 1.10 | Схвалення СПППІ |  | До 28 липня 2025 року | Інвестиційна рада |
| 1.11 | Доведення до фінансового управління схваленого СПППІ |  | До 28 липня 2025 року | Управління економічного та інвестиційного розвитку |
| 1.12 | Доведення до головних розпорядників коштів обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням СПППІ |  | До 29 липня 2025 року | Фінансове управління |
| 1.13 | Надання фінансовому управлінню бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету громади з урахуванням обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період відповідно до інструкції з підготовки бюджетних пропозицій та ОГСО ПІ. |  | До 01 серпня 2025 року | Головні розпорядники коштів бюджету |
| 1.14 | Аналіз наданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету громадим і вимогам доведених інструкцій. За результатами аналізу прийняття рішення про включення наданих пропозицій до прогнозу бюджету громади. Складання прогнозу бюджету громади на підставі отриманої інформації та подання його для розгляду начальнику Слов’янської міської ВА (далі СМВА) |  | До 15 серпня 2025 року | Фінансове управління |
| 1.15 | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету громади | До 29 серпня2025 року |  | Начальник СМВА |
| 1.16 | Розгляд та затвердження СПППІ |  | До 29 серпня 2025 року | Начальник СМВА |
| 1.17 | Оприлюднення схваленого прогнозу бюджету громади на офіційному сайті СМВА | У п’ятиденний строк з дня його схвалення |  | Фінансове управління |
| 1.18 | Забезпечення подання в ІАС «LOGICA» усіх документів, пов’язаних з бюджетуванням відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні». |  | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 № 488 (зі змінами) | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| ІІ. Складання та затвердження бюджету Слов’янської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – бюджет громади) |  |  |  |  |
| 2.1 | Здійснення розрахунків прогнозних показників доходів бюджету громади, включення міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, визначених в проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» та схвалених Кабінетом Міністрів України, та включення міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів (в обсягах, визначених договорами про передачу коштів між місцевими бюджетами, гарантійними листами відповідних органів місцевої влади та в інших документах місцевих органів влади, що приймаються на підставі чинного законодавства) |  | До 01 жовтня 2025 року | Фінансове управління |
| 2.2 | Формування єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій громади у вигляді пріоритезованого переліку публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій на 2026-2028 роки відповідно до затвердженого Порядку. Надання його на розгляд та схвалення Інвестиційній раді. |  | До 29 вересня 2025 року | Управління економічного та інвестиційного розвитку, фінансове управління, головні розпорядники коштів бюджету |
| 2.3 | Схвалений єдиний проєктний портфель публічних інвестицій громади у вигляді пріоритезованого переліку публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій на 2026-2028 роки надається Комісії з питань розподілу публічних інвестицій для розгляду та схвалення консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій на 2026-2028 роки |  | До 01 жовтня 2025 року | Інвестиційна рада, Управління економічного та інвестиційного розвитку, фінансове управління |
| 2.4 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методичних вимог та інших показників щодо підготовки бюджетних запитів з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів. |  | До 03 жовтня 2025 року | Фінансове управління |
| 2.5 | Подання фінансовому управлінню бюджетних запитів на утримання установ, підприємств, організацій, виконання місцевих програм. |  | До 24 жовтня 2025 року | Головні розпорядники коштів бюджету |
| 2.6 | Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту розпорядження про бюджет громади. У разі необхідності провести наради з головними розпорядниками з цього питання. |  | До 12 листопада 2025 року | Фінансове управління |
| 2.7 | Врахування під час підготовки проєкту бюджету громади розподілу коштів на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій, проведеного Комісією з питань розподілу публічних інвестицій з урахуванням результатів пріоритезації відповідних проєктів і програм, внесених до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади, та ступеня їх готовності до реалізації. |  | До 20 листопада 2025 року | Фінансове управління |
| 2.8 | Підготовка проєкту розпорядження про бюджет Слов’янської міської територіальної громади на 2026 рік (далі- проєкту розпорядження про бюджет громади) з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, їх подання для схвалення. |  | До 20 листопада 2025 року | Фінансове управління |
| 2.9 | Подання схваленого проєкту розпорядження про бюджет громади з додатками до нього та пояснювальною запискою для розгляду та затвердження начальнику СМВА. |  | До 02 грудня 2025 року | Фінансове управління |
| 2.10 | Оприлюднення схваленого проєкту розпорядження про бюджет громади, на офіційному сайті СМВА. |  | Протягом трьох робочих днів з дня подання проєкту розпорядження | Фінансове управління |
| 2.11 | Розміщення бюджетних запитів головних розпорядників коштів на офіційному сайті або оприлюднення їх в інший спосіб. |  | Протягом трьох робочих днів з дня подання проєкту розпорядження | Головні розпорядники коштів бюджету |
| 2.12 | Затвердження бюджету громади |  | До 25 грудня 2025 року | Начальник СМВА |
| 2.13 | Подання затвердженого розпорядження про бюджет громади департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації для проведення експертизи на відповідність його положень чинному бюджетному законодавству. |  | Наступного дня після підписання розпорядження | Фінансове управління |
| 2.14 | Оприлюднення на офіційному сайті СМВА розпорядження про бюджет громади. |  | У десятиденний строк з дня його прийняття | Фінансове управління |
| 2.15 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2026 рік. |  | У двотижневий термін з дня затвердження розпорядження про бюджет СМТГ на 2026 рік | Фінансове управління |
| 2.16 | Складання та затвердження розпису бюджету громади. Подання його до управління державної казначейської служби України у м. Слов’янську Донецької області |  | У місячний термін з дня затвердження розпорядження про бюджет СМТГ на 2026 рік | Фінансове управління |
| 2.17 | Забезпечення подання в ІАС «LOGICA» усіх документів, пов’язаних з бюджетуванням відповідно до вимог наказу Мінфіну від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні». |  | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 № 488 (зі змінами) | Фінансове управління, головні розпорядники коштів бюджету |

В.о. начальника фінансового управління                                                                                           Валентина ШАУЛЬСЬКА