Додаток до розпорядження начальника Слов’янської міської військової адміністрації 29.01.2026 № 347

Інформація про результати виконання завдань і заходів

Комплексної Програми соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Слов’янську міську територіальну громаду на 2023 -2025 роки

За 2023-2025 роки

- Узагальнені результати виконання завдань та заходів Програми:

| Кількість заходів програми, од. |  |  | Відсоток виконаних заходів, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 43 | 40 | 3 | 93% |

1.1 Перелік найбільш вагомих виконаних заходів:

- Взяття на облік та видача довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;

- Забезпечення осіб з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами, технічними засобами реабілітації та санаторно-курортним лікуванням;

- Сприяння у наданні гуманітарної допомоги сім’ям шляхом залучення благодійних організацій та фондів, які надають допомогу ВПО;

- Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають в  Слов'янської міської територіальної громади.

- Надання соціальних послуг самотнім внутрішньо переміщеним особам.

- Оздоровлення дітей із числа сімей ВПО.

- Сприяння працевлаштуванню ВПО та здійснення заходів з їх професійного .навчання як умови підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;

- Залучення громадян із числа ВПО до суспільно-корисних робіт.

- Працює Рада ВПО, Координаційний центра підтримки цивільного населення при Слов’янській міській військовій адміністрації.

1.2 Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів із зазначенням причин невиконання:

- «Комунальний гуртожиток по вул. Кільцевій, 2а м. Слов’янськ - капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб» (коригування).

Захід не виконувався, через відсутність фінансування.

- Надання соціальних послуг ночівлі, тимчасового перебування, запобігання замерзанню, інше

Протягом звітного періоду КУ «Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування Слов’янської міської ради» не працював.

- Залучення громадян із числа ВПО, які перебувають на обліку в Слов’янському Центрі зайнятості до громадських  робіт (У звітному періоді громадські роботи не організовувались).

Оцінка ефективності виконання програми ( для річного та заключного звітів).

| Результативні показники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість результативних показників, од. |  |  | Відсоток виконаних результативних показників, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 43 | 40 | 3 | 93% |

Аналізуючи стан виконання Комплексної Програми соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Слов’янську міську територіальну громаду за 2023-2025 роки слід зазначене наступне.

З 43 заходів які були заплановані Комплексною Програмою на 2023-2025 роки виконувались 40 заходів. Загальний відсоток частково виконаних результативних показників становить 93%.

Начальник Управління

соціального захисту населення                                                            Олена АЛЬОХІНА