ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Слов’янської міської військової адміністрації

22.06.2026  № 2732

План заходів щодо формування прогнозу бюджету Слов’янської міської територіальної громади на 2027-2029 роки та бюджету Слов’янської міської територіальної громади на 2027 рік

| № п/п | Назва та зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Складання та затвердження прогнозу бюджету Слов’янської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі- прогноз бюджету громади) |  |  |  |
| 1.1 | Здійснення моніторингу виконання бюджету громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій та факторів впливу в процесі виконання його дохідної та видаткової частини | Протягом року | Фінансове управління |
| 1.2 | Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку Слов’янської міської територіальної громади (далі - СМТГ) на 2027-2029 роки. | До 10 липня 2026 року | Управління економічного та інвестиційного розвитку |
| 1.3 | Аналіз стану виконання цільових програм, термін дії яких закінчується у поточному році, та подання пропозицій щодо їх продовження начальнику Слов’янської міської військової адміністрації (далі – СМВА). Надання фінансовому управлінню переліку чинних цільових програм, виконання яких передбачається протягом 2027-2029 років. | До 10 липня 2026 року | Управління економічного та інвестиційного розвитку, управління з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, головні розпорядники коштів |
| 1.4 | Надання прогнозних обсягів доходів бюджету громади на 2027-2029 роки разом з обґрунтуваннями та поясненнями | У строк, визначений фінансовим управлінням | ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою), відділ раціонального використання земельних ресурсів, управління комунальної власності та інші (за необхідності) |
| 1.5 | На підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки, Бюджетної декларації, особливостей складання прогнозу місцевих бюджетів, доведених Міністерством фінансів України, чинних цільових програм та програм, щодо яких прийнято рішення про їх розробку та/або продовження терміну їх дії на середньостроковий період, прогнозу економічного і соціального розвитку громади та аналізу виконання бюджету громади в попередніх та поточному бюджетних періодах: - здійснення розрахунків прогнозних показників доходів бюджету громади, - включення міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (в обсягах, передбачених у Бюджетній декларації) та з інших місцевих бюджетів (в обсягах, визначених договорами про передачу коштів між місцевими бюджетами, гарантійними листами відповідних органів місцевої влади та в інших документах місцевих органів влади, що приймаються на підставі чинного законодавства) - визначення обсягів фінансування та кредитування бюджету громади, - розрахунок орієнтовних граничних показників видатків бюджету громади, - складання прогнозного балансу показників доходів, видатків і трансфертів бюджету громади; - визначення орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій (далі - ОГСО ПІ) | До 15 липня 2026 року | Фінансове управління |
| 1.6 | Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних пропозицій та орієнтовних граничних показників видатків бюджету громади на 2027-2029 роки та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період (без урахування обсягу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій) за формою, наведеною у додатку 1 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції, шляхом завантаження таких показників до Інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» відповідно до Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року № 488, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2021 року за № 1372/36994 (далі - до ІАС «LOGICA»), а також доведення до управління економічного та інвестиційного розвитку ОГСО ПІ за формою, наведеною у додатку 6 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (за наявності відповідного фінансового ресурсу), в тому числі шляхом завантаження до ІАС «LOGICA» | До 20 липня 2026 року | Фінансове управління |
| 1.7 | Складання пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 (далі - СПІ) роки відповідно до цілей, завдань і заходів Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та подання їх до управління економічного та інвестиційного розвитку | До 25 липня.2026 року | Головні розпорядники коштів |
| 1.8 | Проведення робочих зустрічей/нарад із головними розпорядниками коштів за участю фінансового управління щодо опрацювання та узгодження пропозицій до СПІ з урахуванням ОГСО ПІ. Розроблення проєкту СПІ в межах доведеного фінансовим управлінням ОГСО ПІ на середньостроковий період та подання його на схвалення Інвестиційній раді | До 26 липня 2026 року | Управління економічного та інвестиційного розвитку |
| 1.9 | Схвалення СПІ | До 29 липня 2026 року | Інвестиційна рада |
| 1.10 | Доведення до фінансового управління схваленого СПІ | До 29 липня 2026 року | Управління економічного та інвестиційного розвитку |
| 1.11 | Доведення до головних розпорядників коштів обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням СПІ за формою, наведеною у додатку 7 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції, шляхом завантаження до ІАС «LOGICA» | До 30 липня 2026 року | Фінансове управління |
| 1.12 | Надсилання до відповідних місцевих фінансових органів обсягів міжбюджетних трансфертів на 2027-2029 роки (у разі передбачення у бюджетних пропозиціях до прогнозу бюджету громади на 2027-2029 роки, поданих головними розпорядниками коштів бюджету громади відповідно (надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам) за формою, наведеною у додатку 5 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції, шляхом їх завантаження до ІАС «LOGICA», для врахування ними під час складання прогнозів відповідних місцевих бюджетів | У триденний строк з дня отримання бюджетних пропозицій, що передбачають надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам, але не пізніше 04 серпня 2026 року | Фінансове управління |
| 1.13 | Забезпечення, з урахуванням планів діяльності головних розпорядників коштів бюджету громади на середньостроковий період та проєкту Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки, формування бюджетних програм на 2027-2029 роки, складання та подання фінансовому управлінню, у тому числі з використанням ІАС «LOGICA», бюджетних пропозицій до прогнозу обласного бюджету на 2027-2029 роки з урахуванням обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період відповідно до інструкції з підготовки бюджетних пропозицій та ОГСО ПІ, з відповідними фінансово-економічними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для досягнення цілей державної/регіональної політики у відповідній сфері діяльності, а також для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та реалізації цілей кліматичної політики, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету громади, та вимірюваних показників їх досягнення, на підставі орієнтовних граничних показників видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету громади на 2027-2029 роки | До 31 липня 2026 року | Головні розпорядники коштів бюджету |
| 1.14 | Здійснення аналізу наданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету громади та надання кредитів з місцевого бюджету, доведеним обсягам публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2027-2029 роки і вимогам інструкції з підготовки бюджетних пропозицій. За результатами аналізу: - вжиття заходів з усунення розбіжностей, виявлених при здійсненні аналізу, з головними розпорядниками коштів бюджету громади (шляхом проведення, консультацій, робочих зустрічей) стосовно показників, що містяться у бюджетних пропозиціях до прогнозу бюджету громади на 2027-2029 роки (за необхідності); - доведення до окремих головних розпорядників коштів бюджету громади уточнених орієнтовних граничних показників видатків обласного бюджету та надання кредитів з бюджету громади на 2027-2029 роки (за необхідності) з урахуванням результатів аналізу бюджетних пропозицій; - забезпечення складання та подання фінансовому управлінню, у тому числі з використанням ІАС «LOGICA», уточнених бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету громади на 2027-2029 роки з відповідними фінансово-економічними обґрунтуваннями, на підставі уточнених орієнтовних граничних показників видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету громади на 2027-2029 роки; - прийняття рішення про включення наданих пропозицій до прогнозу бюджету громади. Складання прогнозу бюджету громади на підставі отриманої інформації та подання його для розгляду начальнику СМВА | До 14 серпня 2026 року | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 1.15 | Розгляд та схвалення: - прогнозу бюджету громади - СПІ | До 29 серпня 2026 року | Начальник СМВА |
| 1.16 | Подання Департаменту фінансів облдержадміністрації з використанням ІАС «LOGICA» повідомлення про розгляд начальником СМВА прогнозу бюджету громади на 2027-2029 роки | У одноденний строк з дня його схвалення | Фінансове управління |
| 1.17 | Оприлюднення схваленого прогнозу бюджету громади на офіційному сайті СМВА | У п’ятиденний строк з дня його схвалення | Фінансове управління |
| 1.18 | Подання Департаменту фінансів облдержадміністрації з використанням ІАС «LOGICA» прогнозу бюджету громади на 2027-2029 роки | У п’ятиденний строк з дня його схвалення, але не пізніше 05 вересня 2026 року | Фінансове управління |
| ІІ. Складання та затвердження бюджету Слов’янської міської територіальної громади на 2027 рік (далі – бюджет громади) |  |  |  |
| 2.1 | Формування єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій громади у вигляді пріоритезованого переліку публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій на 2027-2029 роки (далі – ЕПП ПІ) відповідно до цілей, завдань і заходів Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року. Надання його на розгляд та схвалення Інвестиційній раді | До 28 вересня 2026 року | Управління економічного та інвестиційного розвитку, головні розпорядники коштів бюджету |
| 2.2 | Схвалення ЕПП ПІ | До 29 вересня 2026 року | Інвестиційна рада |
| 2.3 | Надання схваленого ЕПП ПІ Комісії з питань розподілу публічних інвестицій для розгляду та схвалення консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій на 2027-2029 роки | До 01 жовтня 2026 року | Управління економічного та інвестиційного розвитку |
| 2.4 | На підставі схваленого прогнозу бюджету громади та особливостей складання проектів місцевих бюджетів, доведених Міністерством фінансів України: - здійснення розрахунків прогнозних показників доходів бюджету громади, - включення міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, визначених в проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2027 рік» та схвалених Кабінетом Міністрів України, та міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів (в обсягах, визначених договорами про передачу коштів між місцевими бюджетами, гарантійними листами відповідних органів місцевої влади та в інших документах місцевих органів влади, що приймаються на підставі чинного законодавства) | До 01 жовтня 2026 року | Фінансове управління |
| 2.5 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методичних вимог та інших показників щодо підготовки бюджетних запитів з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів | До 05 жовтня 2026 року | Фінансове управління |
| 2.6 | Подання до фінансового управління сформованих переліків публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій | До 05 жовтня 2026 року | Головні розпорядники коштів бюджету |
| 2.7 | Аналіз поданих головними розпорядниками коштів бюджету переліків публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на відповідність орієнтовному розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності, інформації, що міститься в ЕПП ПІ, та підходам до визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення, а також щодо обґрунтованості зазначеної потреби у фінансовому забезпеченні з огляду на поточний стан та плани реалізації відповідних проектів та програм. За результатами здійсненого аналізу - формування консолідованого переліку публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій ЕПП ПІ і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на 2027-2029 роки в розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення (далі – консолідований перелік) та подання комісії з питань розподілу публічних інвестицій | До 09 жовтня 2026 року | Фінансове управління |
| 2.8 | Прийняття рішення про розподіл публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій | До 16 жовтня 2026 року, далі - за потребою | Комісія з питань розподілу публічних інвестицій |
| 2.9 | Оприлюднення на офіційному сайті СМВА рішення комісії з питань розподілу публічних інвестицій та консолідованого переліку. Доведення до головних розпорядників коштів бюджету розподіленого обсягу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, визначеного у консолідованому переліку, для включення його до бюджетних запитів | До 16 жовтня 2026 року | Фінансове управління |
| 2.10 | Подання фінансовому управлінню бюджетних запитів щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання покладених на головного розпорядника функцій на середньостроковий період | До 23 жовтня 2026 року | Головні розпорядники коштів бюджету |
| 2.11 | Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту розпорядження про бюджет громади. У разі необхідності - проведення нарад з головними розпорядниками з цього питання | До 12 листопада 2026 року | Фінансове управління |
| 2.12 | Підготовка проєкту розпорядження про бюджет СМТГ на 2027 рік (далі - проєкту розпорядження про бюджет громади) з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України | До 25 листопада 2026 року | Фінансове управління |
| 2.13 | Подання схваленого проєкту розпорядження про бюджет громади з додатками до нього та пояснювальною запискою для розгляду та затвердження начальнику СМВА | До 02 грудня 2026 року | Фінансове управління |
| 2.14 | Оприлюднення схваленого проєкту розпорядження про бюджет громади на офіційному сайті СМВА | Протягом трьох робочих днів з дня подання проєкту розпорядження | Фінансове управління |
| 2.15 | Оприлюднення бюджетних запитів головних розпорядників коштів на офіційному сайті або в інший спосіб | Протягом трьох робочих днів з дня подання проєкту розпорядження | Головні розпорядники коштів бюджету |
| 2.16 | Затвердження бюджету громади | До 25 грудня 2026 року | Начальник СМВА |
| 2.17 | Подання затвердженого розпорядження про бюджет громади департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації для проведення експертизи на відповідність його положень чинному бюджетному законодавству | Наступного дня після підписання розпорядження | Фінансове управління |
| 2.18 | Оприлюднення на офіційному сайті СМВА розпорядження про бюджет громади | У десятиденний строк з дня його прийняття | Фінансове управління |
| 2.19 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2027 рік | У двотижневий термін з дня затвердження розпорядження про бюджет СМТГ на 2027 рік | Фінансове управління |
| 2.20 | Складання та затвердження розпису бюджету громади. Подання його до Слов’янського управління державної казначейської служби України Донецької області | У місячний термін з дня затвердження розпорядження про бюджет СМТГ на 2027 рік | Фінансове управління |
| 2.21 | Забезпечення подання в ІАС «LOGICA» усіх документів, на кожній стадії цього Плану заходів відповідно до вимог наказу Мінфіну від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні» | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 № 488 (зі змінами) | Фінансове управління, головні розпорядники коштів бюджету |

В.о. начальника фінансового управління                                                                                           Валентина ШАУЛЬСЬКА