Додаток 1

до рішення міської ради
від 26.01.2018 № 11-XXXIX-7
Розділ 3.1.27. «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»
	№
з/п
	Зміст природоохоронного
заходу
	Місце реалізації, замовник
заходу, відповідальні за
виконання
	Термін виконання
	Ступінь   готовності заходу на  01.01.2018  %
	Витрати на реалізацію, що передбачаються у 2018р, тис.грн
	Запланована ступінь готовності заходу  у разі реалізації на 01.01.2019, %
	Очікувані 
екологічні 
результати
	Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому  числі за рахунок коштів:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Державний фонд ОНПС
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Найменування показника
	Значення 
показника
	

	
	
	
	
	
	
	
	обласний фонд ОНПС
	Фонд ОНПС міста
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

	5.3
	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища, а саме, утилізація та знешкодження шкідливих речовин (хімічних), які не мають власника
	м. Слов’янськ,
Слов’янська міська рада, УЖКГ,
відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи
	2018р
	0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	100,0
	100
	Утилізація небезпечних речовин
	30кг
	-

	
	Разом по 3 заходам:
	
	
	
	20500,0
	-
	20000,0
	-
	-
	500,0
	
	
	
	

	
	Разом по 21  заходу Програми: 
	
	
	
	77595,5
	-
	75000,0
	250,0
	130,0
	2215,5
	
	
	
	



Додаток 2
до рішення міської ради

від 26.01.2018 № 11-XXXIX-7
Розділ 3.1.6. «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»

	
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі, за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ. бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обласного бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Забезпечення належного стану житлово-комунального господарства
	4.4.
	Фінансова підтримка КП «Словміськводоканал» - суб’єкту природної монополії у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, згідно роз’яснень з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 05.10.2017 р. № 35-рр/дд.
	2018
	УЖКГ
	20000,0
	
	
	20000,0
	
	
	поліпшення фінансового стану комунальних підприємств

	
	
	Всього по розділу 4 «Водопровідно-каналізаційне господарство»:
	
	
	106506,112
	
	
	30167,611
	1300,0
	75038,501
	



Додаток 3
до рішення міської ради

від 26.01.2018 № 11-XXXIX-7
	4.3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

	заходів "Програми економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської ради на 2018 рік"

	
	
	
	
	
	
	тис. грн.

	Напрями реалізації заходів
	Витрати на реалізацію,

	
	ВСЬОГО
	у тому числі за рахунок коштів:

	
	
	державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обласного бюджету
	бюджету міста
	
	

	Промисловий комплекс
	2 073,6 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	2 073,6 
	0,0 

	Агропромисловий комплекс
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Енергозабезпечення та енергоефективність
	223 353,2 
	0,0 
	189 662,5 
	0,0 
	201,0 
	33 489,7 

	Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
	741 814,8 
	741 814,8 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури, тис.євро
	580,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	580,0 

	Дорожньо-транспортний комплекс
	48 684,9 
	0,0 
	0,0 
	12 214,0 
	700,0 
	35 770,9 

	Житлове господарство та комунальна інфраструктура
	242 802,2 
	0,0 
	0,0 
	144159,956
	14301,788
	84340,461

	Житлове будівництво
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Розвиток підприємницького середовища
	19 609,585
	5 249,995
	1 350,0 
	2 292,332
	0,0 
	10 717,258

	Побутове обслуговування населення
	2 890,0
	0,00
	0,00 
	0,00
	2 890,0 
	0,00

	Розвиток внутрішньої торгівлі 
	6285,00
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	6285,00
	0,0 

	Ринок праці. Зайнятість населення
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Формування спроможних територіальних громад
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Впровадження заходів територіального планування
	4 911,0 
	94,0 
	11,0 
	4 806,0 
	0,0 
	0,0 

	Розвиток земельних відносин
	29 855,6 
	94,0 
	11,0 
	4 806,0 
	0,0 
	24 944,6 

	Розвиток громадянського суспільства
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Соціальний захист населення та охорона праці
	597 338,9 
	527 249,6 
	1 841,1 
	18 645,2 
	34,0 
	49 569,0 

	Підтримка сім’ї, дітей та молоді
	7 177,3 
	500,0 
	779,0 
	2 293,3 
	300,0 
	3 305,0 

	Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	18 697,5 
	12 963,2 
	4 981,3 
	753,0 
	0,0 
	0,0 

	Освіта
	95 053,218
	25 994,281
	0,0 
	14 524,539
	0,0 
	54 534,398

	Охорона здоров’я
	122 779,3 
	32 863,3 
	34 315,3 
	12 543,9 
	0,0 
	43 056,78 

	Фізичне виховання та спорт
	57 603,9 
	11 752,9 
	0,0 
	10 968,8 
	850,0 
	34 032,2 

	Культура і туризм
	38 060,8 
	0,0 
	0,0 
	593,0 
	0,0 
	37 467,8 

	Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
	62 584,2 
	62 483,0 
	0,0 
	101,2 
	0,0 
	0,0 

	Охорона навколишнього природного середовища
	77595,5
	0
	75000
	250
	130
	2215,5

	Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
	815,0 
	0,0 
	0,0 
	815,0 
	0,0 
	0,0 

	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
	5065,0
	0,0 
	0,0 
	5065,0
	0,0 
	0,0 

	Розвиток інформаційного простору 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Управління об'єктами комунальної власності
	157,1
	0,0
	0,0
	157,1
	0,0
	0,0

	ВСЬОГО:
	2 405 207,538 
	1421059,086
	307951,150
	234988,347
	27765,388
	413443,567

	ВСЬОГО, тис. євро
	580,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	580,0 


Додаток 4
до рішення міської ради
від 26.01.2018 № 11-XXXIX-7
4.4.
Кількість заходів 
«Програми економічного і соціального розвитку території СЛОВ’ЯНСЬКОЇ міської ради на 2018 рік» 
	№ з/п
	Напрямки реалізації заходів 
(розділи Програми)
	Кількість заходів, одиниць

	1
	Промисловий комплекс
	5

	2
	Харчова промисловість
	1

	3
	Енергозабезпечення та енергоефективність
	15

	4
	Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, 
міжнародної і міжрегіональної співпраці
	2

	5
	Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
	3

	6
	Дорожньо-транспортний комплекс
	8

	7
	Житлово-комунальне господарство 
та комунальна інфраструктура
	112

	8
	Житлове будівництво
	0

	9
	Розвиток підприємницького середовища
	13

	10
	Розвиток внутрішньої торгівлі
	4

	11
	Побутове обслуговування населення
	3

	12
	Ринок праці. Зайнятість населення.
	19

	13
	Формування спроможних територіальних громад
	4

	14
	Впровадження заходів територіального планування
	5

	15
	Розвиток земельних відносин
	14

	16
	Розвиток громадянського суспільства
	12

	17
	Демографічна ситуація
	0

	18
	Доходи населення та заробітна плата
	11

	19
	Пенсійне забезпечення та соціальне страхування
	2

	20
	Соціальний захист населення та охорона праці
	48

	21
	Підтримка сім’ї, дітей та молоді
	18

	22
	Захист прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування
	7

	23
	Освіта
	17

	24
	Охорона здоров’я
	63

	25
	Фізичне виховання та спорт
	33

	26
	Культура і туризм
	25

	27
	Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб.
	12

	28
	Охорона навколишнього природного середовища
	21

	29
	Захист прав і свобод громадян, 
забезпечення законності та правопорядку
	25

	30
	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
	7

	31
	Розвиток інформаційного простору
	8

	32
	Податково-бюджетна діяльність
	0

	33
	Управління об’єктами комунальної власності
	2

	
	ВСЬОГО заходів:
	519



Додаток 5
до рішення міської ради

від 26.01.2018 № 11-XXXIX-7
ПАСПОРТ
	10.
	Джерела і обсяги фінансування:

	
	ВСЬОГО, тис. грн.,

2 405 207,538
в т.ч.: державний бюджет; 

1 421 059,086
обласний бюджет

307 951,150
місцевий бюджет 

(бюджет міста, фонд ОНПС); 

234 988,347
кошти підприємств; 

27 765,388
інші джерела.

413 443,567
ВСЬОГО, тис. євро
580,0



	11.
	Кількісні та якісні критерії ефективності:

	
	Заплановано виконати 519 заходів. 

Витрати на реалізацію заходів: 

2 млрд. 405 млн. 207 тис. 538 грн. 

580 тис. євро.


PAGE  
1

