Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 28.01.2021 № 10-р

План організаційно-технічних заходів 
щодо проведення ІІІ (позачергової) сесії 
Слов’янської міської ради восьмого скликання
	№

з/п
	Назва заходу
	Термін 

виконання
	Відповідальні 

за  виконання

	1.
	Оприлюднення порядку денного III (позачергової) сесії на офіційному вебсайті міської ради.
	Не пізніше

26.01.2021
	Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)

Відділ інформаційного забезпечення (Самохвалов)

	2.
	Інформування депутатів про перенесення пленарного засідання ІІІ (позачергової) сесії та повторне надсилання їм на електрону пошту проєктів рішень та додатків до них, з питань внесених на розгляд зазначеної сесії.
	Не пізніше

29.01.2021
	Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)

	3.
	Тиражування доопрацьованих проєктів рішень та інших інформаційних матеріалів з питань, внесених на розгляд ІІІ (позачергової) сесії, формування комплектів для депутатів ради.
	Не пізніше

04.02.2021
	Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)

	4.
	Організація проведення засідань постійних комісій міської ради, пленарного засідання ради та їх онлайн трансляції.  
	Згідно графіку

04.02.2021
	Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)

Відділ інформаційного забезпечення (Самохвалов)

	5.
	Отримання попередньої інформації від депутатів щодо їх явки на пленарне засідання ради III (позачергової)  сесії.
	Згідно графіку

03.02.2021
	Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)

	6.
	Підготовка порядку ведення пленарного засідання ради III (позачергової) сесії.
	03.02.2021
	Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)

	7.
	Технічний огляд, налаштування, супровід роботи електронної системи голосування.  
	03.02.2021

04.02.2021
	Відділ інформаційного забезпечення (Самохвалов)

Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)

	8.
	Підготовка залів засідань для проведення засідань постійних комісій міської ради та пленарного засідання ради.
	Згідно графіку 

04.02.2021
	 Господарська група (Жиляков)

	9.
	Реєстрація депутатів, представників ЗМІ, запрошених та присутніх осіб на засіданнях постійних комісій та пленарному засіданні ради.  
	Згідно графіку 

04.02.2021
	Структурні підрозділи міської ради (відповідно компетенції).

	10.
	Висвітлення роботи сесії у ЗМІ.
	Згідно графіку 

04.02.2021
	Прес-служба (Звегіна)

	11.
	Оприлюднення результатів голосування пленарного засідання III (позачергової) сесії на офіційному вебсайті міської ради.  
	04.02.2021
	Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)

Відділ інформаційного забезпечення (Самохвалов)

	12.
	Підписання та реєстрація рішень прийнятих на III (позачергової) сесії. 
	Не пізніше

09.02.2021
	Міський голова     Лях В.М.

Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)

	13.
	Складання протоколу пленарного засідання III (позачергової) сесії та оприлюднення його на офіційному вебсайті міської ради.  
	Не пізніше

11.02.2021
	Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)

Відділ інформаційного забезпечення (Самохвалов)

	14.
	Оприлюднення прийнятих рішень ради на офіційному вебсайті  міської ради.  
	Не пізніше

11.02.2021
	Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)

Відділ інформаційного забезпечення (Самохвалов)

	15.
	Видача копій рішень III (позачергової) сесії розробникам.
	18.02.2021
	Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності (Мала)


Міський голова                                                                                        В.М. Лях
