
Додаток 1

до розпорядження керівника

Слов'янської міської ВЦА

від 07.10.2021 № 130 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та відзначення в місті Слов’янську Дня захисників та захисниць України

	№

з/п
	Назва заходу
	Дата проведення

Місце проведення
	Відповідальний

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Єдиний тиждень національно-патріотичного виховання в закладах освіти
	07 - 13.10.2021,

загальноосвітні навчальні заклади 
	Відділ освіти Слов'янської міської ВЦА

	2. 
	Виховні години для учнів середніх класів «Цінуємо твій подвиг, солдате»

	07 - 13.10.2021,

загальноосвітні навчальні заклади 
	Відділ освіти Слов'янської міської ВЦА

	3. 
	Сократівські бесіди за участю учнів старших класів «Служба в Збройних Силах України та захист Батьківщини – конституційний обов'язок кожного громадянина України»

	07 - 13.10.2021,

загальноосвітні навчальні заклади 
	Відділ освіти Слов'янської міської ВЦА

	4. 
	Тематичні уроки з історії України за темами “За що боролося  Українська повстанська армія”, “Військова еліта Української революції 1917-1921 рр.”, “Запорізьке козацтво — гордість української нації”, “Військо і військове мистецтво середньовічної України: княжа доба”
	07 - 13.10.2021,

загальноосвітні навчальні заклади 
	Відділ освіти Слов'янської міської ВЦА



	
	Акція з виготовлення вітальних  листівок «Тобі, захиснику» 
	07 - 13.10.2021,

загальноосвітні навчальні заклади 
	Відділ освіти Слов'янської міської ВЦА

	5. 
	Тематичні виставки літератури в шкільних бібліотеках
	07 - 13.10.2021,

загальноосвітні навчальні заклади 
	Відділ освіти Слов'янської міської ВЦА

	6. 
	Тематичні екскурсії на базі експозиції “Бойова слава Слов'янщини”
	11 - 17.10.2021, 
КЗ «Слов’янський краєзнавчий музей»
	Відділ культури Слов'янської міської ВЦА

	7. 
	Книжковий вернісаж «Подорожуємо козацькими шляхами»
	11.10.2021, 

11:00 год., Філія № 8, КЗ «ЦСПБ  м. Слов’янська»
	Відділ культури
Слов'янської міської ВЦА 

	8. 
	Загальношкільні військово-спортивні змагання “Естафета мужності”
	12.10.2021,

загальноосвітні навчальні заклади 
	Відділ освіти Слов'янської міської ВЦА

	9. 
	Виховний захід за участю військовослужбовців - учасників АТО/ООС «Героям слава!»
	12.10.2021,

загальноосвітні навчальні заклади 
	Відділ освіти Слов'янської міської ВЦА

	10. 
	Урок мужності «Мужність і відвага крізь віки»
	12.10.2021, 

13:00 год., ЦБ КЗ «ЦСПБ 
м. Слов’янська»
	Відділ культури
Слов'янської міської ВЦА 

	11. 
	Патріотично-розважальна гра «Козацькому роду нема переводу»  
	12.10.2021, 14:30 год., 
Ф. №8, КЗ «ЦСПБ 
м. Слов’янська»
	Відділ культури
Слов'янської міської ВЦА 

	12. 
	Презентація «Українці – нація героїв»
	12.10.2021, 

13:45 год., Ф. № 5, КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська»
	Відділ культури
Слов'янської міської ВЦА 

	13. 
	Розміщення на офіційному веб-сайті Слов’янської міської ВЦА звернення до релігійних організацій міста з пропозицією провести панахиди за загиблими та молебні за захисників України
	до 13.10.2021
	Відділ з питань внутрішньої та інформаційної  політики Слов'янської міської ВЦА

	14. 
	Відеоподорож «Україна – це козацький дух і воїнів-синів незламна воля»
	13.10.2021, 10:00 год.,
ДЦБ КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»
	Відділ культури Слов'янської міської ВЦА

	15. 
	Покладання квітів до пам'ятних знаків та могил загиблих захисників України
	13.10.2021, 10:00 год.,

траса Харків-Довжанський,  кладовища громади
	Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики Слов'янської міської ВЦА, відділ культури Слов'янської міської ВЦА

	16. 
	Урок мужності “Сила нескорених”
	13.10.2021, 13:00 год.,
ЦБ КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»
	Відділ культури Слов'янської міської ВЦА

	17. 
	Історична книгопанорама «Степ та воля-козацька доля»
	13.10.2021, 15:00 год., 
Ф. № 7, КЗ «ЦСПБ 
м. Слов’янська»
	Відділ культури
Слов'янської міської ВЦА 

	18. 
	Фестиваль мистецтв “Соляний бум”:

- мистецькі резиденції;

- концерт місцевих гуртів 
	13 - 17.10.2021,

мікрорайони міста Слов'янська,

площа Соборна
	Відділ культури Слов'янської міської ВЦА

	19. 
	Розміщення на офіційному веб-сайті Слов’янської міської ВЦА привітання керівника Слов'янської міської ВЦА
	до 14.10.2021
	Сектор інформаційної діяльності Слов'янської міської ВЦА

	20. 
	Розміщення на офіційному веб-сайті Слов’янської міської ВЦА тематичних матеріалів, присвячених захисникам України
	до 14.10.2021
	Відділ з питань внутрішньої та інформаційної  політики Слов'янської міської ВЦА

	21. 
	Забезпечення благоустрою місць проведення масових заходів


	до 14.10.2021,

КП “Парк культури і відпочинку”,

пам'ятні знаки та могили загиблих захисників України
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ВЦА

	22. 
	Святковий програма, присвячена Дню захисників та захисниць України:
- спортивні змагання (пейнтбол);

- фестиваль «Козацький куліш»;

- святковий концерт;

- Покровський ярмарок;

- виставка декоративно-ужиткового мистецтва;
-майстер-класи та розваги;

-квест для дітей “Козацькими стежками”
	14.10.2021, 

10:00 год. - 17:00 год., 

КП “Парк культури і відпочинку” 
	Відділ культури Слов'янської міської ВЦА,

відділ освіти Слов'янської міської ВЦА, відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ВЦА

	23. 
	Забезпечення широкого висвітлення на офіційному веб-сайті Слов’янської міської ВЦА та в місцевих засобах масової інформації заходів з відзначення в місті Слов’янську Дня захисників та захисниць України 
	Жовтень 2021 
	Сектор інформаційної діяльності Слов'янської міської ВЦА


Начальник відділу з питань 

внутрішньої та інформаційної політики


                            Дмитро КРАВЧЕНКО
