ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська за 1 півріччя 2020 року (зі змінами)»
У першому півріччя поточного року забезпечувалась реалізація завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська на 2020 рік (далі - Програма), затвердженої рішенням міської ради від 20 грудня 2019 року № 17-LХХVI-7. Протягом звітного періоду до Програми 7 разів вносились зміни.
Пріоритетними напрямками в реалізації заходів та проектів Програми були: розбудова інфраструктури, підвищення якості надання послуг населенню, інвестиції в людський капітал та створення безпечного середовища.

На 2020 рік заплановано виконання 553 заходів на суму 1,1 млрд грн та 83 проєктів на суму 750,2 млн грн. 
У першому кварталі 2020 року профінансовано за рахунок усіх джерел фінансування:

227 заходів на суму 283,2 млн грн, що становить 24,8% до Програми, у тому числі коштів державного бюджету – 161,4 млн грн (32,5%), обласного бюджету – 4,6 млн грн (23,9%), міського бюджету – 98,4 млн грн (22,6%), коштів підприємств – 14,6 млн грн (14,2%), інших джерел – 4,2 млн грн (4,6%);

7 проєктів на суму 44,4 млн грн, або 5,9% до Програми, у тому числі: кошти Державного фонду регіонального розвитку – 15,4 млн грн (19,1%), Європейського інвестиційного банку – 21,9 млн грн (12,4%), обласного бюджету – 3,7 млн грн (11,3%), міського бюджету – 3,4 млн грн (4,3%).

За напрямом соціальний захист населення передбачалась реалізація 89 заходів та 1 проєкту, профінансовано протягом першого півріччя поточного року 49 заходів на суму 135,7 млн грн, або 34,7% до всього обсягу фінансування Програми. Кошти державного, обласного та міського бюджету спрямовані на забезпечення соціальних гарантій пільгових категорій громадян міста.
У сфері реформування та розвитку житлового господарства та комунальної інфраструктури з запланованих 88 заходів та 16 проєктів, профінансовано 26 заходів та 1 проєкт на загальну суму 65,7 млн грн, або 19,4% до Програми. Кошти міського бюджету та комунальних підприємств спрямовані на ремонт житлового фонду, об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, заходи з благоустрою та фінансову підтримку КП «Словміськводоканал».
За напрямом дорожньо-транспортний комплекс запланована реалізація 14 заходів та 18 проєктів, проте профінансовані лише 5 заходів на суму 15,5 млн грн, або 3% до плану. За кошти міського бюджету проведено поточний ремонт покриття доріг та тротуарів, утримання зупинок громадського транспорту, розроблена проектна документація.
Продовжувалась реалізація 9 заходів, з 20 запланованих, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, відтворення та підтримку у належному стані природних ресурсів міста. Витрати міського бюджету, в тому числі фонду охорони навколишнього природного становили 1,7 млн грн (25,7%).
Заходи та проєкти сфери освіти, підтримки сім’ї та дітей профінансовані на 17,3%, з запланованих 82 заходів та 25 проєктів, виконувались 30 заходів та 3 проєкти на загальну 62,3 млн грн (17,3%).
У сферу охорони здоров’я заплановано вкласти 159,0 млн грн на реалізацію 75 заходів та 17 проєктів, профінансовано 37 заходів на суму 25,3 млн грн (34,5%) та 2 проєкти на сумму 12,6 млн грн (14,7%). За кошти державного, обласного та міського бюджету, грантових надходжень здійснюється модернізація лікарень, їх матеріально-технічне переоснащення, виконуються заходи щодо запобігання поширенню, діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19.
На 10,2 млн грн (9,7%) профінансовані 19 заходів з 106 запланованих у напрямку розвитку спорту та культури. З 3 запланованих проектів виконуються роботи з реконструкції стадіону, освоєно 8,3 млн грн (26%) коштів державного фонду регіонального розвитку. 
Основні показники економічного і соціального розвитку міста Слов’янськ.
Чисельність постійного населення м.Слов’янська станом на початок поточного року становила 109294 жителя, або 98,7% до показника 2019 року. За січень-квітень 2020 року в місті народилось 192 дитини, що становило 95,0% до попереднього року, кількість померлих в 3,3 рази перевищила кількість народжених та становила 632 особи (93,4%).
За перше півріччя 2020 року до бюджету міста надійшло доходів 269,9 млн грн, що становить 97,7% до надходжень 2019 року, трансфертів з державного бюджету – 157,6 млн грн. Виконання видаткової частини бюджету з трансфертами становило 439,9 млн грн (101,4%). З державного бюджету на соціальні виплати отримано 215,4 млн грн.
За статистичними даними у Слов’янську зареєстровано 852 малих та 47 середніх підприємств. Обсяг реалізованої промислової продукції за перше півріччя очікується отримати в сумі 1,051 млрд грн, що на 20,5% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. 
В місті налічувалось 363 підприємства роздрібної торгівлі, 217 – ресторанного господарства, 305 - побутового обслуговування. За 1 півріччя 2020 року роздрібний товарооборот підприємств торгівлі зменшився на 23,1% у порівнянні з минулим періодом до очікуваних 480,0 млн грн, послуг реалізовано на суму 280,0 млн грн (зменшення на 21,7%).

Збільшилась на 0,6% кількість підприємців-фізичних осіб до 6033. Доходи бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва збільшились на 6,1% та становили 64,1 млн грн.
Середньооблікова чисельність штатних працівників за 1 півріччя 2020 року зменшилась на 14,9% у порівнянні з попереднім періодом та налічувала 21 тис осіб. Очікується, що середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника збільшиться на 29,9% до 8980,0 грн. 

Заборгованість з виплати заробітної плати залишилась на рівні попереднього періоду та становила 24,2 млн грн. На економічно активних підприємствах заборгованість зменшилась на 18,9% до 10,8 млн грн.

Чисельність безробітних порівняно з минулим роком збільшилась на 14,4% і склала 2216 осіб.

Загальна кількість одержувачів пенсій становила 59273 особи, середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера збільшився на 14,1% до 4181,8 грн.

Начальник управління економічного та 




В. В. Сміренський
інвестиційного розвитку
