Додаток 1

Звіт

про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська

за 1 півріччя 2020 року

| № п/п | Назва заходу Програми | Результат виконання завдання/заходу Програми (виконано, не виконано, в стадії виконання) | Інформація про виконаннязавдань/заходів Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пріоритет І: Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення |  |  |  |  |
| Розділ «1. Промисловий комплекс»: |  |  |  |  |
| Завдання «1.3.4 Сприяти виходу підприємств регіону на ринки Європейського Союзу, Азії та інші міжнародні ринки (у т.ч. сертифікації продукції, запровадженню стандартів, поширенню та обміну інформацією)»: |  |  |  |  |
| 1 | Підтвердження стандарту якості ISO 9001-2015 | в стадії виконання | ПАТ «Слов'янський машинобудівний завод» здійснює діяльність, спрямовану на задоволення майбутніх потреб і очікувань. Для досягнення цієї мети, проводиться підтвердження стандарту якості ISO 9001-2015. | - |
| Завдання «Інші завдання: Модернізація та зростання промислового виробництва»: |  |  |  |  |
|  | Впровадження інноваційних науково-технічних розробок, нової та удосконаленої продукції за рахунок розробки нового виду технологічного транспортного засобу, машин, устаткування, обладнання |  |  |  |
| 1 | Коксонапрямок з без пиловою видачею коксу | в стадії виконання | ПАТ «Слов'янський машинобудівний завод» проводить роботу по впровадженню інноваційних науково-технічних розробок, нової та удосконаленої продукції за рахунок розробки нового виду технологічного транспортного засобу, машин, устаткування, обладнання. | - |
| 2 | Стенд кантовки | в стадії виконання |  |  |
| 3 | Вагон коксотушільнийV-21,6 м3 | в стадії виконання |  |  |
| 4 | Вагон коксотушільнийV-40,2 м3 | в стадії виконання |  |  |
|  | Модернізація і реконструкція промислових потужностей, підвищення надійності обладнання |  |  |  |
| 1 | Модернізація ділянки сортування керамічної плитки | в стадії виконання | АТ «Зевс Кераміка» здійснює модернізацію і реконструкцію ділянки сортування керамічної плитки. | - |
| 2 | Капітальний ремонт вертикально-фрезувального верстата 6РІЗ-2 од. | в стадії виконання | ПАТ «Слов'янський машинобудівний завод» здійснює капітальний ремонт вертикально-фрезувальних верстатів 6РІЗ. | - |
| 3 | Придбання токарного центру Lynx21OOMA | - |  | Термін дії не настав |
| 4 | Придбання токарного центру PUMA2600LY | - |  |  |
| 5 | Придбання листозгинальної машини МЛЧ1725 | - |  |  |
| 6 | Заміна дріжджового насосу | виконано | ПрАТ «Хліб» завершило реконструкцію промислових потужностей шляхом заміни дріжджового насосу. Це дало можливість підвищити надійність обладнання та продовжити термін його експлуатації. | - |
|  | Покращення якості та конкурентоспроможності продукції |  |  |  |
| 1 | Модернізація фрезувального верстата з ЧПУ ГФ2171 | - |  | Термін дії не настав |
| Розділ «2. Енергозбереження та енергоефективність»: |  |  |  |  |
| Завдання «1.3.2 Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури»: |  |  |  |  |
| 1 | Оплата послуг за здійснення сертифікації енергетичної ефективності будівель | - |  | Термін дії не настав |
| 2 | Впровадження постійно діючої системи щоденного моніторингу енергоспоживання бюджетними установами | в стадії виконання | У Слов’янську впроваджена система щоденного моніторингу споживання енергоресурсів у 66 бюджетних установах міста. Енергоменеджери закладів постійно контролюють споживання енергоресурсів, завдяки чому маємо зниження сукупного споживання ресурсів. | - |
| 3 | Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Слов'янськ до 2030 року | в стадії виконання | В рамках програми міжнародної технічної допомоги «Енергоефективність у громадах II», яка впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Слов’янська міська рада уклала Угоду з Міжнародною громадською організацією «Центр сприяння житловим та муніципальним реформам» (далі - МГО ЦСЖМР) про надання грантової підтримки №2020-02-10-05 від 12 лютого 2020 року. Метою Угоди є спільна реалізація проєкту «Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Слов’янськ до 2030 року та проведення енергетичних аудитів і сертифікації енергетичної ефективності громадських будівель». План дій виступатиме орієнтиром для планування енергетичної політики міста і настановою для формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси енергозбереження. Сума Угоди – 310,0 тис.грн, 70% - це кошти МГО ЦСЖМР, 30% - Слов'янської міської ради. МГО ЦСЖМР проведено конкурс серед підрядних організацій на виконання робіт, переможцем визначено ФОП Марусич Дмитро Володимирович. Між Управлінням економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської міської ради, МГО ЦСЖМР та ФОП Марусич Д.В. укладено договір від 30.03.2020 №2020/02/26-09 на виконання завдань грантового проєкту «Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях». Загальна вартість робіт - 307,0 тис.грн., з яких грант становить 214,9 тис.грн, співфінансування міської ради – 92,1 тис.грн. Згідно з календарним планом виконання робіт, розпочато збір даних для підготовки описово-аналітичної частини та формування базового кадастру викидів ключових секторів (муніципальні об’єкти, будівлі, житлові будинки, транспорт). | - |
| 4 | Проведення енергетичних аудитів і сертифікації енергетичної ефективності громадських будівель | в стадії виконання | В рамках Угоди між Слов’янською міською радою та Міжнародною громадською організацією «Центр сприяння житловим та муніципальним реформам» про надання грантової підтримки №2020-02-10-05 від 12 лютого 2020 року проводяться енергетичні аудити будівель ЗОШ №16, ДНЗ №№1, 6, 28, 66, КЛПЗ «Пологовий будинок» з метою визначення рівня ефективності енергоспоживання, перевірки відповідності параметрів мікроклімату нормативним вимогам, розробки комплексу заходів зі зниження споживання енергоресурсів та їх техніко-економічного обґрунтування. | - |
| Завдання «1.3.3 Заохочувати інвестиції у галузі житлово-комунальне господарство, ІT, енергозбереження, переробку вторинних ресурсів, відходів виробництва та побутового сміття через механізми державно-приватного партнерства»: |  |  |  |  |
| 1 | Сприяння підвищенню активності населення до впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження за рахунок реалізації Програми з відшкодування частини кредиту, залученого на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності міста до 2020 року | - |  | - |
| 2 | Підвищення обізнаності громадян у питаннях енергоефективності шляхом проведення інформаційних заходів | в стадії виконання | З метою підвищення обізнаності громадян у питаннях енергоефективності спеціалістами управлінням економічного та інвестиційного розвитку міської ради надана консультативна підтримка мешканцям ОСББ «Искра» щодо отримання гранту на відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням заходів з енергоефективності. | - |
| Розділ «3. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури. Міжнародна і міжрегіональна співпраця»: |  |  |  |  |
| Завдання «1.2.2 Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрендінг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та залучення інвестиційних ресурсів»: |  |  |  |  |
| 1 | Формування та оновлення портфелю інвестиційних пропозицій, зокрема розробка інвестиційного паспорту міста | в стадії виконання | Управлінням економічного та інвестиційного розвитку міської ради створена база даних інвестиційних пропозицій міста Слов’янськ, яка включає 350 інфраструктурних проєктів. В 1 півріччі 2020 р. перелік інвестиційних проєктів доповнено 50 новими проєктами, спрямованими на відновлення і поліпшення стану об’єктів водо- та теплопостачання, соціальної сфери, транспортної інфраструктури, відновлення житла, реалізацію заходів з енергоефективності, поліпшення екологічної ситуації міста. | - |
| 2 | Участь у міських, національних та міжнародних інвестиційних проєктах, проєктах міжнародної технічної допомоги, виставках, форумах, виставках-ярмарках, у тому числі: - «Економічна підтримка Східної України», проєкт USAID; - Програма ООН із відновлення та розбудови миру «Ефективне врядування та залучення громадян для покращення доступу для правосуддя, безпеки, охорони довкілля та соціальної згуртованості на сході України» | в стадії виконання | Управлінням економічного та інвестиційного розвитку міської ради підготовлено 5 інвестиційних проєктів та подано на розгляд до Регіональної комісії з проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися в 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. | - |
| 3 | Розробка, виготовлення та розповсюдження промоційних матеріалів на різноманітних заходах (у тому числі під час зустрічей делегацій з інших країн, ділових поїздок за кордон та в містах-побратимах) - відео, банери, виставкові стенди, сувенірна продукція | в стадії виконання | На виконання заходу управлінням економічного та інвестиційного розвитку міської ради напрацьовано інформаційний матеріал щодо інвестиційної привабливості міста. Управлінням економічного та інвестиційного розвитку міської ради укладено договір від 20.05.2020 №4 з ФОП Гармаш В.В. на створення відеоролика «Інвестиційна привабливість Слов’янська» та договір від 20.05.2020 №5 з ФОП Гармаш В.В. на послуги з перекладу відеоролика «Інвестиційна привабливість Слов’янська» на англійську мову. Роботи виконано. | - |
| 4 | Підписання документів міжнародного та міжрегіонального характеру (Договорів, Угод, Меморандумів, Протоколів) | в стадії виконання | Слов’янською міською радою укладено угоду з Міжнародною громадською організацією «Центр сприйняття житловим та муніципальним реформам» про надання грантової підтримки від 12.02.2020 №2020-02-10-05. Мета угоди – спільне виконання проєкту «Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Слов’янськ до 2030 року та проведення енергетичних аудитів і сертифікації енергетичної ефективності громадських будівель». | - |
| 5 | Налагодження зв'язків з інвесторами (форуми, бізнес-зустрічі тощо) та участь у заходах з метою рекламування економічного потенціалу і представлення інвестиційних проєктів | - | - | - |
| 6 | Відзначення Дня Європи в м.Слов'янськ | - | - | Відповідно до листа управління культури і туризму облдержадміністрації від 08.04.2020 №01-17-285/190-20, організацію і проведення обласних масових заходів до Дня Європи скасовано у зв’язку з неможливістю їх підготовки на належному рівні. |
| Розділ «4. Дорожньо-транспортний комплекс» |  |  |  |  |
| Завдання «1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я»: |  |  |  |  |
| 1 | Утримання та поточний ремонт покриття доріг та тротуарів (у т.ч. роботи з ремонтного профілювання) | в стадії виконання | КП «Благоустрій» проведено роботи з утримання 952м2 вулично-дорожньої мережі; поточного ремонту 1,527тис.м2 покриття доріг. Управлінням житлово-комунального господарства міської ради укладені договори: - від 15.04.12020 №71 з ТОВ «БК Дор-Сервіс» на поточний ремонт тротуарів міста Слов’янськ; - від 30.03.2020 №64 з ФОП Бушин С.В. на поточний ремонт тротуарів по вул.Університетська (від вул. Корольова до вул.Поштова); - від 30.03.2020 №3/63 з ФОП Бушин С.В. на поточний ремонт тротуарів по вул. Лозановича. | - |
| 2 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| 3 | Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (доріг, тротуарів, мостів, зовнішнього освітлення, встановлення світлофорів, улаштування закритих водостоків, благоустрій), у т.ч.: вул. Армійська, вул.Аеродромна, вул.Бульварна, вул.Валківська, пров.Виноградний, вул.Д.Галицького, вул.Донська, вул.Колонтаївська, пров.Краматорський, вул.Літературна, вул.Лозановича, вул.Нарвська, бульвар Пушкіна, вул.Світлодарська, вул.Свободи, вул.Торгова, вул.Торська, вул.Шнурківська | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Слов’янське управління капітального будівництва» розроблені проєктно-кошторисні документації по об’єктах: - «Капітальний ремонт тротуарів по вул.Василівська»; - «Капітальний ремонт дороги по вул. Світлодарська, вул.Валківська». | - |
| 4 | Коригування проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (доріг, тротуарів, мостів, зовнішнього освітлення, встановлення світлофорів, улаштування закритих водостоків, благоустрій), у т.ч.: пров.Андріївський, вул.Армійська, вул.Банківська, вул.Василівська, вул.Вчительська, пров.Вчительський, вул.Голубівська, вул.Г.Данілевського, вул.Доватора, вул.Ізюмська, вул.Краматорська, вул.Криворізька, вул. Лізенко, вул.Лисичанська, вул.Машчерметівська, вул.О.Тихого, вул.Приозерна, вул.Райдужна, вул.Свободи, вул. Сучасна, вул.Центральна, вул.Цилінна, пров.Я.Мудрого | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради укладено договір від 20.03.2020 №61 з Донецькою філією Державного підприємства – Українського державного інституту з проєктування об’єктів дорожнього господарства на роботи «Коригування проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту : «Капітальний ремонт доріг по вул. Криворізька, вул. Олекси Тихого, вул. Сучасна у м. Слов'янськ (коригування)». | - |
| 5 | Капітальний ремонт дорожнього покриття, водостоків вулично-дорожньої мережі міста (доріг, тротуарів) у т.ч. вул.Армійська, вул.Аеродромна,вул.Банківська, вул.Батюка, вул.Бульварна, вул. Валківська, вул.Василівська, пров.Виноградний, вул.Гагаріна,вул.Голубівська, вул.Г.Данілевського, вул.Доватора, вул.Донська, вул.Д.Галицького, вул.Ізюмська, вул.Ком'яхова, вул.Краматорська, вул.Криворізька, вул.Лисичанська, вул.Літературна, вул. Лозановича, вул.Машчерметівська, вул.Мостова, вул.Нарвська, вул.О.Тихого, вул.Паркова, бульвар Пушкіна, вул.Райдужна, вул.Світлодарська, вул.Свободи, вул.Сучасна, вул.Університетська, вул.Центральна, вул.Цилінна, пров.Я.Мудрого | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, в рамках Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов’янська в системі Prozorro оприлюднені оголошення: - проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вул. Мостова, вул. Гагаріна в м. Слов'янськ ДК 021:2015: 45233000-9 (Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг»; - розробка ТД «Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Батюка (від вул. Бульварна до вул. Вільна) м.Слов'янськ ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи». | - |
| 6 | Заходи із створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччі 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 7 | Придбання спецтехніки | - |  |  |
| 8 | Придбання, встановлення, ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, у т.ч. нанесення дорожньої розмітки | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, в рамках Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов’янська КП «Благоустрій» виконано роботи з поточного ремонту та утримання 14 од. світлофорних об’єктів, 7 дорожніх знаків, на 6,5 км нанесено 888,76 тис.м2 розмітки. | - |
| 9 | Придбання, встановлення, поточний ремонт павільйонів очікування та утримання зупинок | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, в рамках Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов’янська КП «Благоустрій» виконано роботи з утримання та поточного ремонту 80 од. зупинок дорожнього транспорту. | - |
| 10 | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі м.Слов'янськ (встановлення світлофорного обладнання на перехресті вул.Університетська - вул.Василівська) | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, в рамках Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов’янська ведеться розробка проєктної документації. | - |
| 11 | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі м.Слов'янськ (встановлення світлофорного обладнання на перехресті вул. Лозановича - вул.Ярослава Мудрого) | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, в рамках Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов’янська ведеться розробка проєктної документації. | - |
| Завдання «1.1.3 Запровадити сучасні системи міським і міжміським транспортом для доступності та ефективності надання транспортних послуг. Зберегти міський електротранспорт та розвивати електротранспорт»: |  |  |  |  |
| 1 | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччі 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| Завдання «Інші завдання: Розвиток мережі міських автобусних маршрутів загального користування»: |  |  |  |  |
| 1 | Обстеження ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих маршрутів руху транспортних засобів, залучених до перевезення пасажирів | в стадії виконання | Відділом транспорту та зв’язку Слов’янської міської ради проведена робота по укладенню договору з департаментом патрульної поліції Національної поліції України у м. Києві на виконання послуг з обстеження з виїздом на місце території або окремих ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, на яких планується розміщення об’єктів дорожнього сервісу, малих архітектурних форм; ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих маршрутів руху транспортних засобів, залучених до перевезення пасажирів. | - |
| Розділ «5. Житлове господарство та комунальна інфраструктура» |  |  |  |  |
| Завдання «1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я»: |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання та каналізації в багатоквартирних житлових будинках | в стадії виконання | - | В міському бюджеті на 1 півріччі 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| 1.2 | Заміна на пластикові сталевих труб опалення в багатоквартирних житлових будинках | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради укладено договори від 17.04.2020 №№79, 80, 85, 86, 87, 88 з ФОП Заруцький М.О. на капітальний ремонт систем опалення житлових будинків №№2, 6, 16,18 по вул.Батюка та житлових будинків №№3, 5 по пров.Парковий. | - |
| 1.3 | Капітальний ремонт елеваторних вузлів в багатоквартирних житлових будинках | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччі 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| 1.4 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради укладено договір від 17.04.2020 №7/83 з ФОП Будюкін О.Г. на капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Банківська,75. | - |
| 1.5 | Капітальний ремонт під'їзних вікон, балконів, козирків над входами житлових будинків тощо | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради проведені наступні роботи: - капітальний ремонт (заміна) вікон сходових клітин в житлових будинках №№ 38, 46 по вул. Університетська; - капітальний ремонт входів в житлові будинки по вул. Донська, 9, вул. Дарвіна, 17, вул. Ком’яхова, 42, вул. Данили Галицького,17. | - |
| 1.6 | Капітальний ремонт житлового будинку з підсиленням несучих та огороджувальних конструкцій по вул.Вільна,1 м.Слов'янськ (в т.ч. коригування ПКД) | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччі 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| 1.7 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна,9 м.Слов'янськ (в.т.ч. коригування ПКД) | - |  |  |
| 1.8 | Розробка проєктно-кошторисної документації: «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок» | - |  |  |
| 2.1 | Ремонт сходових клітин, покрівель, міжпанельних швів, фасадів (у т.ч. цоколя), балконів, внутрішньобудинкових інженерних комунікацій, оголовки димвентканалів | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, проведено поточний ремонт конструктивів житлових будинків, а саме: 105 сходових клітин, 2030м² м’яких покрівель, 5302м² твердих покрівель, 1432,7м міжпанельних швів, 4242,7м² фасадів, 50 балконів, 3501,3м холодного водопостачання, 1730,9м центрального опалення, 3520,2м каналізації, 2918,6 м електропостачання. | - |
| 3.1 | Модернізація та капітальний ремонт СД, ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ, у т.ч. термін експлуатації яких більше 25 років | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 5 | Відновлення систем автоматичного протипожежного захисту в будинках підвищеної поверховості | - |  |  |
| 6.1 | Модернізація та капітальний ремонт СД, ліфтів житлового фонду ОСББ, у т.ч. термін експлуатації яких більше 25 років | - |  |  |
| 6.2 | Капітальний ремонт (вибірковий) житлового фонду ОСББ | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради укладено договори: - від 17.04 2020 №89з ФОП Заруцький М.О. на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Маломіська,3; - від 17.04.2020 №7/84 та №6/82 з ФОП Скорик Д.О. на капітальний ремонт шиферної покрівлі житлових будинків №4 по вул. Маломіська та №55 по вул. Вокзальна. | - |
| 7.1 | Встановлення комерційних приладів обліку теплової енергії | - | - - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 7.2 | Розробка схеми оптимізації теплопостачання | - |  |  |
| 8.1 | Капітальний ремонт водопровідних колодязів | в стадії виконання | КП «Словміськводоканал» відремонтовано 48 водопровідних колодязів. | - |
| 8.2 | Капітальний ремонт та заміна водопровідних мереж окремими ділянками | в стадії виконання | КП «Словміськводоканал» відремонтовано 0,875м водопровідних мереж. | - |
| 8.3 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію ділянки водогону № 4 по вул.Батюка (від пров.Парковий до пров.Богомольця) | - | - - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| 8.4 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію аварійної ділянки водопроводу по вул.Василевського (від пров.Богомольця до вул.Олімпійська) | - |  |  |
| 8.5 | Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт водопроводу по вул.Бульварнам.Слов'янська» | - |  |  |
| 8.6 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідних мереж по пров.Парковий (від пров.Виноградний до вул.Батюка) | - |  |  |
| 8.7 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідних мереж по пров.Виноградний (від пров.Виноградний, 9 до вул.Паркова, 5) | - |  |  |
| 8.8 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідних мереж по вул.Ясна і пров.Батюка (від вул.Вільна до вул.Батюка) | - |  |  |
| 8.9 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу питної води від фільтрувальної станції до верхніх вулиць сел.Північний | - |  |  |
| 8.10 | Розробка проєктно-кошторисної документації на оснащення підводящих вуличних водопровідних мереж та вводів багатоповерхових житлових будинків м.Слов'янськ приладами обліку питної води (капітальний ремонт) 1етап | - |  |  |
| 8.11 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідних мереж по вул.Вільна (від вул.Батюка до вул.Ясна), м.Слов'янськ | - |  |  |
| 8.12 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідних мереж по вул.Батюка (від вул.Батюка,62 до вул.Батюка, 42) | - |  |  |
| 8.13 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію ділянки водогону №9 та вуличного водопроводу по вул.Вчительська на ділянці від вул.Світлодарська до вул.Університетська | - |  |  |
| 8.14 | Капітальний ремонт ділянки водогону Ду-325мм на території насосної станції водозабору с.Сидорове (у т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації) | - |  |  |
| 8.15 | Капітальний ремонт водопроводів центральної частини міста Слов'янська (встановлення регуляторів тиску) | - |  |  |
| 8.16 | Капітальний ремонт фільтру №2 на фільтрувальній станції м.Слов'янськ ( у т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації) | - |  |  |
| 8.17 | Капітальний ремонт фільтру №4 на фільтрувальній станції м.Слов'янськ ( у т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації) | - |  |  |
| 8.18 | Розроблення схеми оптимізації системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Слов'янськ | - |  |  |
| 8.19 | Капітальний ремонт пожежних гідрантів висотою 1500мм | - |  |  |
| 8.20 | Капітальний ремонт пожежних гідрантів висотою 1250мм | - |  |  |
| 8.21 | Оснащення підводящих вуличних водопровідних мереж та вводів багатоповерхових житлових будинків м.Слов'янськ комерційними приладами обліку питної води (капітальний ремонт) 1етап | - |  |  |
| 8.22 | Реконструкція електрообладнання, кабельно-провідникових ліній на каналізаційних насосних станціях м.Слов'янська | - |  |  |
| 8.23 | Капітальний ремонт грязевідстійника, огороджувальних конструкцій освітлювачів і фільтрів, системи хлорування і реагентного господарства фільтрувальної станції, м.Слов'янськ | - |  |  |
| 8.24 | Придбання обладнання (пенал-футляр) для балону (Маяцький водозабір) | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради оприлюднено оголошення в системі Prozorro на проведення закупівлі «Придбання обладнання (пенал-футляр) ДК 021:2015: 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску». | - |
| 8.25 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидоровевул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП «Компанія «Вода Донбасу») | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства міської ради укладено договір з КП «Слов’янське управління капітального будівництва» на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу (від водозабору с.Сидорове, вул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП «Компанія «Вода Донбасу»). | - |
| 8.26 | Капітальний ремонт водопроводу по б-ру Пушкіна (від вул.Шевченка до вул. Василівська) м.Слов'янськ (у т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації) | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства міської ради укладено договір від 21.04.2020 №90 з ФОП Заруцький М.О. на капітальний ремонт водопроводу по б-ру Пушкіна (від вул. Шевченка до вул. Василівська). | - |
| 8.27 | Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства міської ради підготовлено проєкт договору на виконання капітального ремонту водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове. |  |
| 8.28 | Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул. Синельникова, 24 с.Сидорове | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства міської ради підготовлено проєкт договору на виконання капітального ремонту трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул. Синельникова, 24 с.Сидорове. |  |
| 8.29 | Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м.Слов'янськ | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства міської ради підготовлено проєкт договору на виконання капітального ремонту капітального ремонту аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця. |  |
| 9.1 | Капітальний ремонт каналізаційних колодязів | в стадії виконання | КП «Словміськводоканал» відремонтовано 64 каналізаційних колодязя. | - |
| 9.2 | Капітальний ремонт та заміна каналізаційних мереж окремими ділянками | в стадії виконання | КП «Словміськводоканал» відремонтовано та замінено 0,005км каналізаційних мереж окремими ділянками. | - |
| 9.3 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію (методом санації) аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул.Університетська (від вул.Шевченка до вул.Шовковична) | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| .4 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію (методом санації) аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул.Світлодарська від пров.Світлодарський до перехрестя з вул.Вчительська | - |  |  |
| 9.5 | Надання фінансової підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства – комунальному підприємству Слов'янської міської ради «Словміськводоканал» | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, в рамках Програми фінансової підтримки КП «Словміськводоканал» підприємство сплатило 24500,0 тис.грн, у т. ч.: - за покупну воду Компанії «Вода Донбасу» - 14500,0 тис.грн; - за електричну енергію ТОВ «АС» та АТ «ДТЕК Донецькі електричні мережі» - 10000,0 тис.грн. | - |
| 9.6 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі повітродувної станції очисних споруд м.Слов'янськ | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| 9.7 | Придбання спецтехніки | - |  |  |
| 9.8 | Придбання обладнання (пенал-футляр) для контейнеру (очисні споруди) | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради оприлюднено оголошення в системі Prozorro на закупівлю «Придбання обладнання (пенал-футляр) ДК 021:2015: 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску». | - |
| 9.9 | Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства міської ради придбано163 од. люків на колодязів водопровідно-каналізаційних мереж (договір від 16.03.2020 №2/52 з ФОП М’яло О.В.). | - |
| 9.10 | Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства міської ради укладено договір від 13.04.2020 № 102К/69 з ТОВ «АТМОТЕРРА» на виконання послуг з гідродинамічної чистки каналізаційних колекторів. Виконана гідродинамічна очистка 300 м каналізаційних колекторів. | - |
| 9.11 | Коригування проєктно-кошторисної документації:"Капітальний ремонт насосних станцій "Лиман2","Кокінакі", "Волзька", "К.Маркса", "Лозановича", м.Слов'янськ" | - | - | - |
| 10.1 | Утримання зливової каналізації | в стадії виконання | КП «Водозниження» проведено роботи з утримання 14,2км мереж зливової каналізації. | - |
| 10.2 | Капітальний та поточний ремонт зливової каналізації та дренажних систем | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччі 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| 10.3 | Експлуатаційні витрати на утримання та ремонт водознижуючих насосних станцій (для обслуговування зливової каналізації та дренажних систем) | в стадії виконання | КП «Водозниження» проведено роботи з утримання та ремонту 31 водознижуючій насосній станції. | - |
| 11.1 | Утримання мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. оплата за електроенергію | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, на балансі КП «Наружное освещение» перебуває 183,9км мереж зовнішнього освітлення. | - |
| 11.2 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов’янськ КП «Наружное освещение» проведено поточний ремонт 14,7км мереж зовнішнього освітлення. | - |
| 11.3 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччі 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 11.4 | Придбання спецтехніки | - |  |  |
| 12.1 | Утримання об'єктів зеленого господарства | в стадії виконання | В рамках Програми благоустрою міста Слов'янськ КП «Благоустрій» проведено роботи з утримання об'єктів зеленого господарства на території 46га. | - |
| 12.2 | Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| 12.3 | Висадження дерев, чагарників, квітників, у т.ч. придбання посадкового матеріалу | в стадії виконання | В рамках Програми благоустрою міста Слов'янськ управлінням житлово-комунального господарства міської ради укладено договір від 26.03.2020 №62 з ФОП Лазаренко І.М. на придбання посадкового матеріалу. КП «Благоустрій» висаджено270 од. дерев, чагарників, квітників. | - |
| 12.4 | Видалення аварійних дерев | в стадії виконання | В рамках Програми благоустрою міста Слов'янськ КП «Благоустрій» видалено 92 аварійних дерева. | - |
| 12.5 | Придбання спецтехніки | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 12.6 | Благоустрій зелених зон | - |  |  |
| 13.1 | Утримання кладовищ | в стадії виконання | На балансі КП «Контора похоронного бюро» перебуває 9 кладовищ. В рамках Програми благоустрою міста Слов'янськ кладовища підтримуються в належному стані. | - |
| 13.2 | Поточний ремонт пам'ятників, братських могил та інших місць поховань захисників Вітчизни | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| 13.3 | Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, здійснюється поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів (за потреби). | - |
| 13.4 | Приведення документів на земельні ділянки під кладовищами до вимог чинного законодавства | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 13.5 | Поточний ремонт доріг на території кладовищ по вул.Літературна, вул.Д.Галицького у м.Слов'янськ | - |  |  |
| 14.1 | Придбання контейнерів для змішаних твердих побутових відходів, 1,1 м3 | - |  |  |
| 14.2 | Санітарне очищення (прибирання) місць загального користування, в т.ч. ліквідація стихійних звалищ, вивезення ТПВ з кладовищ | в стадії виконання | В рамках Програми благоустрою міста Слов'янськ КП «АТП 052814» вивезено 246 м3 ТПВ з місць загального користування та 1242,7тн з кладовищ. | - |
| 14.3.1 | - придбання контейнерів для збору окремих компонентів ТПВ | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, в рамках Програми благоустрою міста Слов'янськ придбано 37 контейнерів для збору ТПВ. | - |
| 14.3.2 | - придбання сміттєвозу | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| 15.1 | Утримання та встановлення нових елементів дитячих майданчиків | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, на балансі КП «Благоустрій» перебуває 49 дитячих майданчиків, які постійно підтримуються в належному стані. | - |
| 15.2 | Утримання та встановлення нових елементів спортивних майданчиків | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 15.3 | Придбання дитячих та спортивних майданчиків | - |  |  |
| 16.1 | Низьке багаторазове скошування | - |  |  |
| 17 | Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені вище | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Благоустрій» проводить процедури закупівель. | - |
| 17.1 | Витрати, спрямовані на розвиток, ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, в тому числі придбання малих архітектурних форм та вуличних меблів | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 17.2 | Утримання та ремонт міського фонтану | в стадії виконання | В рамках Програми благоустрою міста Слов'янськ КП «Благоустрій» проводить роботи з утримання фонтану. | - |
| 17.3 | Розробка проєктно-кошторисної документації на будівництво свердловин технічної води | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 18 | Придбання спеціалізованої техніки, механізмів та обладнання | - |  |  |
| 19 | Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул. Новий Побут м.Слов'янськ | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства міської ради укладено договори: - від 18.03.2020 №245/57 зі Слов’янським управлінням по газопостачанню та газифікації ПАТ «Донецькоблгаз» на технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску по вул. Новий Побут; - від 18.03.2020 №196 з КП «Керуюча компанія №4» та Слов’янським управлінням по газопостачанню та газифікації ПАТ «Донецькоблгаз» на технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка. Роботи виконуються за графіком. | - |
| 20 | Інші витрати, пов'язані з прийняттям об'єктів в експлуатацію | в стадії виконання | За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, проведено інвентаризацію, монтаж та налагодження охоронної сигналізації приміщення котельні по вул. Новий Побут. | - |
| 21 | Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановичам.Слов'янська (капітальний ремонт)» | в стадії виконання | Управлінням житлово-комунального господарства міської ради укладено договір від 18.03.2020 №56 з КП «Слов’янське управління капітального будівництва» на розробку проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича (капітальний ремонт)». | - |
| Розділ «6. Розвиток підприємницького середовища»: |  |  |  |  |
| Завдання «1.1.2 Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних послуг, зокрема на депресивних територіях (у т.ч. малі міста)»: |  |  |  |  |
| 1 | Розробка та впровадження проекту «Створення бізнес-центру для розвитку підприємництва м.Слов'янськ» | - | - | Термін дії не настав. |
| 2 | Створення дорожньої карти інвестора | виконано | За інформацією управління економічного та інвестиційного розвитку міської ради, проведено анкетування населення міста та голів мікрорайонів щодо споживчого попиту на різні товари та послуги у Слов’янську. Підготовлені Дорожня мапа підприємця та Дорожня карта підприємця початківця, які розміщені на офіційному сайті міської ради за посиланням: https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=48.85415820329855%2C37.6599096060621&z=13&mid=1FWCsfyEAOM1wN6bnIitIHIxSXaLQeqiX | - |
| Завдання «Інші завдання: Сприяння залученню фінансово-кредитних ресурсів у сферу малого підприємництва»: |  |  |  |  |
| 1 | Передача міжбюджетних трансфертів на суми співфінансування заходів щодо фінансової підтримки суб'єктів малого підприємництва | - | - | Термін дії не настав. |
| Завдання «Інші завдання: Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики шляхом вдосконалення правового регулювання господарських відносин»: |  |  |  |  |
| 1 | Погодження з Донецьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України проєктів рішень, які можуть призвести до обмеження, недопущення, усунення чи створення конкуренції | виконано | За інформацією управління економічного та інвестиційного розвитку міської ради, від обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України отримано 6 позитивних висновків на проекти рішень міської ради у сферах: житлово-комунальне господарство, комунальна власність, транспортна інфраструктура, туризм. | - |
| Завдання «Інші завдання: Популяризація підприємницької культури. Посилення конкурентоспроможності продукції/послуг»: |  |  |  |  |
| 1 | Створення формату «Історії успіху» для МСП | виконано | У Слов’янську реалізується проєкт «Історії успіху», в рамках якого спеціалістами управління економічного та інвестиційного розвитку міської ради проведена інформаційна компанія, підготовлені публікацій в ЗМІ та виступ на телебаченні. На офіційному сайті міської ради розміщена інформація про проект (http://slavrada.gov.ua/?view=startap_slav), де підприємці міста діляться своїм досвідом, мотивують та надихають майбутніх підприємців прикладами успішних бізнес-історій. Протягом 1 півріччя 2020 р. підготовлені та оприлюднені 8 історій успіху. | - |
| Розділ «7. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів»: |  |  |  |  |
| Завдання «Інші завдання: Розвиток сфери торгівлі і ресторанного господарства»: |  |  |  |  |
| 1 | Розвиток роздрібної та оптової торгівлі, в т.ч. - розширення мережі підприємств, - модернізація, технічне переоснащення, приведення до вимог сучасного дизайну, - впровадження прогресивних форм і методів торгівлі | в стадії виконання | За інформацією відділу торгівлі і захисту прав споживачів міської ради, торговельне обслуговування населення м.Слов’янська здійснюють: 494 підприємства роздрібної торгівлі, 217 підприємств ресторанного господарства, 48 підприємств оптової торгівлі. За рахунок відновлення законсервованих об’єктів, оренди приміщень, будівництва, відкрито 4 (1423 м2) підприємства роздрібної торгівлі, 3 підприємства ресторанного господарства на 64 пос. місця (2 бари, кав’ярня-пекарня) з поліпшеним зовнішнім виглядом, новою сучасною архітектурою. Розширення мережі підприємств дало змогу створити в сфері торгівді 59 робочих місць. Власниками підприємств здійснюється модернізація об’єктів, впроваджується сучасне торговельне та технологічне устаткування. | - |
| 2 | Збільшення обсягів продажу товарів вітчизняних товаровиробників, в т. ч. - розширення фірмової мережі, - проведення ярмаркових заходів | в стадії виконання | За інформацією відділу торгівлі і захисту прав споживачів, на території міста проведено 12 ярмаркових заходів з продажу товарів народного споживання та сільгосппродукції та 2 виставки-продажі продовольчих та непродовольчих товарів. Через введенням карантинних обмежень з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у квітні-червні не проводились ярмаркові заходи. | - |
| 3 | Вдосконалення роботи ринків | в стадії виконання | За інформацією відділу торгівлі і захисту прав споживачів міської ради, на території міської ради функціонують 9 ринків (на 888 торгових місць): 8 ринків у м. Слов’янську та ринок у м. Святогірськ. На 5 ринках реалізується переважно продовольчий асортимент товарів та які в повному обсязі забезпечують мешканців міста сільськогосподарською продукцією. Земельні ділянки 3-х ринків знаходяться у приватній власності. На ринках міста створені умови для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками. | - |
| 4 | Підтримка та розвиток малого підприємництва | в стадії виконання | За інформацією відділу торгівлі і захисту прав споживачів міської ради, на ринках міста виділені торгові місця для товаровиробників. Відведено 152 торгових місця для пільгової категорії громадян, для яких надані пільги при сплаті за послуги ринку. | - |
| Завдання «Інші завдання: Розвиток сфери надання побутових послуг населенню»: |  |  |  |  |
| 1 | Розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення | в стадії виконання | За інформацією відділу торгівлі і захисту прав споживачів міської ради, відкрита перукарня на 6 робочих місць. | - |
| 2 | Впровадження видів побутових послуг, які раніше не надавались у місті | в стадії виконання | За інформацією відділу торгівлі і захисту прав споживачів міської ради, на станції технічного обслуговування м.Слов’янська впроваджено новий вид послуг: своєчасна діагностика автомобіля-діагностика прихованих негерметичностей SmoKePro, парафінотерапія, ретиноловийпілінгBlokAgePeelGell (для тіла). | - |
| 3 | Модернізація, технічне переоснащення, приведення до вимог сучасного дизайну | в стадії виконання | За інформацією відділу торгівлі і захисту прав споживачів міської ради, 2 підприємства сфери побуту здійснили модернізацію з переоснащенням дизайну об’єктів. | - |
| Завдання «Інші завдання: Реалізація Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів»: |  |  |  |  |
| 1 | Проведення нарад, семінарів, засідань за круглим столом щодо обговорення проблемних питань в сфері захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення | в стадії виконання | Відділом торгівлі і захисту прав споживачів міської ради проведено 3 наради з представниками бізнесу з питання підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства, дотримання правил торговельного обслуговування. Надається консультаційна та методична допомога суб’єктам господарювання. Асортимент товарів в магазинах, в першу чергу, формується попитом мешканців міста. В магазинах, де реалізуються алкогольні напої та тютюнові вироби, в наявності відповідні ліцензії, в доступному місці розміщені пам'ятки щодо заборони продажу цих товарів неповнолітнім. В більшості магазинів спостерігається покращення санітарно-гігієнічного та санітарно-технічного стану приміщень. Ведеться організаційна робота з вирішення питань життєдіяльності, наведення порядку у сфері побутового обслуговування населення і забезпечення вимог законодавства по захисту прав споживачів. | - |
| 2 | Створення консультаційно-інформаційних служб «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів | в стадії виконання | - | Спеціалістами відділу торгівлі і захисту прав споживачів міської ради щодня надаються консультації з питань захисту прав споживачів при зверненні громадян особисто або за телефоном 2-63-04. |
| 3 | Проведення аналізу звернень споживачів | в стадії виконання | За інформацією відділу торгівлі і захисту прав споживачів міської ради, заходи по реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів виконуються по мірі надходження звернень та заяв від споживачів щодо порушення їх прав в рамках Закону України «Про захист прав споживачів». Протягом звітного періоду надійшло 43 звернення від мешканців міста, у т.ч. 5 - з питань захисту прав споживачів. Всі звернення розглянуті по суті, заявникам надана своєчасна і обґрунтована відповідь. Жодне звернення громадян не поставлено керівництвом на додатковий контроль. | - |
| Розділ «8. Ринок праці. Зайнятість населення»: |  |  |  |  |
| Завдання «1.3.5 Розширити спроможність центрів зайнятості регіону здійснювати моніторинг стану ринку праці, підготовку та перекваліфікацію населення»: |  |  |  |  |
| 1 | Працевлаштування незайнятого населення та безробітних на вільні та новостворені робочі місця | в стадії виконання | За інформацією Слов’янського центру зайнятості, станом на 01.07.2020 763 незайнятих мешканців міста отримали постійне місце роботи, 374 з яких мали статус безробітного. Рівень працевлаштування безробітних становив 16,88%. | - |
| 2 | Здійснення компенсації роботодавцю єдиного внеску за працевлаштованих безробітних на нові робочі місця | в стадії виконання | За інформацією Міського центру зайнятості, в рамках Програми зайнятості населення м.Слов’янська 44 безробітних міста працевлаштовані на нові робочі місця з виплатою компенсації фактичних витрат на сплату єдиного соціального внеску. | - |
| 3 | Стимулювання розвитку підприємницької ініціативи клієнтів служби зайнятості шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю | в стадії виконання | За інформацією Міського центру зайнятості, в рамках Програми зайнятості населення 1 безробітній мешканець міста розпочав підприємницьку діяльність, на відкриття якої отримав одноразову допомогу по безробіттю у розмірі 53,0 тис.грн. | - |
| 4 | Діяльність Консалтингового простору «Перспектива» у центрі зайнятості. Системна інформаційно-консультаційна робота з активізації та підтримки підприємницької ініціативи шляхом проведення тренінгів, семінарів, круглих столів та інших тематичних заходів щодо можливості організації та розширення власної справи | в стадії виконання | В рамках Програми зайнятості населення м.Слов’янська Міським центром зайнятості проведено 27 заходів, організовані з метою формування сприятливих умов для реалізації підприємницьких ідей і бізнес-проєктів. Підприємці мали можливість отримати безкоштовну консультацію фахівців з питань правового регулювання підприємницької діяльності, бізнес-планування, управління фінансами і кредитування, оподаткування, ведення бухгалтерського обліку, цивільного і господарського права, трудового законодавства. Проведено 2 засідання консалтингового простору за участі 34 роботодавців та майбутніх фізичних осіб-підприємців та 3 засідання в онлайн-форматі за участі 30 осіб. | - |
| 5 | Забезпечення індивідуального супроводу соціально-незахищених громадян та внутрішньопереміщених осіб після працевлаштування за сприянням служби зайнятості шляхом надання психологічної,соціальної та юридичної підтримки з питань адаптації та закріплення на робочому місці | в стадії виконання | В рамках Програми зайнятості населення м.Слов’янська у 1 півріччі 2020 р. надійшло 100 заявок на організацію та проведення за власний рахунок робіт тимчасового характеру, в яких взяли участь 193 незайнятих трудовою діяльністю мешканців міста. У громадських роботах для безробітних, які фінансуються на засобах співфінансування, взяли участь 200 безробітних. | - |
| 6 | Залучення незайнятих громадян до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру | в стадії виконання | У громадських роботах для безробітних, які фінансуються на умовах співфінансування, взяли участь 4 безробітних. | - |
| 7 | Сприяння конкурентоспроможності осіб на ринку праці шляхом надання комплексу профорієнтаційних послуг з використанням інноваційних форм роботи | в стадії виконання | В рамках Програми зайнятості населення м.Слов’янська на базі ЦЗ діють клуби для молоді «Stepbystep» для молодих активних і енергійних людей, які прагнуть до особистісного зростання, самовдосконалення, цікавого спілкування і професійного самовизначення та Клуб свідомого батьківства, для батьків які мають неповнолітніх дітей. Робота клубу спрямована на надання практичної психологічної допомоги та підтримки батьків, підвищення їх компетенції в питанні професійного самовизначення їх дітей. Також працює Бізнес – школа молодого підприємця «Профі» для студентської та учнівської молоді, де знайомляться з поняттям «лідерство», «підприємець», «тайм-менеджмент» тощо. В центрі зайнятості створена Ресурсна сезонна майстерня профорієнтації для психологів, викладачів та соціальних працівників шкіл. Мета майстерні - обмін досвідом, висвітлення проблем і перспектив профорієнтаційної діяльності, підвищення її ефективності в навчальних закладах. Фахівцями Центру зайнятості створена Арт-студія «CHERDAK» для неформального, багатогранного дозвілля, контактної взаємодії, творчих експериментів учасників. | - |
| 8 | Проведення комплексної профорієнтаційної роботи щодо формування свідомого підходу до вибору професії з учнями ЗЗСО, батьками, працівниками закладів освіти | в стадії виконання | В рамках Програми зайнятості населення м.Слов’янська спеціалістами ЦЗ постійно проводилися групові та масові заходи з профорієнтації учнівської та студентської молоді (уроки вибору професії, профорієнтаційні екскурсії по ЦЗ, виїзні профорієнтаційні заходи, профінформаційні групові заходи, заходи щодо створення портфоліо кар’єрного просування з відеорезюме тощо). Для безробітної молоді проведені цільові семінари (в онлайн форматі): інформаційний семінар «Молодь на ринку праці» за участю 15 осіб; засідання молодіжного клубу «Stepbystep» (26 осіб); 3 засідання клубу «Свідоме батьківство», в яких взяли участь 27 мешканців Слов’янська. | - |
| 9 | Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних на замовлення роботодавців або для самозайнятості, з урахуванням потреб регіонального ринку праці, втому числі за укрупненими(інтегрованими) професіями | в стадії виконання | В рамках Програми зайнятості населення м.Слов’янська на замовлення роботодавців 179 безробітних підвищували конкурентоспроможність на ринку праці майже за 39 професіями на базі навчальних закладів Слов’янська та Краматорська, а також на робочих місцях у роботодавців регіону, 84% з осіб, які закінчили навчання, працевлаштовані на конкретні робочі місця. Також проводилась інформаційна та роз’яснювальна робота серед мешканців міста щодо можливості проходження перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян віком старше 45 років. | - |
| 10 | Реалізація статті 30 Закону України «Про зайнятість населення» шляхом видачі ваучерів населенню з числа деяких категорій громадян, у тому числі для ВПО | в стадії виконання | В рамках Програми зайнятості населення м.Слов’янська у звітному періоді 19 мешканців міста отримали ваучер для оплати за навчання новій професії. | - |
| 11 | Сприяння реалізації пункту 5 статі 35 Закону України «Про зайнятість населення» щодо підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями | - | - | Відсутність звернень. |
| Завдання «3.4.2 Розробити та реалізувати регіональну політику щодо створення робочих місць для ВПО, передусім, для жінок»: |  |  |  |  |
| 1 | Здійснення компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштованих безробітних з числа ВПО на умовах строкових трудових договорів | в стадії виконання | В рамках Програми зайнятості населення м.Слов’янська у 1 півріччі 2020 р. працевлаштовані 19 осіб. | - |
| 2 | Здійснення компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує за направленням центру зайнятості зареєстрованого безробітного з числа ВПО строком не менш як на дванадцять календарних місяців на навчання | - | - | Відсутність звернень. |
| 3 | Здійснення компенсації у разі працевлаштування зареєстрованого безробітного з числа ВПО до роботодавця, розташованого не за місцем реєстрації безробітного в центрі зайнятості та не за місцем реєстрації його проживання чи перебування, такій особі за рахунок коштів Фонду одноразово виплачуються фактичні транспортні витрати на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування | - | - | Відсутність звернень. |
| 4 | Надання компенсації витрат зареєстрованим безробітним з числа ВПО для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування | - | - | Відсутність звернень. |
| Розділ «9. Розвиток туризму»: |  |  |  |  |
| Завдання «Інше завдання: Створення та підтримка позитивного туристичного іміджу, розвиток нових туристичних продуктів, збільшення кількості туристів»: |  |  |  |  |
| 1 | Участь у регіональних, національних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, форумах тощо | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 2 | Виготовлення та придбання друкованої та сувенірної продукції, промоматеріалів, щодо туристичних можливостей міста | - |  |  |
| 3 | Проведення виставково-ярмаркових заходів, присвячених святкуванню Дня кераміка | - | - | У зв’язку з карантинними обмеженнями, захід не проводився. |
| 4 | Проведення ярмарку: свято врожаю «Осінь щедра і багата» | - | - | Термін дії не настав. |
| Пріоритет 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування |  |  |  |  |
| Розділ «10. Формування спроможної територіальної громади»: |  |  |  |  |
| Завдання «2.1.1. Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення здійснення стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, які розробляються виконавчими органами міської ради | - | - | Термін дії не настав. |
| Завдання «2.1.2 Покращувати підзвітність і прозорість роботи органів місцевого самоврядування шляхом внесення змін до організаційної структури та внутрішніх процесів, розвитку кадрового потенціалу, а також впровадження етичних норм та обов'язкової прозорості»: |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження інструментів електронного урядування та електронної демократії | в стадії виконання | В Слов’янській міській раді впроваджено новий інструмент електронного урядування: виконавчими органами міськради розпочато використання мобільного застосунку «Smartмісто» для оперативного інформування жителів міста та спрощення доступу до наявних міських електронних інструментів. | - |
| 2 | Придбання комп'ютерного, офісного та мережевого обладнання, обладнання для відеоспостереження, інших предметів довгострокового користування, меблів, засобів кондиціювання, побутової техніки | в стадії виконання | Слов’янською міською радою придбано 3 одиниць меблів та 2 багатофункціональних пристрою. | - |
| 3 | Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування | - | - | Виконання заходу передбачено після закінчення карантину. |
| Завдання «2.2.1 Надавати допомогу та підтримку процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню»: |  |  |  |  |
| 1 | Організація круглих столів семінарів, нарад з питань формування спроможних територіальних громад | виконано | За інформацією відділу з питань внутрішньої політики міської ради, в лютому 2020 року проведені консультації з Краматорською міською радою щодо формування спроможної територіальної громади. Проведені консультаційні зустрічі з сільськими головами громад Хрестище, Маяки, Билбасівка, Мирне, Андріївка. | - |
| 2 | Діяльність в рамках Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» | виконано | За інформацією відділу з питань внутрішньої політики, Слов’янською міською радою укладеного договір від 11.02.2020 №111 з Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». Відповідно до рішення Загальних зборів Асоціації від 09.12.2016, проведено оплату річних членських внесків. У лютому цього року ВАОМС «Асоціація міст України» проведені 4 консультації з питань формування спроможної територіальної громади. | - |
| Завдання «Інші завдання: Створити умови для підтримки самоорганізації населення»: |  |  |  |  |
| 1 | Сприяння підтримки комітетів мікрорайонів | в стадії виконання | Міською радою в рамках Програми підтримки органів самоорганізації населення м.Слов’янська, з метою підвищення якості самоорганізації населення у вирішенні життєво важливих питань мешканців міста підтримана діяльність 14 комітетів мікрорайонів. | - |
| Завдання «Інші завдання: Впорядкування майнових відносин щодо здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно комунальної власності»: |  |  |  |  |
| 1 | Організація роботи щодо здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська | в стадії виконання | За інформацією управління комунальної власності міської ради, в рамках Програми проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності територіальної громади міста Слов’янська надано інвентаризаційні послуги об’єктів нерухомого майна, розташованого по вул.Поштовій, 44. | - |
| Завдання «Інші завдання: Ефективне використання майна комунальної власності, поповнення бюджету від продажу майна»: |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка, організація та проведення продажу об'єктів комунальної власності | в стадії виконання | За інформацією управління комунальної власності міської ради, триває регуляторна процедура. | - |
| Завдання «Інші завдання: Організація та підготовка майна комунальної власності для передачі в оренду»: |  |  |  |  |
| 1 | Інформаційне забезпечення питань, оренди майна, судовий збір, оплата послуг нотаріуса при вчиненні виконавчого напису | в стадії виконання | За інформацією управління комунальної власності міської ради, в рамках Програми по забезпеченню виконання організаційних заходів щодо оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська розміщено інформаційні матеріали в газеті «Славянские объявления» щодо надання в оренду частини нежитлового вбудованого приміщення. Сплачено судові збори щодо стягнення заборгованості з орендної плати за позовами управління. | - |
| Завдання «Інші завдання: Впорядкування майнових відносин щодо здійснення та реєстрації права власності на нерухоме майно, яке не має власника або власник невідомий»: |  |  |  |  |
| 1 | Організація роботи щодо придбання територіальною громадою м.Слов'янська права власності на безхазяйну річ | в стадії виконання | За інформацією управління комунальної власності міської ради, підготовлено документи щодо інвентаризаційної послуги об’єктів нерухомого майна – пам’ятник «Літак ЯК-40», що розташований на перехресті вул. Банківській та вул. Добровольського. | - |
| Завдання «Інші завдання: Впровадження та розвиток інструментів Е-урядування»: |  |  |  |  |
| 1 | Розробка та впровадження нових модулів систем електронного документообігу | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 2 | Встановлення та налаштування нових робочих місць користувачів СЕД | - |  |  |
| 3 | Розробка та впровадження вебмодуля аналітики відвідувань засідань та голосувань депутатів | - |  |  |
| 4 | Створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації наявних автоматизованих систем обробки інформації | - |  |  |
| Завдання «Інші завдання: Впровадження та розвиток інструментів Е-транспорту»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення GPS-моніторингу комунального електротранспорту, відеоспостереження та вільний Wi-Fi доступ до Інтернет на зупиночних пунктах | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| Завдання «Інші завдання: Впровадження елементів Інтернету речей»: |  |  |  |  |
| 1 | Проведення навчальних та інформаційних заходів як складових організації «Школи розумного громадянина» та «Школи розумного посадовця» | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 2 | Виготовлення промо-продукції та рекламних матеріалів | - | - |  |
| Завдання «Інші завдання: Впровадження та розвиток елементів "Безпечного міста"»: |  |  |  |  |
| 1 | Придбання та встановлення камер відеоспостереження на головних дорогах міста, перехрестях, пішохідних переходах, на об’єктах соціальної інфраструктури, в освітніх закладах та медичних установах | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| Розділ «11. Впровадження заходів територіального планування»: |  |  |  |  |
| Завдання «2.2.1 Надавати допомогу та підтримку процесу об'єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню»: |  |  |  |  |
| 1 | Розроблення генерального плану м.Слов’янська з планом зонування території в його складі | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| Завдання «2.3.2 Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях»: |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення із застосуванням геоінформаційних технологій у цифровій формі актуалізованої картографічної основи м.Слов’янськ в масштабі 1:2000 (оновлення планово-картографічних матеріалів) | в стадії виконання | За інформацією управління містобудування та архітектури, Слов’янською міською радою укладено договір від 21.12.2019 №123 з ТОВ «Архізем» щодо виготовлення із застосуванням геоінформаційних технологій у цифровій формі актуалізованої картографічної основи м.Слов’янськ в масштабі 1:2000 (оновлення планово-картографічних матеріалів). Станом на 01.07.06.2020 виконані згідно з календарним планом етапи 1-3, що є додатком до вищевказаного договору. | - |
| 2 | Навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів містобудівного кадастру | - | - | Термін дії не настав. |
| Розділ «12. Розвиток земельних відносин»: |  |  |  |  |
| Завдання «2.3.2 Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях» |  |  |  |  |
| 1 | Проведення інвентаризації земель не сільськогосподарського призначення в межах м.Слов'янська | в стадії виконання | За інформацією відділу раціонального використання земельних ресурсів міської ради, проведено інвентаризацію 17 земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 11,8131 га. | - |
| 2 | Передача земельних ділянок у власність громадянам | в стадії виконання | За інформацією відділу раціонального використання земельних ресурсів міської ради, у 1 півріччі 2020 р. передано у власність громадян 59 земельних ділянок, площею 4,2057 га. | - |
| 3 | Проведення незалежної експертної грошової оцінки для викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебуває у власності | в стадії виконання | За інформацією відділу раціонального використання земельних ресурсів міської ради, з початку року проведено 5 незалежних експертних грошових оцінок для продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян. | - |
| 4 | Проведення земельних торгів | в стадії виконання | За інформацією відділу раціонального використання земельних ресурсів міської ради, готується перелік земельних ділянок для проведення земельних торгів. | - |
| Пріоритет 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО |  |  |  |  |
| Розділ «13.Соціальний захист населення»: |  |  |  |  |
| Завдання «Інші завдання: Соціальний захист малозабезпечених верств населення, соціальна підтримка сімей та підвищення життєвого рівня населення»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити виплату допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, згідно з Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 22.03.2001 №2334-ІІІ | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, відповідно до планових асигнувань державного бюджету призначена допомога 212 сім'ям з дітьми. | - |
| 2 | Надання допомоги згідно з Законом України від 18.05.2004 №1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю» | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, у 1 півріччі 2020 р. призначено 737 особам державну соціальну допомогу, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету. | - |
| 3 | Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, згідно з постановою КМУ від 02.08.2000 № 1192 | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, відповідно до планових асигнувань державного бюджету надано щомісячну грошову допомогу 148 особам, які проживають разом з особою з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним. | - |
| 4 | Забезпечити виплату тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, згідно з постановою КМУвід22.02.2006 №189 | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, відповідно до планових асигнувань державного бюджету надано тимчасову державну допомогу 57 особам. | - |
| 5 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, відповідно до Закону України від 16.11.2000 №2109-ІІІ | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, у 1 півріччі 2020 р. державна соціальна допомога призначена 1857 особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. | - |
| 6 | Забезпечити призначення компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, згідно Постанови КМУ від 29.04.2004 №558 | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради в межах власних повноважень призначена компенсація 42 фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам. | - |
| 7 | Забезпечити виплату соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів (відповідно до Постанови КМУ від 28.12.2016 №1045) | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, забезпечена виплата соціальних стипендій 367 студентам. | - |
| 8 | Забезпечити прийом, призначення та перерахунок житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, відповідно до ПКМУ від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», планових асигнувань державного бюджету, 15,5 тис. осіб призначена виплата субсидії. | - |
| 9 | Надання пільг на оплату житлово- комунальних послуг у грошовій формі | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, відповідно до ПКМУ від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» запроваджено готівкову форму надання житлових субсидій для громадян, які звернулися за її призначенням. Кошти субсидії виплачуються безпосередньо громадянам, які самостійно сплачуватимуть за використані житлово-комунальні послуги. Станом на 01.07.2020 р. 4160 домогосподарств міста отримують житлові субсидії у готівковій формі.. | - |
| 10 | Забезпечення пільгової категорії населення твердим паливом та скрапленим газом | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, відповідно до ПКМУ від 31.01.2007 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам» із застосуванням граничних показників вартості, 36 особам надано пільги на придбання вугілля та скрапленого газу. | - |
| 11 | Забезпечити надання пільг батькам загиблих в Афганістані в межах норм споживання | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради надана пільга на житлово-комунальні послуги 4 сім’ям. | - |
| 12 | Надання разової грошової допомоги батькам загиблим в Афганістані | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради надана разова грошова допомога 4 сім’ям батьків загиблих в Афганістані. | - |
| 13 | Надання матеріальної допомоги на відшкодування витрат на проведення поховання одиноких батьків, загиблих в Афганістані або встановлення надгробка за зверненням особи, яка здійснила поховання | - | - | - |
| 14 | Надання пільг на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам міста та їх вдовам | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради, відповідно до рішення міської ради від 25.05.2016 №14-ХІІ-7 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська», надано пільги на житлово-комунальні послуги 13 почесним громадянам міста або вдовам. | - |
| 15 | Надання пільг на послуги зв'язку (абон.плата) за користування стаціонарним телефоном Почесним громадянам міста та їх вдовам | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради отримують пільги 7осіб. | - |
| 16 | Безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів Почесним громадянам міста | - | - | - |
| 17 | Безоплатне зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів) Почесним громадянам міста | - | - | - |
| 18 | Надання щорічної грошової допомоги у розмірі 12 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Почесним громадянам міста (за зверненням) | - | - | - |
| 19 | Надання матеріальної допомоги до ювілейних дат Почесним громадянам міста | - | - | - |
| 20 | Надання грошової допомоги на поховання та встановлення надгробка Почесним громадянам міста | - | - | - |
| 21 | Надання пільг на послуги зв'язку (абон.плата) за користування стаціонарним телефоном | - | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради отримали пільги 273особи. | - |
| 22 | Забезпечити виплату пільг та компенсацій громадянам згідно з Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, відповідно до планових асигнувань державного бюджету, 386 особам призначена компенсаційна виплата, з них 81 одержувач з числа внутрішньо переміщених осіб. | - |
| 23 | Надання матеріальної допомоги на виконання капітального ремонту квартир (будинків) громадян, які мають на це право | - | - | - |
| 24 | Забезпечити санаторно-курортне лікування громадян, згідно з Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | - | - | - |
| 25 | Надання компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради надано компенсацію 5 особам. | - |
| 26 | Провести передоплату періодичних видань для малозабезпечених верств населення та осіб з інвалідністю | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради проведено передоплату періодичних видань для 315 осіб. | - |
| 27 | Провести передоплату періодичних видань для ветеранів війни та праці | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради проведено передоплату періодичних видань для 314 осіб. | - |
| 28 | Сприяння підтримки громадським організаціям міста ветеранів та осіб з інвалідністю соціального спрямування (за конкурсом) | - | - | - |
| 29 | Надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради скористалися правом безоплатного проїзду 26923 пільговиків. | - |
| 30 | Надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради скористалися правом безоплатного проїзду 26923 пільговиків | - |
| 31 | Надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради скористалися правом безоплатного проїзду 29659 пільговиків. | - |
| 32 | Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня та які зареєстровані і мешкають на території Слов'янської міської ради | - | - | - |
| 33 | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби | - | - | - |
| 34 | Забезпечити санаторно-курортним лікуванням: осіб з інвалідністю; ветеранів війни та осіб з інвалідністю у санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики України | - | - | - |
| 35 | Надання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям осіб з інвалідністю | - | - | - |
| 36 | Надання матеріальної допомоги прийомним сім'ям та будинкам сімейного типу до Дня захисту дітей | - | - | - |
| 37 | Надання допомоги на поховання особам, які здійснили поховання громадян, що не перебували в трудових відносинах на день смерті | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради надана допомога 54 особам. | - |
| 38 | Надання грошової компенсації витрат на автомобільне паливо із розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за наявності власного автомобіля) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною-Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради надана грошова допомога 1 особі. | - |
| 39 | Надання компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь якого населеного пункту України та у зворотному напрямку особам, які постраждали внаслідок аварії ЧАЕС 1 та 2 категорії | - | - | - |
| 40 | Погашення заборгованості за компенсаційні витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом за 2015 рік за рішенням Господарського суду Донецької області | - | - | - |
| 41 | Надання матеріальної допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями на тимчасово окупованих територіях України, у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб та членів їх сімей | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради надана матеріальна допомога 1 особі. | - |
| 42 | Забезпечити надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи | - | - | - |
| 43 | Забезпечення виплати матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради виплачена матеріальна допомога 14 особам. | - |
| 44 | Надання пільг особам з інвалідністю 1-2 груп по зору за користування стаціонарним телефоном | - | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради надана пільга 14 особам. | - |
| 45 | Надання разової грошової допомоги непрацюючим працездатним особам, з числа онкохворих, яким не встановлено групу інвалідності | - | - | - |
| 46 | Надання разової грошової допомоги визволителям м.Слов'янська до дня визволення м.Слов'янська від фашистських загарбників | - | - | - |
| 47 | Забезпечити санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни | - | - | Заплановано протягом року, за зверненням громадян. |
| 48 | Забезпечити надання субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за наявності виключного випадку не передбаченого чинним законодавством) | - | - | - |
| 49 | Забезпечити надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (за наявності виключного випадку не передбаченого чинним законодавством) | - | - | - |
| 50 | Забезпечити виплату щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні | - | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, забезпечена виплата 46 учням. | - |
| 51 | Передбачити компенсацію видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору | - | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, надана компенсація 74 особам. | Заплановано протягом року, за зверненням громадян. |
| 52 | Забезпечити пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | - | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, забезпечено пільгове медичне обслуговування 73 особам. |  |
| 53 | Забезпечити виплату матеріальної допомоги на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | - | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, надана компенсація 2 особам. |  |
| 54 | Забезпечити компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, відповідно до ПКМУ від 14.02.2007 №228 «Про порядок виплати та розміри грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» за рахунок коштів обласного бюджету виплачено компенсацію 48 особам з інвалідністю. | - |
| 55 | Забезпечити встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп | - | - | - |
| 56 | Забезпечення придбання продовольчих пайків для малозабезпечених сімей з дітьми на період дії карантину | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, придбано 775 продовольчих наборів відповідно до протоколу від 24.04.2020 №14 Слов’янської міської постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. | - |
| 57 | Надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які отримують гемодіаліз для проїзду до лікувального закладу м. Краматорськ (туди і назад) на період дії карантину | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, надана допомога 14 особам. | - |
| 58 | Забезпечення продовольчими наборами одиноких осіб, яким виповнилося 80 та більше років на період дії карантину | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, надана допомога 1357 сім’ям. |  |
| 59 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, надана допомога 505сім’ям. |  |
| 60 | Забезпечити призначення та виплату компенсації послуги "муніципальна няня" | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, надана допомога 135сім’ям. |  |
| 61 | Надання державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї та патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, надана допомога 3сім’ям та 9 будинкам сімейного типу. |  |
| 62 | Забезпечити виплату допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку на період дії карантину та на один місяць після дії карантину | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, надана послуга205сім’ям. | - |
| 63 | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у зв'язку з відзначенням 75 річниці перемоги над фашизмом у Другій Світовій війні | - | - | Термін дії не настав |
| Завдання «3.1.1 Сприяти пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за путівками отриманими від Донецької обласної державної адміністрації (в тому числі УДЦ «Молода гвардія» м.Одеса, МДЦ «Артек»м.Київ) | - | - | Виконання заходів планується після закінчення карантину. |
| 2 | Часткове або повне відшкодування вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми | - |  |  |
| 3 | Організація безпечного перевезення дітей до місця оздоровлення і відпочинку та у зворотньому напрямку ( в тому числі: сплата автотранспортних послуг, оплата праці супроводжуючих осіб, придбання та бронювання квитків, оплата добових, проживання тощо) | - |  |  |
| Завдання «3.1.3 Створити заклади/соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення доступності будівлі територіального центру соціального обслуговування для осіб з інвалідністю (розробка ПКД для доступу на другий поверх будівлі і придбання обладнання для безперешкодного доступу) | - | - | Виконання заходу після закінчення карантину. |
| 2 | Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищних приміщень будівлі за адресою: м. Слов'янськ, вул.Вільна, 7а | виконано | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, передбачено фінансування на виконання робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації. | - |
| 3 | Надання соціальних послуг недержавними надавачами соціальних послуг на паритетних засадах | в стадії виконання | - | Заплановано протягом року, за зверненням громадян. |
| 4 | Благоустрій приміщення по пров. Лермонтова, 30 в межах Програми соціального захисту та реєнтеграції бездомних осіб на 2016-2020 роки на території Слов'янської міської ради | - | - | Планується виконання у II півріччі. |
| 5 | Здійснення заходів щодо соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі в межах Програми соціального захисту та реєнтеграції бездомних осіб на 2016-2020 роки на території Слов'янської міської ради | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб на території Слов’янської міської ради надана допомога 153 особам. | - |
| 6 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду будівлі КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: м. Слов'янськ, вул.Вільна, 7а» | в стадії виконання | - | Заявлено розробку ПКД, виконання заходу після закінчення карантину. |
| 7 | Проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищних приміщень будівлі за адресою: м. Слов'янськ, вул.Вільна, 7а | виконано | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, проведена обробка дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівлі. | - |
| 8 | Перевірка димоходів та вентиляційних каналів будівлі за адресою: м. Слов'янськ, вул. Вільна, 7а | - | - | Виконання заходу після закінчення карантину. |
| 9 | Капітальний ремонт фасаду будівлі КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області" за адресою: м. Слов'янськ, вул.Вільна, 7а | в стадії виконання |  |  |
| 10 | Поточний ремонт перукарні (кімнати) КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області» за адресою: м. Слов'янськ, вул.Вільна, 7а | в стадії виконання |  |  |
| 11 | Укріпити матеріально-технічну базу КУ «Територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг)»у відповідності з вимогами Державних стандартів (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | - | - | Відсутнє фінансове забезпечення заходу. |
| 12 | Надання послуг з перевезення дітей з інвалідністю КУ «Центр комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю Слов'янської міської ради» | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту дітей-інвалідів на території Слов’янської міської ради надана послуга 37 дітям з інвалідністю. | - |
| 13 | Виявлення потреби в соціальних послугах та затвердження плану заходів | - | - | Планується виконання у 3 кварталі. |
| 14 | Забезпечити надання технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту дітей-інвалідів на території Слов’янської міської ради забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації 700 осіб з інвалідністю. | - |
| 15 | Надання одноразової матеріальної допомоги, громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення антитерористичної операції | - | - | Заплановано протягом року, за зверненням громадян. |
| 16 | Надати грошову та натуральну допомогу малозабезпеченим сім'ям, самотнім пенсіонерам, особам з інвалідністю | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради надана грошова та натуральна допомога 232 особам. | - |
| 17 | Надання грошової допомоги особам, які досягли 100 річного віку | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради надана грошова допомога 1 особі у розмірі 5000,0 грн | - |
| 18 | Надання матеріальної допомоги бездомним громадянам, та особам звільненим з місць позбавлення волі | в стадії виконання | В рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради надана грошова допомога 3 особам у розмірі 1913,0 грн. | - |
| 19 | Організація моніторингу щодо створення транспортної послуги «Соціальне таксі» на території м.Слов'янськ | виконано | В рамках Програми економічного і соціального розвитку м.Слов’янська на 2020 рік проведено моніторинг щодо створення транспортної послуги «Соціальне таксі» шляхом анкетування 153 осіб з інвалідністю. | - |
| Завдання «Інші завдання: Поліпшення соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння їх своєчасному вирішенню»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення здійснення соціального діалогу, надання організаційної та методичної допомоги учасникам соціального діалогу з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, участь в укладенні територіальної угоди, здійснення контролю за її виконанням | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, колективних звернень від працівників підприємств, організацій і установ міста, в тому числі і про наміри проведення страйків та акцій протесту, що пов’язані з ускладненнями соціально-трудових відносин, а також у зв’язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати не надходило. | - |
| 2 | Організація проведення навчань, семінарів, тренінгів, нарад, зустрічей, круглих столів, інших заходів з питань соціально-трудових відносин | в стадії виконання | Органами Слов’янсько-Лиманського управління ГУ ДПС у Донецькій області, Слов’янського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області, УСЗН та Слов’янського міського центру зайнятості у напрямку легалізації доходів та трудових відносин проводиться роз’яснювальна робота для населення та суб’єктів підприємницької діяльності. З початку 2020 року УСЗН проведені наступні заходи: 12 тренінгів щодо основ бізнес-планування за участі соціальних партнерів для 148 учасників; 15 семінарів для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб про необхідність легалізації трудових відносин та ведення соціально-відповідального бізнесу, "круглий стіл" щодо детінізації заробітної плати, тренінг щодо бізнеспланування, 3 бізнес-зустрічі з платниками податків; надано 935 консультацій та роз’яснень з питань соціально-трудових відносин представникам підприємств, організацій і установ міста та фізичним особам; міський огляд з охорони праці, в якому взяли участь 60 підприємств та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, 27 учасників нагороджені Почесними грамотами Слов’янської міської ради; з 22 по 30 квітня - Тиждень охорони праці; семінар-нарада з представниками закладів освіти щодо порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці; флешмоб «Молодь за легальну зайнятість». Розміщено 108 інформацій на сайтах органів влади, 54 статті у місцевих ЗМІ щодо необхідності легалізації заробітної плати та сплати ЄСВ, розповсюджено 583 листівки та брошури в рамках інформаційно-консультаційної компанії «Допоможи своєму майбутньому», у соціальній мережі «Facebook» розміщено 20 статей «Легалізація трудових відносин". У міському центрі зайнятості проведено 20 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості для 428 безробітних, 9 семінарів з питань легалізації трудових відносин та ведення соціально-відповідального бізнесу за участі 247 роботодавців. | - |
| 3 | Забезпечення роботи органів соціального діалогу, сприяння роботі соціально-економічної ради | в стадії виконання | За звітний період проведено 2 засідання Ради з питань безпечної життєдіяльності населення, розглянуто 7 питань, прийнято 85 рішень. Заслухано звіти керівників та посадових осіб 120 підприємств, організацій та установ міста (КП «Словміськводоканал», ТОВ «Донметсплав», ТОВ «Торгспецснаб», КНП «Міська клінічна лікарня», ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод», ДДПУ тощо). У навчальному центрі державного комунального науково-виробничого підприємства АСУ «Слов’янськ» за 1 півріччя 2020 року пройшли навчання з охорони праці 523 посадові особи підприємств усіх форм власності і підприємці міста. Проведено 3 засідання консалтингового простору "Перспектива" в форматі відеоконференції за участі 51 особи та 6 скайпконференцій для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб з актуальних питань зайнятості, в тому числі про необхідність легалізації трудових відносин та ведення соціально відповідального бізнесу. У звітному періоді проведено 3 засідання Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. Заслухано звіти 42 фізичних осіб-підприємців щодо нарахування та погашення заборгованості з індексації заробітної плати найманих працівників у 2019 році. За результатами сумісної роботи Слов’янського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області та Міжвідомчої робочої групи 90 фізичних осіб-підприємців здійснили донарахування індексації заробітної плати 218 найманим працівникам за 2019 рік, збільшили фонд оплати праці на 260,0 тис.грн. та донарахували єдиний соціальний внесок на суму 56,4 тис. грн. Проведено 5 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, заслухано 74 суб’єкта господарювання. В результаті офіційно працевлаштовані 24 найманих працівника, збільшено фонд оплати праці на 220,3 тис.грн. та ЄСВ на суму 51,9 тис. грн. По 8 страхувальникам та 37 застрахованим особам збільшено фонд оплати праці на 61,3 тис.грн. та донараховано ЄСВ в сумі 12,1 тис.грн. На 12 договорів зменшено кількість договорів цивільно-правового характеру, 2 керівника підвищили рівень своєї заробітної плати на 3,6 тис. грн. Проведена інформаційно-роз’яснювальна робота з виходом на місця із 139 суб’єктами господарювання, в т.ч. спільно з працівниками ГУ Держпраці у Донецькій області із 39 СГ про недопустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин. За результатами співбесід роботу 12 працівників легалізовано (відкрито підприємницьку діяльність). З початку року інспекторами праці УСЗН проведено консультації з 31 суб’єктами господарювання з питань легалізації зайнятості, укладення трудових договорів тощо. Разом з представниками ГУ Держпраці у Донецькій області проведено 15 сумісних інспекційних відвідувань щодо контролю за додержанням законодавства про працю. Інспекторами праці в рубриці «Дії роботодавців та працівників під час карантину» підготовлено та розміщено на офіційному сайті УСЗН три інформаційні пам’ятки. | - |
| 4 | Забезпечення проведення попереджувальних заходів щодо виникнення колективних трудових спорів, страйків та акцій протесту під час ускладнень стану соціально-трудових відносин | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, при реєстрації колективних договорів (з початку року зареєстровано 14 колективних договорів та 42 змін і доповнень) забезпечується контроль за дотриманням норм чинного законодавства (розміру мінімальної заробітної плати, встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень для визначення тарифних ставок (посадових окладів), виконання умов галузевих, територіальної угод тощо). Керівництву 14 підприємств міста направлено листи про необхідність внесення змін і доповнень до колективних договорів та керівництву 2 підприємств - про необхідність його укладення на новий строк. | - |
| Розділ «14. Підтримка сім'ї, дітей та молоді»: |  |  |  |  |
| Завдання «3.1.1 Сприяти пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення інтелектуального та творчого розвитку, проведення активного та змістовного дозвілля дітей і молоді (проведення фестивалів, конкурсів, творчих та культурно-мистецьких заходів, інтелектуальних ігор, тренінгів тощо, у т.ч. до державних і знаменних дат; участь молоді у форумах, конкурсах, фестивалях, інших молодіжних заходах обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів). Співпраця з молодіжними центрами | в стадії виконання | За інформацією відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, в рамках Міської програми підтримки молоді 13 лютого 2020 року відбувся молодіжний захід «Stand UP «LifeisLife», організатором якого виступило творче об`єднання «СОТ» за участі 150 молодих людей. До Дня молоді, 26 червня, відбулась церемонія нагородження переможців обласного конкурсу «Молода людина року». Серед переможців і лауреатів конкурсу є молоді люди зі Слов’янська: Воронова Ірина Віталіївна – волонтер громадської організації «Платформа ініціатив Теплиця», переможець у номінації «Молодий волонтер року»; Іванчук Сабіна Айдинівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» - «Молодий вчений року»; Шулик Тетяна Валеріївна – кандидат педагогічних наук, керівник підрозділу моніторингу якості вищої освіти ДВНЗ, лауреат конкурсу - «Молодіжний працівник року»; Лиходієнко Елліна Михайлівна – начальник виробничо – диспетчерського бюро механічного цеху ПрАТ «Бетонмаш» лауреат конкурсу в номінації «Молодий машинобудівник року». | - |
| 2 | Заходи із реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | - | - | Виконання заходів після закінчення карантину. |
| 3 | Заходи із підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми | - |  |  |
| 4 | Заходи щодо профілактики та запобіганню від гендерно-обумовленого насильства | - |  |  |
| 5 | Заходи щодо підтримки інституту сім'ї (проведення заходів, спрямованих на підтримку сімей та проведення заходів до Дня сім'ї, Дня матері, Дня батька, Міжнародного дня захисту дітей, Міжнародного дня жінок, вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати героїня» тощо) | - |  |  |
| 6 | Придбання бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї (в тому числі делегування коштів до обласного бюджету) | в стадії виконання | Продовжується робота по оновленню єдиного банку багатодітних сімей, оформленню і видачі посвідчень батьків і дітей багатодітної сім’ї. Протягом 1 півріччя 2020 року видано 27 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 9 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. | - |
| 7 | Проведення роботи, спрямованої на відродження національних традицій, формування національної свідомості дітей, підлітків та молоді; святкування визначних дат історії України, міста Слов'янськ (проведення заходів, участь молоді в обласних і всеукраїнських заходах); підтримка пластового руху | в стадії виконання | 11-12 січня 2020 року у м. Харків пройшов Всеукраїнський фестиваль вертепів «Вертеп - фест – 2020», участь у якому взяли представники відокремленого підрозділу Молодіжної Організації ПЛАСТ – Національної Скаутської Організації в місті Слов’янськ. |  |
| 8 | Забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою «набір для малюка» | - | - | - |
| 9 | Надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів багатодітним сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах | виконано | 25 червня 2020 року в місті була здійснена адресна доставка наборів багатодітним сім’ям, які перебувають на обліку Слов’янського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як такі, що опинились у складних життєвих обставинах. Продуктові набори отримали 28 багатодітних сімей, в яких виховується 108 дітей. |  |
| Завдання «3.3.1 Створити реєстр надавачів соціальних послуг, застосувати механізм соціального замовлення для залучення до надання соціальних послуг за бюджетні кошти на рівні громади надавачів різної форми власності та господарювання»: |  |  |  |  |
| 1 | Міський конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. (За пріоритетними напрямками, в рамках соціального замовлення: підтримка молодіжних ініціатив; діяльність молодіжних центрів; соціальні послуги (підтримка, реабілітація осіб) постраждалих від гендерно-обумовленого насильства, торгівлі людьми тощо) | - | - | Виконання заходу після закінчення карантину. |
| Розділ «15.Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»: |  |  |  |  |
| Завдання «Інші завдання: Захист прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»: |  |  |  |  |
| 1 | Проведення заходів до дня усиновлення | - | - | Виконання заходу після закінчення карантину. |
| 2 | Придбання на вторинному ринку впорядкованого житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов на умовах співфінансування | - | - |  |
| 3 | Забезпечення фінансування ЄІАС «Діти» | - | - |  |
| Завдання «Інші завдання: Захист прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення належного утримання та виховання дітей у КЗ «Донецької області» | в стадії виконання | За інформацією служби у справах дітей міської ради, в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей в м.Слов'янську соціальний захист отримали 32 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах. | - |
| 2 | Організація та проведення конференцій, семінарів, нарад з питання соціального захисту дітей | - | - | Виконання заходу після закінчення карантину. |
| 3 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | виконано | Діти отримали14 продуктових наборів. | - |
| Розділ «16. Освіта»: |  |  |  |  |
| Завдання «3.5.2 Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру»: |  |  |  |  |
| 1 | Оновлення обладнання навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти | в стадії виконання | За інформацією відділу освіти міської ради, від батьків ЗОШ № 9 безкоштовно отримано телевізор для класу, ЗОШ № 12 спонсором обладнано швейну майстерню. | - |
| 2 | Поповнення бібліотечних фондів сучасними підручниками | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська сплачені послуги за доставку та збереження 3120 од. підручників. (Договір № 7 від 27.01.2020, договір №8 від 27.01.2020). | - |
| 3 | Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти | - | - | В міському бюджеті кошти на реалізацію заходу передбачені на 2 півріччя 2020 року. |
| 4 | Освіта дітей з особливими освітніми потребами, у т.ч. придбання спеціальних засобів корекції | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська здійснюється підготовка документації для проведення процедури закупівлі за рахунок субвенції. За інформацією відділу освіти міської ради, від батьків ДНЗ № 2 безкоштовно отримані ходунки та масажний килим. | - |
| 5 | Оновлення розвивального середовища дошкільних навчальних закладів | в стадії виконання | За інформацією відділу освіти міської ради, від батьків ДНЗ № 55 безкоштовно отриманий ляльковий театр, від батьків ДНЗ №70 отримано скалодром. | - |
| 6 | Забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій | в стадії виконання | За інформацією відділу освіти міської ради, в рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська забезпечено гарячим харчуванням 5167 школярів. | - |
| 7 | Супровід дітей, які опинилися у складних життєвих умовах | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська виплачена одноразова допомога по досягненню 18-річчя 8 дітям-сиротам. | - |
| 8 | Оздоровлення дітей пільгових категорій у пришкільних таборах | - | - | У зв’язку з поширенням на території України респіраторної хвороби COVID-19 оздоровча компанія не проводилась. |
| 9 | Утримання закладів позашкільної освіти та табору «Лісова казка» | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська відбулася сплата видатків ЦДЮТ, СЮТ, ПЗОВ «Лісова казка» згідно з затвердженим кошторисом. | - |
| 10 | Забезпечення всіх закладів освіти підключенням до пульту термінового виклику охорони | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська підключені до пульту термінового виклику охорони 40 закладів. | - |
| 11 | Придбання та обслуговування засобів протипожежної безпеки | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська підключено до пульту пожежної безпеки ДНЗ №26, ЗОШ №13, ЗОШ № 16. | - |
| 12 | Проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищних приміщень | в стадії виконання | Відділом освіти міської ради укладені договори на розробку ПКД по обробці конструкцій горищ вогнезахисною суміщу. Проведено роботи по ЗОШ № 18, 8, 5, ДНЗ № 20, 25, 28, 70. | - |
| 13 | Проведення навчання з цивільного захисту, охорони праці, пожежної безпеки | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська навчання з пожежної безпеки пройшла 21 особа в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької обл. (Договір № 260сцз від 28.02.2020). Навчання з питань охорони праці - 3 особи в КНВП АСУ «Слов’янськ» (Договір №81-20 від 16.03.2020). Послуги з навчання та періодичну перевірку знань з охорони праці машиністів (кочегарів) отримали 3 особи в ТОВ Торінтерм (Договір №2005.01 від 07.04.2020). | - |
| 14 | Монтаж байпасів, заміна клапанів на пожежних рукавах | в стадії виконання | За інформацією відділу освіти міської ради, готуються документи на проведення робіт. | - |
| 15 | Перевірка димоходів та вентиляційних каналів | - | - | Заплановане перед початком нового опалювального сезону. |
| 16 | Профілактика електрогосподарства закладів освіти | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська проведено роботи в 12 закладах дошкільної освіти, 15 закладах загальної середньої освіти, 2 позашкільних закладах. | - |
| 17 | Організація, проведення та участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») | - | - | Виконання заходів після закінчення карантину. |
| 18 | Придбання спорядження та інвентарю для Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | - | - |  |
| 19 | Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти | - | - |  |
| 20 | Забезпечення участі вихованців та педагогів у позашкільних заходах | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська сплата витрат 77 особам, які взяли участь у змаганнях та заходах. | - |
| 21 | Нагородження переможців і призерів Всеукраїнських та обласних олімпіад, конкурсів, турнірів | - | - | Виконання заходу після закінчення карантину. |
| 22 | Стимулювання обдарованої молоді | в стадії виконання | Відповідно до розпорядження міського голови №298 від 09.09.2019 «Про призначення персональних стипендій Слов’янської міської ради здібним дітям обдарованій учнівській молоді», Програми розвитку освіти міста Слов’янська виплачується стипендія міського голови 6 учням. | - |
| 23 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська підвищення кваліфікації здійснили 59 педагогів. | - |
| 24 | Забезпечення закладів підключенням до мережі «Інтернет» | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська триває підготовка договорів на доступ до мережі Інтернет. | - |
| 25 | Проходження медичних оглядів | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку освіти міста Слов’янська сплачено за лабораторні дослідження 127 робітників ДНЗ і ЗОШ. | - |
| 26 | Утримання спортивних майданчиків | - | - | Заплановане на ІІ півріччя |
| 27 | Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція ЗОШ № 11 по вул.Вокзальній, буд.22 (вул. Свердлова, буд.22), м.Слов'янська, Донецької області» | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 28 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію ПЗОВ «Лісова казка» за адресою: вул.Кільцева, 65, м.Святогірськ | - |  |  |
| 29 | Розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи на реконструкцію існуючої будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 за адресою вул.8 Березня, буд.1 | - |  |  |
| 30 | Коригування проєктно-кошторисної документації за об'єктом «Капітальний ремонт будівлі КЗ "ЦДЮТ" за адресою: вул.Центральна, 39, м.Слов'янськ, Донецької області» | - |  |  |
| 31 | Коригування проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи за об'єктом «Будівництво учбового корпусу Слов'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Слов'янської міської ради по вул.Данила Галицького, 17 м.Слов'янська Донецької області» | - |  |  |
| 32 | Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул.Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45), м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | виконано | За інформацією відділу освіти міської ради, встановлені системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей. | - |
| 33 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №12 за адресою: бул.Пушкіна, 4, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання | За інформацією відділу освіти міської ради, укладено договір на розробку ПКД. | - |
| 34 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №1 за адресою: вул.Свободи, 28, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання | За інформацією відділу освіти міської ради, укладено договір на розробку ПКД. | - |
| 35 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №5 за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 4, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання | За інформацією відділу освіти міської ради, здійснюються підготовчі роботи з укладання договорів на розробку проєктно-кошторисних документацій. | - |
| 36 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №6 за адресою: вул.Гагаріна, 3, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 37 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №7 за адресою: вул.Енергетиків, 24, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 38 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №15 за адресою: вул.Торгова, 8, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 39 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №17 за адресою: вул.Олімпійська, 4, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 40 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №18 за адресою: вул.Підгірна, 242, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 41 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ № 2 за адресою: пров.Батюка, 1, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання | За інформацією відділу освіти міської ради, укладено договір №11-ПК/04 від 08.04.2020 на розробку ПКД. | - |
| 42 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №16 за адресою: вул.Батюка, 34а, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання | За інформацією відділу освіти міської ради, здійснюються підготовчі роботи з укладання договорів на розробку проєктно-кошторисних документацій. | - |
| 43 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №20 за адресою: вул.Торська, 20, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 44 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №24 за адресою: вул.Василівська, 62а, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 45 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №25 за адресою: вул.Короленка, 7, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | виконано | За інформацією відділу освіти міської ради, укладено договір № 15-ПК/04 від 09.04.2020 на розробку ПКД. Роботи виконано. | - |
| 46 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №55 за адресою: пров. Героїв Чорнобиля, 28, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання | За інформацією відділу освіти міської ради, здійснюються підготовчі роботи з укладання договору на розробку ПКД. | - |
| 47 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №56 за адресою: вул.Ясна, 23, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | виконано | За інформацією відділу освіти міської ради, укладено договір №17-ПК/04 від 09.04.2020 на розробку ПКД. Роботи виконано. | - |
| 48 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №70 за адресою: пров.Маломіський, 4, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання | За інформацією відділу освіти міської ради, здійснюються підготовчі роботи з укладання договорів на розробку проєктно-кошторисних документацій. | - |
| 49 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №3 за адресою: вул. Ясна, 17, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 50 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №4 за адресою: вул. Новосодівська, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 51 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №8 за адресою: пров. Макаренка, 6а, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 52 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №11 за адресою: вул. Толбухіна, 1, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 53 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №15 за адресою: вул. Дарвіна, 12а, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 54 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №54 за адресою: вул. Батюка, 23, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 55 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №30 за адресою: вул. Василівська, 17, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 56 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ДНЗ №33 за адресою: пров. Вокзальна, 18, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 57 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №4 за адресами: вул. Данила Галицького, 17 та вул. Тихого Олекси, 2, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 58 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №8 за адресою: вул. Торська, 55, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 59 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №9 за адресою: вул. Кутузова, 5, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 60 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №10 за адресою: вул.Бульварна, 6, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 61 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №11 за адресою: вул. Вокзальна, 22, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 62 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №14 за адресою: вул. Батюка, 20, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 63 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт ЗОШ №20 за адресою: вул. Дарвіна, 21, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| 64 | Виготовлення ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт Святогірської ЗОШ за адресою: вул.Шкільна, 57, м.Святогірськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)» | в стадії виконання |  |  |
| Завдання «1.3.2. Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури»: |  |  |  |  |
| 1 | Отримання сертифікату за проєктом«Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №7 (перехід на автономне опалення) по вул.Енергетиків, буд.24, м.Слов'янська, Донецької області» (коригування) | - | - | - |
| 2 | Розробка проєкту організації будівництва та проєкту виконання робіт по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №7 (перехід на автономне опалення) по вул.Енергетиків, буд.24, м.Слов'янська, Донецької області (коригування)" | в стадії виконання | Дозвіл на введення в експлуатацію буде надано в 3 кварталі 2020 р. | - |
| 17. Охорона здоров'я |  |  |  |  |
| Завдання «3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я»: |  |  |  |  |
| 1 | Перепідготовка кадрів для центру первинної медико-санітарної допомоги, комунальних некомерційних підприємств | в стадії виконання | Протягом 1 півріччя 2020 року підвищили кваліфікацію 101 лікарь та 107 середніх медпрацівників. | - |
| 2 | Щомісячні доплати до заробітної плати медичним працівникам (лікарям), що надають первинну медичну допомогу | - | - | Заплановане на ІІ півріччя. |
| 3 | Придбання житла (відомчого) для медичних працівників | - | - | Термін дії не настав. |
| 4 | Впровадження та розвиток єдиної медичної інформаційної системи охорони здоров'я | в стадії виконання | В рамках Програми впровадження та розвитку єдиної медичної інформаційної системи охорони здоров’я організовано процес налаштування і адаптації МІС «ЕМСІМЕД» - інформаційна система для комплексної автоматизації основних процесів медичних КНП під особливості роботи і конкретні потреби медичних КНП та опанування МІС «ЕМСІМЕД» персоналом. | - |
| 5 | Підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я (вторинної медичної допомоги) (понад кошти НСЗУ) ст.89 п.3 (д) БКУ | в стадії виконання | В рамках Програми підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я (вторинної медичної допомоги) понад коштів НСЗУ ст.89п.3(д) БКУ організовано процес фінансування оплати праці медичних працівників та нарахувань на фонд оплати праці медичних працівників | - |
| Завдання «Інші завдання:Забезпечити профілактику та лікування найбільш поширених небезпечних для здоров'я і життя людини захворювань»: |  |  |  |  |
|  | Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД та профілактика ВІЛ-інфекції |  |  |  |
| 1 | Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію та обстеження ВІЛ-інфікованих пацієнтів, що перебувають під медичним наглядом | в стадії виконання | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, в рамках Програми по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в м.Слов’янську безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію пройшли 2021 особа. | - |
| 2 | Придбання лікарських засобів задля профілактики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх станів та захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД | в стадії виконання | В рамках «Програми по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в м.Слов’янську 57 осіб забезпечені лікарськими засобами для лікування та профілактики. | - |
|  | Забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання |  |  |  |
| 1 | Забезпечувати безкоштовною рентген плівкою, реактивами для проведення профоглядівна ТБ осіб з визначених груп «ризику» (в першу чергу - ВІЛ-інфікованих, звільнених з місць позбавлення волі, контактних з вогнищ ТБ, безпритульних) | в стадії виконання | В рамках Програми протидії захворюванню на туберкульоз в м.Слов’янську виконано 759 рентгенологічних та 328 бактеріологічних досліджень. | - |
| 2 | Забезпечення продовольчими пакетами на амбулаторному лікуванні | в стадії виконання | В рамках Програми протидії захворюванню на туберкульоз в м.Слов’янську соціальну підтримку отримали 87 мешканців міста. | - |
| 3 | Забезпечити своєчасне щеплення населення новонароджених від туберкульозу (БЦЖ) | в стадії виконання | В рамках Програми протидії захворюванню на туберкульоз в м.Слов’янську БЦЖ-щепленням охоплено 248 новонароджених. | - |
| 4 | Забезпечити туберкуліном та витратними матеріалами для обов'язкової щорічної туберкулінодіагностики дітям 1-14 років, в першу чергу – з груп «ризику» | в стадії виконання | В рамках Програми протидії захворюванню на туберкульоз в м.Слов’янську туберкулінодіагностикою охоплено 3982 дітей. | - |
| 5 | Закуповувати одноразові контейнери для збору мокротиння та транспортувати у бактеріоскопічний пункт | в стадії виконання | В рамках Програми протидії захворюванню на туберкульоз в м.Слов’янську закуплено210 бактеріоскопічних досліджень. | - |
|  | Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет |  |  |  |
| 1 | Закупівля препаратів інсуліну та десмопресину | в стадії виконання | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, препаратами інсуліну забезпечено 813 осіб. |  |
| 2 | Цукорознижаючими препаратами та лікарськими засобами хворих на нецукровий діабет | в стадії виконання | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, 3 особи забезпечені цукрознижаючими препаратами на нецукровий діабет. |  |
| 3 | Глюкометрами, в тому числі ланцетами | - | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, 27 осіб забезпечені глюкометрами, в тому числі ланцетами. |  |
| 4 | Забезпечення дітей, вагітних хворих на цукровий діабет витратними матеріалами (голки, тест-смужки та ін.) | - | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, 27 осіб, хворих на цукровий діабет, забезпечені витратними матеріалами (голки, тест-смужки та ін.) |  |
|  | Забезпечення хворих на вірусний гепатит С |  |  |  |
| 1 | Закупівля лікарських засобів | в стадії виконання | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, 39 осіб забезпечені лікарськими засобами. | - |
| 2 | Закупівля діагностичних засобів | в стадії виконання | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, 824 осіб забезпечені діагностичними засобами. | - |
|  | Забезпечення населення міста медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо |  |  |  |
| 1 | Закупівля вакцин | в стадії виконання | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, проведені щеплення 5395 особам. | - |
| 2 | Закупівля анатоксинів та сироваток | - | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, проведені щеплення 19 особам | - |
| 3 | Закупівля виробів медичного призначення, у т.ч. індикаторних карток | - | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, 11346 осіб забезпечені виробами медичного призначення | - |
|  | Забезпечення онкологічних хворих |  |  |  |
| 1 | Організація паліотивної допомоги хворим на онкологічну патологію та больовий синдром | в стадії виконання | В рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами та засобами медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового, голосового, очного та зубопротезування 2680 особам надана паліативна допомога на онкологічну патологію. | - |
| 2 | Закупівля діагностичних засобів | в стадії виконання | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, для 98 онкологічних хворих закуплені діагностичні засоби. | - |
|  | Забезпечення хворих з захворюваннями сердцево-судинної системи та судино-мозкової системи |  |  |  |
| 1 | Лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги, в тому числі фібрінолітичними препаратами | в стадії виконання | В рамках Програми профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань в м.Слов’янську допомогу отримали 6 осіб. | - |
| 2 | Відповідно до сучасних стандартів лікування забезпечено: лікарськими засобами | в стадії виконання | В рамках Програми профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань в м.Слов’янську 757 осіб забезпечені лікарськими засобами. | - |
|  | Забезпечення пільгової категорії населення |  |  |  |
| 1 | Забезпечення лікарськими засобами пільгові групи населення та хворих за певними категоріями захворювань, ветеранів праці та осіб похилого віку | в стадії виконання | В рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами та засобами медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового, голосового, очного та зубопротезування 181 особа пільгової категорії населення забезпечена лікарськими засобами. | - |
| 2 | Забезпечення пільгової категорії населення зубним протезуванням | в стадії виконання | В рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами та засобами медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового, голосового, очного та зубопротезування 13 осіб отримали безкоштовне зубопротезування. | - |
| 3 | Забезпечення пільгової категорії населення слуховими апаратами | - | В рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами та засобами медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового, голосового, очного та зубопротезування 5 дітей забезпечені слуховими апаратами. | - |
|  | у тому числі діти | в стадії виконання |  | - |
| 4 | Забезпечення інтраокулярними лінзами хворих пільгової категорії населення на зрілу катаракту | - | - | - |
| 5 | Забезпечення пільгової категорії населення голосовим протезуванням | - | - | - |
| 6 | Забезпечення пільгової категорії населення виробами медичного призначення (калоприймачі, сечоприймачі, памперси, високо поглинаючі прокладки) | в стадії виконання | В рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами та засобами медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового, голосового, очного та зубопротезування 230 осіб забезпечені виробами медичного призначення (памперси тощо). | - |
| 7 | Реабілітація дітей на Слов'янському курорті | - | - | Виконання заходу планується після закінчення карантину |
| 8 | Забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на гіпофізарний нанізм | - | В рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами та засобами медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового, голосового, очного та зубопротезування 229 дітей забезпечені лікарськими засобами. | - |
|  | Забезпечення хворих на орфанні захворювання |  |  |  |
| 1 | Забеспечення лікарськими засобами хворих на гемофілію та інші рідкісні (орфанні) захворювання | в стадії виконання | В рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами та засобами медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового, голосового, очного та зубопротезування 198 осіб забезпечені лікарськими засобами, із них 11 дітей. | - |
|  | у тому числі діти |  |  | - |
| 2 | Забезпечення хворих на орфанні захворювання виробами медичного призначення | в стадії виконання | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, 15 дорослих та 9 дітей забезпечені виробами медичного призначення. | - |
|  | дорослих хворих |  |  | - |
|  | дітей |  |  | - |
| 3 | Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування | в стадії виконання | В рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами та засобами медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового, голосового, очного та зубопротезування 2 дитини, хворі на фенілкетонурію, забезпечені продуктами лікувального харчування. | - |
| 4 | Забезпечення хворих дорослого віку, страждаючих на ЮРА, медикаментами | - | - | - |
| 5 | Забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові для надання екстреної медичної допомоги | - | - | - |
|  | дорослих | - | - | - |
|  | дітей | - | - | - |
| 6 | Забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність лікарськими засобами та медичними виробами | - | - | - |
| 7 | Забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз | - | В рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами та засобами медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового, голосового, очного та зубопротезування 22 особи забезпечені лікарськими засобами. | - |
|  | дорослих | - |  | - |
|  | дітей | - | - | - |
|  | Надання медичної допомоги жінкам фертильного віку, вагітним та дітям |  |  |  |
| 1 | Забезпечення сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику 100% -вим охопленням | в стадії виконання | В рамках Програми здоров’я жінок та дітей м. Слов’янська 244 вагітних пройшли діагностику вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику. | - |
| 2 | Забезпечення контрацептивами (оральні, бар'єрні, ВМК та інші) жінок, яким вагітність та пологи загрожують життю | - | В рамках Програми здоров’я жінок та дітей м. Слов’янська 150 жінок забезпечені контрацептивами. | - |
| 3 | Придбання транспортного кювезу для новонароджених, у т.ч. і для недоношених | - | - | - |
| 4 | Забезпечення медикаментами для надання невідкладної допомоги (при тяжких гестозах, септичних ускладненнях та анеміях тощо) | в стадії виконання | В рамках Програми здоров’я жінок та дітей м. Слов’янська 41 жінка забезпечені медикаментами для надання невідкладної допомоги. | - |
| 5 | Забезпечення медикаментами при акушерських кровотечах | - | - | - |
|  | у т.ч. засоби для зупинки кровотеч місцевої дії | - | - | - |
| 6 | Забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей пільговим харчуванням | в стадії виконання | В рамках Програми здоров’я жінок та дітей м. Слов’янська на 2017-2020 роки 92 дитини перших двох років життя з малозабезпечених сімей забезпечені пільговим харчуванням. | - |
| Завдання «3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я»: |  |  |  |  |
| 1 | Модернізація приймально-діагностичного відділення: придбання обладнання для КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» | - | - | - |
| 2 | Модернізація відділення анестезіології та інтенсивної терапії– придбання обладнання, медичних та офісних меблів для КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» | в стадії виконання | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, планується централізована поставка апарату штучної вентиляції легенів. | - |
| 3 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт терапевтичного відділення №1 КНП СМР «Міська лікарня №1 м.Слов'янська» за адресою: вул.Василівська, 31 (благоустрій території) |  | - | - |
| 4 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт головного корпусу КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул.Шевченка, 38 (благоустрій території)» |  | - | - |
| 5 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі поліклініки КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою вул. Шевченка, 40 (благоустрій території)» | - | - | - |
| 6 | Розробка проєктно-кошторисної документації на будівництво хірургічного відділення №1 КНП «МКЛ м.Слов'янська» за адресою вул. Шевченка, 38» | - | - | - |
| 7 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт КНП СМР «Стоматологічна поліклініка м. Слов'янська» за адресою: вул.Вільна, 8 | - | - | - |
| 8 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди №19433 КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою вул. Шевченка, 44 | - | - | - |
| 9 | Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція будівлі амбулаторії №7 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янськ" за адресою: вул. Донська,5 у м.Слов'янськ, Донецької області» | - | - | - |
| 10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття в'їзду та проїзду до амбулаторії №1 та №2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янська» з улаштуванням стоянки автотранспорту», за адресою: Донецька обл., м.Слов'янськ, вул.Банківська,85 (коригування) | в стадії виконання | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, оприлюднено в системі Prozorro оголошення про проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття в'їзду та проїзду до амбулаторії №1 та №2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янська» з улаштуванням стоянки автотранспорту», за адресою:Донецька обл.,м.Слов'янськ, вул.Банківська,85». | - |
| 11 | Матеріально-технічне оснащення медичних підприємств у відповідності до сучасних вимог | - | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, для КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» закуплено медичне обладнання у т.ч.: аквадистилятори, стіл електричний та механічні для операції, стерилізатор паровий ГК-100, стерилізатор паровий ГП-80, мийка ультразвукова, опромінювачі. | - |
| 12 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі амбулаторії №1 КНП СМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов'янськ» за адресою: вул.Банківська, 85. | - | - | - |
| 13 | Запобігання поширенню, діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19(закупівля медичного обладнання, забезпечення засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами, захисними виробами, створення резерву медичних препаратів, організація підвозу працівників підприємств охорони здоров’я та інше) | в стадії виконання | За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради для запобігання поширенню, діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19 закуплено медичне обладнання на суму 521,5 тис.грн, у т.ч.: відсмоктувач хірургічний, опромінював ОБН, монітори пацієнта, концентратор кисню, ларингоскопи,функціональні ліжка, закуплені лікарські засоби - 3,9 тис.грн; засоби індивідуального захисту - 1318,7 тис.грн; дезінфекційні та антисептичні засоби – 334,2 тис.грн; вироби медичного призначення – 110,3 тис.грн; предмети, матеріали, інвентар – 527,9 тис.грн; перевезення медичних працівників – 770,4 тис.грн. |  |
| 14 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт приміщення амбулаторії №1 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов’янська» за адресою: вул.Банківська ,85 м.Слов’янськ Донецької області (система блискавка захисту) | - | - | - |
| 15 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов’янська»за адресою : вул.Я.Мудрого ,14 м.Слов’янськ Донецької області (система блискавказахисту) | - | - | - |
| 16 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» за адресою :вул.Шевченка,40 м.Слов’янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, управління евакуації людей, передачі тривожних повідомлень) | - | - | - |
| 17 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» за адресою :вул.Шевченка,31 м.Слов’янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, управління евакуації людей, передачі тривожних повідомлень) | - | - | - |
| 18 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» за адресою :вул.Я.Мудрого,24 м.Слов’янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, управління евакуації людей, передачі тривожних повідомлень) | - | - | - |
| 19 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» за адресою :вул.Шевченка,40а м.Слов’янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, управління евакуації людей, передачі тривожних повідомлень) | - | - | - |
| 20 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» за адресою :вул.Шевченка,40 м.Слов’янськ Донецької області (система захисту від блискавки) | - | - | - |
| 21 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» за адресою :вул.Шевченка,31 м.Слов’янськ Донецької області (система захисту від блискавки) | - | - | - |
| 22 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» за адресою :вул.Я.Мудрого,24 м.Слов’янськ Донецької області (система захисту від блискавки) | - | - | - |
| 23 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» за адресою :вул.Шевченка,40а м.Слов’янськ Донецької області (система захисту від блискавки) | - | - |  |
| 24 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська лікарня №1 м.Слов’янська» за адресою :пров.Медичний,2 м.Слов’янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики) | - | - | - |
| 25 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська лікарня №1 м.Слов’янська» за адресою : вул.Маломіська, 142 м.Слов’янськ Донецької області (система захисту від блискавки) | - | - | - |
| 26 | Розробка ПКД за об’єктом: «Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська лікарня №1 м.Слов’янська» за адресою :вул.Івана Мазепи, 21а м.Святогірськ Донецької області (система захисту від блискавки) | - | - | - |
| Розділ «18. Фізичне виховання та спорт»: |  |  |  |  |
| Завдання «3.5.4 Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров'я «Спорт для всіх»: |  |  |  |  |
|  | Залучення різних груп населення до занять фізичною культурою та спортом |  |  |  |
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, турнірів, спортивно-масових, урочистих заходів тощо; забезпечення участі спортсменів, команд та організацій у міських, регіональних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту; проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | в стадії виконання | За інформацією відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, в рамках Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Слов’янську «Спорт. Здоров’я. Майбутнє» проведено 40 спортивно-масових заходів, в яких взяли участь близько близько 6000 осіб різного віку. У звітному періоді в обласних, національних змаганнях і міжнародних турнірах взяли участь близько 1300 слов’янських спортсменів. | - |
| 2 | Проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, турнірів, спортивно-масових, урочистих заходів тощо; забезпечення участі спортсменів, команд та організацій у міських, регіональних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях з видів спорту серед людей з інвалідністю | в стадії виконання | В рамках Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Слов’янську «Спорт. Здоров’я. Майбутнє» проведено 6 спортивно-масових заходів серед людей з інвалідністю, в яких взяли участь 350 осіб різного віку. | - |
| 3 | Оздоровлення дітей-спортсменів (учнів КПНЗ «Міська КДЮСШ», КЗ «ДЮСШ м. Слов'янська») | - | - | Виконання заходу планується після закінчення карантину. |
| 4 | Обслуговування міських (регіональних, обласних, Всеукраїнських, міжнародних) спортивних та спортивно-масових заходів | в стадії виконання | За інформацією відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, в рамках Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Слов’янську «Спорт. Здоров’я. Майбутнє» забезпечено обслуговування (медичний супровід) 13 спортивних та спортивно-масових заходів. | - |
| 5 | Надання фінансової допомоги провідним спортсменам (стипендія Слов'янської міської ради провідним та перспективним спортсменам міста) | в стадії виконання | В рамках Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Слов’янську «Спорт. Здоров’я. Майбутнє» 31 спортсмен отримав стипендію Слов’янської міської ради. | - |
| 6 | Виплата одноразових винагород, премій спортсменам та їх тренерам за досягнення високих спортивних результатів | - | - | Термін дії не настав |
| 7 | Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам для придбання житла на умовах співфінансування з місцевих бюджетів | - |  |  |
| 8 | Висвітлення діяльності щодо розвитку сфери фізичної культури та спорту, результатів спортивних досягнень, інших заходів пов'язаних з фізичною культурою та спортом у ЗМІ; виготовлення і розміщення інформації на рекламних щитах (білборди, сітілайти) | - |  |  |
|  | КПНЗ «Міська КДЮСШ» |  |  |  |
| 1 | Навчально-спортивна робота КПНЗ «Міська КДЮСШ» (навчально-тренувальні збори, проведення спортивних заходів, участь у змаганнях) | в стадії виконання | В рамках Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Слов’янську «Спорт. Здоров’я. Майбутнє» проведено 11 спортивних заходів, вихованці спортивної школи брали участь у змаганнях різних рівнів. | - |
| 2 | Придбання комплекту звукопосилюючої апаратури (для озвучення стадіону під час проведення спортивних та масових заходів) | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 3 | Придбання машини для догляду за футбольним полем зі штучним покриттям | - |  |  |
| 4 | Придбання резинової крихти (для підсипки футбольного поля зі штучним покриттям) | - |  |  |
| 5 | Придбання спортивного інвентарю, обладнання; спортивної форми | - |  |  |
|  | КЗ «ДЮСШ м.Слов'янська» |  |  |  |
| 1 | Навчально-спортивна робота КЗ «ДЮСШ м.Слов'янська» (навчально-тренувальні збори, проведення спортивних заходів, участь у змаганнях) | в стадії виконання | За інформацією відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, проведено 6 спортивних заходів, вихованці спортивної школи брали участь у змаганнях різних рівнів. | - |
| 2 | Придбання спортивного інвентарю, обладнання; спортивної форми | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходу не передбачені. |
| 3 | Оренда нерухомого майна (у нежитловій будівлі «Будинок зв'язку», вул. Свободи для організації навчально-тренувального процесу | в стадії виконання | В рамках Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Слов’янську «Спорт. Здоров’я. Майбутнє» продовжено оренду приміщення площею 260 м2 для відділення гімнастики спортивної. | - |
|  | КЗ «Слов'янський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» |  |  |  |
| 1 | Проведення фізкультурно-масових заходів серед широких верств населення: змагань, турнірів, масових та урочистих заходів тощо; участь спортсменів, команд та організацій у регіональних, обласних, Всеукраїнських фізкультурно-масових заходах; виконання заходів щодо розвитку та підтримки комунального закладу «Слов'янський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» на 2019-2020 роки | в стадії виконання | В рамках Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Слов’янську «Спорт. Здоров’я. Майбутнє» проведено 20 фізкультурно-масових заходів серед широких верств населення. Команда міста з баскетболу 3х3 взяли участь у чемпіонаті Донецької області. | - |
| 2 | Підтримка та розвиток зимових видів спорту (Організація проїзду дітей, які займаються у відділеннях ДЮСШ ХК «Донбас» на тренування вм. Дружківка на льодову арену «Альтаїр») | в стадії виконання | В рамках Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Слов’янську «Спорт. Здоров’я. Майбутнє» організовано 10 поїздок дітей, які займаються у відділеннях ДЮСШ ХК «Донбас», на тренування в м.Дружківка на льодову арену «Альтаїр». | - |
| 3 | Придбання спортивного інвентарю, обладнання; спортивної форми | в стадії виконання | За інформацією відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, в рамках Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Слов’янську «Спорт. Здоров’я. Майбутнє» закуплено спортивний інвентар для нагородження переможців та призерів змагань. | - |
|  | КЗ «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м.Слов'янська» |  |  |  |
| 1 | Обслуговування системи з дезінфекції води (придбання фільтрів, реагентів; колб для системи дезінфекції Aquatronssystems і8000 тощо) | в стадії виконання | За інформацією відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, закуплено 24 од. необхідного обладнання для обслуговування системи з дезінфекції води (фільтри, реагенти, колби). | - |
| 2 | Обслуговування ліфта для маломобільних груп населення | в стадії виконання |  | - |
| 3 | Придбання тренажерів та спортивного інвентарю та обладнання | - | - | - |
|  | КЗ «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний центр» |  |  |  |
| 1 | Заходи щодо сприяння розвитку футболу в Слов'янську: підтримка ФК «Слов'янськ»; інших аматорських футбольних команд (які виступають у офіційних заходах згідно календаря Федерації футболу Донецької області); придбання спортивного інвентарю, обладнання; спортивної форми | в стадії виконання | За інформацією відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, в рамках Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Слов’янську «Спорт. Здоров’я. Майбутнє» здійснювались заходи щодо підтримки ФК «Слов’янськ». Протягом звітного періоду проведено 12 заходів. | - |
| 2 | Придбання обладнання, інвентарю інших засобів для обслуговування стадіону (господарський інвентар, газонокасарка, добрива, насіння трави тощо) | в стадії виконання | За інформацією відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, закуплено інвентар та інші засоби для обслуговування стадіону. | - |
|  | Спортивна інфраструктура |  |  |  |
| 1 | Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт спортивної зали КПНЗ "Міська КДЮСШ", розташованої по вул.Вокзальна (вул.Свердлова), 59 в м.Слов'янськ (заміна підлоги у спортивному залі)» | - | - | В міському бюджеті на 1 півріччя 2020 р. кошти на реалізацію заходів не передбачені. |
| 2 | Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція стадіону КПНЗ "Міська КДЮСШ " за адресою: м.Слов'янськ, вул.Григорія Данилевського, 114б» (реконструкція адміністративної будівлі) | - |  |  |
| 3 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №9 за адресою: м.Слов'янськ, вул.Кутузова, 5 | - |  |  |
| 4 | Реконструкція нежитлової будівлі та споруд під будівлі «КЗ ДЮСШ м.Слов'янськ» за адресою: м.Слов'янськ, вул.Шнурківська, 2» | - |  |  |
| 5 | Придбання системи фільтрації води для плавального басейну КЗ «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м.Слов'янська» | - |  |  |
| 6 | Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі та споруд під будівлі «КЗ ДЮСШ м.Слов'янськ, вул.Шнурківська, 2» (в тому числі проходження експертизи) | - |  |  |
| 7 | Реконструкція стадіону імені Ю.П.Скиданова комунального закладу «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний центр», розташованого по вул.Світлодарська,45, м.Слов'янськ, Донецької області (у тому числі коригування проєктно-кошторисної документації) | в стадії виконання | За інформацією відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, управлінням житлово-комунального господарства укладено договір від 12.02.2020 №04/20-пр з ТОВ «Рембудпроект 2010» на виконання робіт з реконструкції стадіону імені Ю.П.Скиданова комунального закладу «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний центр», розташованого по вул.Світлодарська,45, м.Слов'янськ, Донецької області (у тому числі коригування проєктно-кошторисної документації). Роботи тривають за графіком. | - |
| Розділ «19. Культура»: |  |  |  |  |
| Завдання «3.5.5 Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення»: |  |  |  |  |
| 1 | Проведення інвентаризації пам'яток археологічної спадщини | - | - | Термін дії не настав. |
| 2 | Проведення паспортизації пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення | - | - | Фінансування заплановано у 2 півріччі 2020 р. |
| Завдання «Інші завдання: Створювати позитивну репутацію активно-патріотичного громадянина через проведення культурних заходів, орієнтованих на патріотичне виховання»: |  |  |  |  |
| 1 | Реалізація пошуково-видавничого проекту «Книга Пам'яті України» | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку культури міста Слов’янська відділом культури міської ради укладено угоду з відповідальним секретарем «Книги Пам’яті України» Арутюняном Е.Х. з надання послуг з реалізації пошуково-видавничого проєкту «Книга Пам’яті України в місті Слов’янськ». | - |
| 2 | Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, державних та професійних свят, ювілейних дат, фестивалів, конкурсів та інших культурно-масових заходів | в стадії виконання | За інформацією відділу культури міської ради, в рамках Програми розвитку культури міста Слов’янська проведено 280 культурно-мистецьких заходів. Найбільш значними з них були: Різдвяні свята, Свято Масляної, Шевченківські свята. | - |
| Завдання «Інші завдання: Забезпечення належного утримання об’єктів культури, повноцінного функціонування підпорядкованих закладів культури міста, підтримання належного технічного стану будівель та приміщень»: |  |  |  |  |
|  | КЗ «Слов'янський краєзнавчий музей» |  |  |  |
| 1 | Розробка проєктно-кошторисної документації на реставрацію нежитлової будівлі пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Дзевульський і Лянге» за адресою: вул.Вокзальна, 2Е | - | - | Термін дії не настав. |
| 2 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху та фасаду КЗ «Слов'янський краєзнавчий музей» | - |  |  |
|  | КЗ «Централізована система публічних бібліотек м.Слов'янська» |  |  |  |
| 1 | Здійснення передплати періодичних видань для бібліотек КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська» | - | - | Фінансування передбачене у 2півріччі 2020 р. |
| 2 | Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі Центральної бібліотеки КЗ "ЦСПБ м.Слов'янська" за адресою: м.Слов'янськ, пл.Соборна,2А» | - | - | Термін дії не настав. |
| 3 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії №5 КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська» | - |  |  |
|  | КЗ «Центр культури і довкілля м.Слов'янська» |  |  |  |
| 1 | Придбання обладнання для технічного забезпечення сценічних заходів | - | - | Термін дії не настав. |
| 2 | Модернізація сценічного обладнання | - |  |  |
| 3 | Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт КЗ "Центр культури і довкілля м. Слов'янська" за адресою: вул.Вокзальна (Свердлова),77 м.Слов'янськ, Донецької області» | - |  |  |
| 4 | Придбання звукопідсилювальної та освітлювальної апаратури | - |  |  |
| 5 | Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі будинку культури сел.Семенівка за адресою: м.Слов'янськ, вул.Весняна,23» | в стадії виконання | В рамках Програми розвитку культури міста Слов’янська відділом культури укладено договір з КП СМР «Слов’янське управління капітального будівництва» на проведення робіт з коригування ПКД. | - |
| 6 | Капітальний ремонт будівлі будинку культури сел.Семенівка за адресою: м.Слов'янськ, вул.Весняна,23 | - | - | Термін дії не настав. |
| 7 | Будівництво спортивних майданчиків за адресою: м.Слов'янськ, вул.Весняна,23 (поряд з будинком культури сел.Семенівка)(у т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | - | - | Фінансування передбачене у 2півріччі 2020 р. |
| 8 | Будівництво твердопаливної блочно-модульної котельні будівлі будинку культури сел.Семенівка за адресою: м.Слов'янськ, вул.Весняна,23 | - | - | Термін дії не настав. |
|  | КПСМНЗ «Школа мистецтв м.Слов'янська» |  |  |  |
| 1 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі КПСМНЗ (школа естетичного виховання) «Школа мистецтв м.Слов'янська» за адресою: вул.Поштова,13 | в стадії виконання | За інформацією відділу культури міської ради, управлінням житлово-комунального господарства проведено обстеження об’єкта та визначено технічне завдання на виконання робіт. В рамках Програми розвитку культури міста Слов’янська управлінням житлово-комунального господарства укладено договір від 17.03.2020 №01-ПК/03/53 з КП СМР «Слов’янське управління капітального будівництва» на розробку проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі КПСМНЗ (школа естетичного виховання) «Школа мистецтв м.Слов'янська». | - |
|  | КП «Парк культури і відпочинку» міста Слов'янська |  |  |  |
| 1 | Забезпечення діяльності та розвиток КП «Парк культури і відпочинку» м.Слов'янська | в стадії виконання | За інформацією відділу культури міської ради, забезпечена діяльність КП «Парк культури і відпочинку» м.Слов'янська. | - |
| 2 | Обстеження фундаменту атракціону «Колесо огляду» | - | - | - |
| 3 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі контори КП «Парк культури і відпочинку» | - | - | - |
| 4 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт цегляної споруди під улаштування роздягалень КП «Парк культури і відпочинку» | - | - | - |
| 5 | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт літнього кінотеатру «ХХХ річчя Перемоги» | - | - | - |
| 6 | Придбання та монтаж спортивного секційного огородження на спортивному майданчику | - | - | - |
| 7 | Придбання та монтаж модулів для майданчика скейтборду | - |  | Фінансування передбачене у 2півріччі 2020 р. |
| 8 | Благоустрій території парку та зон відпочинку | в стадії виконання | За інформацією відділу культури міської ради, проводяться заходи з благоустрою та облаштування території парку: очистка дренажних каналів, обрізка та полив дерев, облаштування клумб. | - |
| 9 | Капітальний ремонт «Читального павільйону» під розміщення атракціону «Автотрек» КП «Парк культури і відпочинку» м.Слов'янська (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | - | - | Фінансування передбачене у 2півріччі 2020 р. |
|  | Інше |  |  |  |
| 1 | Здійснення заходів по дотриманню вимог пожежної безпеки – придбання засобів пожежогасіння | - | - | - |
| Завдання «Інші завдання: Створювати позитивну репутацію активно-патріотичного громадянина через проведення культурних заходів, орієнтованих на патріотичне виховання»: |  |  |  |  |
| 2 | Інші заходи в сфері культури | - | - | - |
| Розділ «20. Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб»: |  |  |  |  |
| Завдання «3.4.3 Створити систему психологічної, соціальної та фізичної реабілітації для населення, яке постраждало внаслідок проведення конфлікту. Підтримувати воїнів АТО та їх сім'ї»: |  |  |  |  |
| 1 | Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій в період проведення АТО у розмірі 5000 грн (за зверненням) | - | - | Заплановано протягом року, за зверненням громадян. |
| 2 | Надання одноразової матеріальної допомоги одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника антитерористичної операції у розмірі 10000 грн | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, в рамках Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Слов’янської міської ради надано одній дитині матеріальну допомогу. | Заплановано протягом року, за зверненням громадян. |
| 3 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих учасників АТО у розмірі 50% у межах соціальних норм згідно чинного законодавства | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, в рамках Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Слов’янської міської ради надано пільги на оплату житлово-комунальних послуг 6 сім’ям. | - |
| 4 | Сприяння підтримки недержавним громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю АТО | - | - | Заплановано протягом року, за зверненням громадської організації. |
| 5 | Забезпечити санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції | - | - | Виконання заходу планується після закінчення карантину. |
| 6 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників бойових дій в період проведення АТО | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, в рамках Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Слов’янської міської ради» надано пільги на оплату житлово-комунальних послуг 929 особам. | - |
| 7 | Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей (ПКМУ від 19.10.2016 №719) | - | - | Відсутнє фінансове забезпечення заходів. |
| 8 | Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (ПКМУ від 18.04.2018 № 280) | - |  |  |
| 9 | Забезпечити психологічну реабілітацію та соціально-професійну адаптацію учасників антитерористичної операції | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, психологічну реабілітацію отримали 12 учасників АТО. | - |
| 10 | Надання щорічної одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС) для відвідування урочистих заходів з приводу відзначення пам’ятних дат та вшанування пам’яті загиблих осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (ООС) в розмірі 1500 грн. (за зверненням) за рахунок коштів місцевого бюджету | - | - | Заплановано протягом року, за зверненням громадян. |
| 11 | Надання одноразової матеріальної допомоги при звільненні у 2019-2020 рр. з військової служби за контрактом учасникам бойових дій в період проведення антитерористичної операції у розмірі 2000 грн (за зверненням) за рахунок коштів місцевого бюджету | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, в рамках Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Слов’янської міської ради надана матеріальна допомога 9 особам. | - |
| 12 | Надання одноразової матеріальної допомоги при встановленні групи інвалідності внаслідок війни учасникам бойових дій в період проведення антитерористичної операції | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, в рамках Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Слов’янської міської ради 3 особам надана одноразова матеріальна допомога. | - |
| 13 | Забезпечити надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції | - | - | Заплановано протягом року, за зверненням громадян. |
| Завдання «Інші завдання: Створювати зручні умови прийому та забезпечувати своєчасний розгляд звернень внутрішньо переміщених осіб»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг (ПКМУ від 01.10.2014 №505) за рахунок резервного фонду | в стадії виконання | За інформацією управління соціального захисту населення міської ради, надана щомісячна адресна допомога 3,8 тис внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання. | - |
| 2 | Надати одноразову грошову допомогу постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам (ПКМУ від 01.10.2014 № 535) | - | - | Заплановано протягом року, за зверненням громадян та фінансуванням на зазначені цілі. |
| 3 | Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають в м.Слов'янську, внесені до сегменту обліку ВПО, у разі хірургічного втручання, довгострокового лікування, тривалої хвороби | - | - | Заплановано протягом року, за зверненням громадян. |
| Пріоритет 4. Розбудова безпечного суспільства |  |  |  |  |
| Розділ «21. Охорона навколишнього природного середовища»: |  |  |  |  |
| Завдання «4.2.5 Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли в наслідок проведення АТО»: |  |  |  |  |
|  | Охорона атмосферного повітря |  |  |  |
| 1 | Встановлення циклону для очищення відхідних газів від пелетного котла | виконано | На ПрАТ «Бетонмаш» встановлено циклон марки УЦ-38 з ефективністю очищення забрудненого повітря 98%, продуктивністю від 2,2 тис.м3/год, ступінь виносу пилогазового потоку 0,78%, що дозволить скоротити викиди пилу неорганічного на 0,09т/р. | - |
| 2 | Встановлення пилогазоочисного обладнання за сталеплавильними печами (2 черга) | - | - | Термін дії не настав. |
| 3 | Встановлення електричної печі відпалу замість газової | в стадії виконання | # ПрАТ «Бетонмаш» придбало обладнання - індукційну плавильну піч марки INDUTHERMMU-200 потужністю 3,5КВт, розпочато роботи по технологічним комунікаціям. | - |
| 4 | Заміна фільтрувальних рукавів рукавного фільтра | виконано | На АТ «Зевс Кераміка» проведена заміна фільтрувальних рукавів рукавного фільтра. Рукавні фільтри марки КЕ - це спецобладнання, призначенням якого є очищення забрудненого повітря. Використовуються для сухого поділу пилових частинок або для вилучення корисного пилу з потоків повітря. Забрудненість на виході, після процесу очищення становить не більше 10 мг/м3, чистота повітря після процесу фільтрації досягає 99,6 %. | - |
|  | Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |
| 1 | Встановлення прибрежно-захисних смуг в водоохоронних зонах с паспортизацією водойм, в т.ч. проєктні роботи | - | - | Термін дії не настав. |
|  | Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |
| 1 | Утримання регіонального ландшафтного парку «Слов'янський курорт» | в стадії виконання | За інформацією відділу екології та природних ресурсів міської ради, регіональний ландшафтний парк «Слов’янський курорт» створено без вилучення земельних ділянок у землекористувачів, як юридичну, бюджетну, неприбуткову установу (рішення Донецької обласної ради № 4/31-773 від 23.12.2005) на території міста Слов’янська. В рамках Програми забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» проведено фінансування на утримання парку. | - |
| 2 | Заходи з озеленення міста | в стадії виконання | За інформацією відділу екології та природних ресурсів міської ради, в рамках Програми розвитку та збереження зелених насаджень м.Слов’янська КП «Благоустрій» висаджено 325 саджанців та благоустроєна зелена зона по вул.Університетська, придбані та висаджені 94 хвойні рослини на території зелених зон міста. | - |
| 3 | Заходи з проведення акарицидної обробки зелених зон міста | в стадії виконання | За інформацією відділу екології та природних ресурсів міської ради, в рамках Програми розвитку та збереження зелених насаджень м.Слов’янська управлінням житлово-комунального господарства підписано договір від 11.02.2020 №41 з ТОВ «Профдезинфекція» на проведення акарицидної обробки 16га зелених насаджень. Роботи виконано. | - |
| 4 | Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | в стадії виконання | За інформацією відділу екології та природних ресурсів міської ради, в рамках Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території м. Слов’янська управлінням житлово-комунального господарства підписано договір від 19.02.2020 №34 з ФОП Воротніков С.В. на виконання послуг з відлову та стерилізації 130 безпритульних собак. Роботи виконано. | - |
|  | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |
| 1 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а саме: ліквідація несанкціонованих звалищ | в стадії виконання | За інформацією відділу екології та природних ресурсів міської ради, ліквідовано 8 несанкціонованих звалищ об’ємом 22,8 м3 | - |
| 2 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а саме: облаштування контейнерних майданчиків | - | - | Термін дії не настав. |
| 3 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, знешкодження небезпечних відходів у складі побутових | - |  |  |
|  | Наука. Інформація. Освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |
| 1 | Розробка проєктно-кошторисної документації на будівництво районного парку «Лісний» | - | - | Термін дії не настав. |
| 2 | Розробка проєктно-кошторисної документації на створення рекреаційної зони на озері Лиман 1 (будівництво) | - |  |  |
| 3 | Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища | в стадії виконання | За інформацією відділу екології та природних ресурсів міської ради, в рамках Програми ЕСР, управління житлово-комунального господарства укладено договір від 18.06.2020 №139 з комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на проведення досліджень та спостережень атмосферного повітря. Мобільною автоматизованою лабораторією КП «ДКБАЖБ» проведено 1 дослідження - вимірювання показників стану атмосферного повітря в центрі міста, мікр-ні Лісний, Хімік, Черевківка, вул. Світлодарська. | - |
| 4 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо | - | - | Термін дії не настав. |
| 5 | Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування КП «Благоустрій» для будівництва «Компост-Центру» | - |  |  |
| 6 | Розробка проєктно-кошторисної документації на будівництво «Компост-Центру» м. Слов'янськ | - |  |  |
| 7 | Розробка проєктної документації на реконструкцію зеленої зони в межах вул. Тараса Шевченка і вул.Літературна, м.Слов'янськ | - |  |  |
| Розділ «22. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій»: |  |  |  |  |
| Завдання «4.2.3 Підвищувати рівень готовності відділів обласних і місцевих органів влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації та розвивати їхню інфраструктуру з реагування на надзвичайні ситуації»: |  |  |  |  |
| 1 | Створення умов безпеки для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та в зоні можливого хімічного забруднення на території міста | - | - | Термін дії не настав. |
| Завдання«4.2.4 Приводити наявні захисні споруди цивільного захисту у готовність до використання за призначенням»: |  |  |  |  |
| 1 | Приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту, з метою укриття населення міста у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і соціального характеру | - | - | Термін дії не настав. |
| 2 | Обладнання захисних споруд для перебування в них осіб з інвалідністю | - | - | Термін дії не настав. |
| Завдання«4.4.1 Забезпечувати наявність нормативної кількостіматеріального резерву всіх рівнів (окрім державного)»: |  |  |  |  |
| 1 | Створення місцевого матеріального резерву: запасу будівельних і пально-мастильних матеріалів, продовольства, технічних засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів | - | - | Термін дії не настав. |
| Завдання «4.4.2 Удосконалювати систему реагування на надзвичайні ситуації шляхом проведення закладки матеріально-технічних засобів в регіональний резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення у відповідності до затвердженої номенклатури»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення надійного та своєчасного оповіщення відповідних служб, посадових осіб та населення міста про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | - | - | Термін дії не настав. |
| Завдання «4.4.3 Сприяти забезпеченню пожежно- та аварійно-рятувальних підрозділів необхідною спецтехнікою та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню, забезпеченню нормативної кількості пожежно-рятувальнихпідрозділів у населених пунктах області»: |  |  |  |  |
| 1 | Створення місць для масового відпочинку населення на водних об'єктах; відновлення функціонування рятувальної станції; навчання населення правилам безпечної поведінки на воді | - | - | Термін дії не настав. |
| Завдання «Інші завдання: Матеріально-технічне оснащення міського запасного пункту управління»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення умов нормальної життєдіяльності на запасному пункті управління. Підвищення стійкості управління в особливий період | - | - | Термін дії не настав. |
| Завдання «Інші завдання: Ліквідація та подальше недопущення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із захворюванням сільськогосподарських тварин та з ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками»: |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення попередження та оперативного реагування на НС медико-біологічного характеру | - | - | Термін дії не настав. |
| Завдання «Інші завдання: Забезпечити санітарно-епідеміологічне благополуччя населення м.Слов’янська, спрямованого на запобігання коронавірусу COVID-19»: |  |  |  |  |
| 1 | Проведення першочергових заходів, пов'язаних з запобіганням, профілактикою та ліквідацією коронавірусу COVID-19, інших інфекційних захворювань пов'язаних з ним, а також дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії | в стадії виконання | За даними відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи міської ради, в рамках Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста Слов’янська від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слов’янською міською постійною комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації протоколом від 16.03.2020 №8 затверджена номенклатура матеріального резерву м.Слов’янськ для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. За інформацією відділу охорони здоров’я, закуплене медичне обладнання на загальну суму 485,1 тис.грн. | - |
| Завдання «Інші завдання: Організація навчання непрацюючого населення через консультаційні пункти з питань цивільного захисту, утворені при житлово-експлуатаційних організаціях»: |  |  |  |  |
| 1 | Розробка, виготовлення та розповсюдження пам'яток, буклетів та інших наочних матеріалів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та безпечної життєдіяльності | - | - | Термін дії не настав. |
| 23. Розвиток інформаційного простору та громадянського суспільства |  |  |  |  |
| Завдання «4.3.1 Розвивати інформаційно-комунікаційну інфраструктуру»: |  |  |  |  |
| 1 | Створення сучасного вебпорталу міської ради з мобільною версією, наповнення відповідною інформацією, підтримання в актуальному стані | - | - | В міському бюджеті кошти на реалізацію заходу не передбачені на 1 півріччя 2020 р. |
| Завдання «4.3.5 Проводити широкі PR компанії заходів, пов’язаних з вирішенням соціально важливих питань»: |  |  |  |  |
| 1 | Висвітлення діяльності Слов'янської міської ради, її виконавчих органів на офіційному вебсайті та в засобах масової інформації | в стадії виконання | Офіційним джерелом інформації, створеним для висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів є вебсайт Слов'янської міської ради та її офіційні сторінки у соціальних мережах «Facebook» і «Twitter». Проведено 1 ефір телепередачі «Гість в студії». | - |
| 2 | Проведення круглих столів, прес-конференцій, брифінгів | в стадії виконання | За інформацією прес-служби, протягом 1 півріччя 2020 р. міським головою проведено 36 прес-конференцій. Діяльність Слов'янської міської ради, її виконавчих органів висвітлювалась на офіційному вебсайті та в засобах масової інформації: ТРК «С-плюс», «112 канал», «Еспрессо ТВ», «Донбасс», «UA:Донбасс», «Громадське ТБ Донеччини», у друкованих ЗМІ: «Вести», «ТВ+» та на інформаційних сайтах «6262.com.ua», «ДеловойСлавянск», «Карачун», «Донецкиеновости», «Славинфо». | - |
| Завдання «2.1.1 Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті»: |  |  |  |  |
| 1 | Сприяння діяльності консультативно-дорадчих органів при виконавчих органах міської ради, зокрема Громадської ради, Форуму місцевого розвитку | в стадії виконання | За інформацією відділу з питань внутрішньої політики міської ради, 06.02.2020 відбулось засідання громадської ради при виконавчому комітеті Слов’янської міської ради; 17.01.2020 та 13.03.2020 - засідання робочої групи з безпеки та соціальної згуртованості Форуму місцевого розвитку міста Слов’янськ; 15.05.2020 - онлайн-засідання робочої групи з безпеки та соціальної згуртованості Форуму місцевого розвитку міста Слов’янська. | - |
| 2 | Проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань життєдіяльності міста | в стадії виконання | За інформацією відділу з питань внутрішньої політики міської ради, відповідно до Орієнтовного плану проведення виконавчими органами міської ради консультацій з громадськістю на 2020 рік: - 16.01.2020 управлінням житлово-комунального господарства проведено обговорення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки»; - 03.02.2020 - управлінням житлово-комунального господарства проведено електронні консультації з питання розгляду Правил благоустрою території Слов'янської міської ради (регуляторний акт); - 14.02.2020 — відділом транспорту та зв'язку проведено електронні консультації з розгляду проєкту рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в місті Слов’янську»; - 19.03.2020 - управлінням економічного та інвестиційного розвитку проведено електронні консультації з розгляду питання Про встановлення ставки туристичного збору на 2021 рік; - з 24.04.2020 по 25.05.2020 управлінням житлово-комунального господарства проведені електронні консультації з розгляду питання «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Слов'янськ». | - |
| 3 | Проведення моніторингу громадської думки | в стадії виконання | За інформацією відділу з питань внутрішньої політики міської ради, проводиться моніторинг громадської думки. З 17.06.2020 по 05.07.2020 за ініціативи міського голови відділом охорони здоров’я проведене електронне опитування щодо визначення «Кращого медичного працівника м.Слов’янська» у номінаціях: «Кращий лікар», «Краща медична сестра», «Краща молодша медична сестра». | - |
| 4 | Інформаційна кампанія щодо реалізації міської цільової Програми «Бюджет участі міста Слов'янська» на 2018-2022 роки» | в стадії виконання | За інформацією відділу з питань внутрішньої політики міської ради, в рамках Програми «Бюджет участі міста Слов'янська» 11.03.2020 в Центральній бібліотеці відбулось навчання для авторів проєктів Бюджету участі – 2020, під час якого обговорені нюанси процесу захисту проєктів, інформаційної кампанії, голосування тощо. В рамках інформаційної кампанії в групі «Бюджет участі Слов’янська» соціальної мережі «Facebook» розміщувалась інформація про подані проєкти тощо. Розміщена тематична соціальна реклама. | - |
| 5 | Реалізація проєктів переможців міської цільової Програми «Бюджет участі міста Слов'янська» на 2018-2022 роки» | в стадії виконання | За інформацією відділу з питань внутрішньої політики міської ради, в рамках Програми «Бюджет участі міста Слов'янська» реалізовані наступні етапи: 1. «Подання проєктів», 2. «Аналіз пропозицій», 3. «Вивчення проєктів». Реалізація проектів-переможців триває. Рішенням міської ради затверджені проєкти-переможці Бюджету участі міста Слов’янська у 2020 році: «Місце сили на Вокзальній», «Містечко Щастя», «Спортпростір «Ximikdr0m», «Естафета поколінь», «Спортивний майданчик «SportsGround». | - |
| 6 | Розробка Положення про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка | в стадії виконання | За інформацією відділу з питань внутрішньої політики міської ради, опрацьовується нормативна база. | - |

Інформація підготовлена управлінням економічного та інвестиційного розвитку міської ради за даними виконавчих органів Слов’янської міської ради та регіональних представництв органів виконавчої влади.