## Лист1
3. Перелік інвестиційних проєктів, які реалізовані за 1 півріччя 2020 року
№ з/п | Назва проекту | Термін реалізації проекту | Виконавець | Кошторисна вартість проєкту, тис.грн | Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн | [13 empty] | Результативність реалізації проекту (характеристика, потужність відповідних об'єктів) | Відповідність Плану заходів з реалізації у 2018- 2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року ** (номер та назва технічного завдання) | Примітка
[5 empty] | Всього |  | у тому числі:
[7 empty] | кошти державного бюджету | [5 empty] | кошти місцевих бюджетів |  |  |  | Інші джерела фінансування *
[7 empty] | державний фонд регіонального розвитку |  | інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій* |  | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку |  | обласний бюджет |  | міський бюджет
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Дорожньо-транспортний комплекс |  |  | 441740.696 | 433994.398 | 0 | 11333.7 | 0 | 0 | 0 | 72747.013 | 0 | 0 | 0 | 45297.246 | 0 | 304616.439 | 0
1 | Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5 | 2020 | Слов'янська міська рада, управління житлово - комунального господарства | 72747.013 | 72747.013 | 0 |  |  |  |  | 72747.013 | [7 empty] | відновлено 17 км мереж, тягова підстанція; встановлена 41 залізобетонна опора, 528 енергозберігаючих світильників; влаштовано 22 зупиночних пункта; придбано 5 одиниць тролейбусів (у тому числі 3- з опцією автономного ходу) | 1.1.3 Запровадити сучасні системи міським і міжміським транспортом для доступності та ефективності надання транспортних послуг . Зберегти міський електротранспорт та розвивати електротранспорт | ЄІБ ПУЛ 4
1.1 | Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м. Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5 (витрати, які не покриваються субвенцією) | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 0 | 500 | 0 | [8 empty] | 500 |  |  |  |  | 1.1.3 Запровадити сучасні системи міським і міжміським транспортом для доступності та ефективності надання транспортних послуг. Зберегти міський електротранспорт та розвивати електротранспорт | ЄІБ ПУЛ 4
2 | Оновлення (придбання) екологічно чистого транспорту для міста-курорту Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 16191 | 16191 | 0 | 11333.7 | [7 empty] | 4857.3 |  | 0 |  | придбано 3 тролейбуси |  | ДФРР
3 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Університетська м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 3803.509 | 2233.154 | 0 | [8 empty] | 2233.154 |  |  |  | 1846,0 м² | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
4 | Капітальний ремонт авто-залізничного мосту через р.Казений Торець у м.Слов'янськ (на об’єкті «Дорога асфальтобетонна між заводами №1 і №2 1 черга з авто-залізничним мостом через р. Казений Торець») | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 29802.832 | 29752.762 | 0 | [10 empty] | 29752.762 |  | отремонтовано 1 міст
5 | Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківська в м.Слов'янськ, Донецька обл. | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 10114.762 | 9810.762 | 0 | [10 empty] | 9810.762 |  | отремонтовано 1 міст
6 | Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ, Донецька обл. | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 22658.189 | 22154.189 | 0 | [10 empty] | 22154.189 |  | отремонтовано 1 міст
7 | Капітальний ремонт доріг по вул.Криворізька, вул. Олекси Тихого, вул. Сучасна у м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 232133.151 | 230945.621 | 0 | [10 empty] | 230945.621 |  | ремонт дорожнього покриття доріг - 90524 м², тротуарів-24733,4 м²
8 | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Банківська м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 3508.666 | 2009.072 | 0 | [8 empty] | 2009.072 |  |  |  | ремонт тротуарів-1588 м²
9 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ком'яхова м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 9468.361 | 9430.924 | 0 | [8 empty] | 9430.924 |  |  |  | ремонт дорожнього покриття доріг - 7874 м²
10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Паркова м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 10834.094 | 9964.164 | 0 | [8 empty] | 9964.164 |  |  |  | ремонт дорожнього покриття доріг - 8000 м2
11 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вчительська (вул.Калініна) м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 9658.807 | 9658.807 | 0 | [10 empty] | 9658.807 |  | ремонт дорожнього покриття доріг - 520 м2, тротуарів-1750 м2
12 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Вчительський (пров.Калініна) м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 2294.298 | 2294.298 | 0 | [10 empty] | 2294.298 |  | ремонт дорожнього покриття доріг - 1740 м², тротуарів-440 м²
13 | Капітальний ремонт тротуарів скверу в районі житлового будинку по вул. Свободи, 13 м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 2454.375 | 2404.975 | 0 | [8 empty] | 2404.975 |  |  |  | ремонт тротуарів - 2446,6 м²
14 | Капітальний ремонт дорожнього покриття пров.Я.Мудрого м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 7073.409 | 7038.409 | 0 | [8 empty] | 7038.409 |  |  |  | ремонт дорожнього покриття доріг - 6150 м²
15 | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі м.Слов'янськ (улаштування закритих водостоків по вул.Свободи) | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 2166.23 | 1866.23 | 0 | [8 empty] | 1866.23 |  |  |  | улаштування водостоків - 223,0 м.п
16 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Свободи (від вул.Поштова до вул.Торгова, права сторона) м.Слов'янськ (коригування) | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 2997 | 1218.387 | 0 | [8 empty] | 1218.387 |  |  |  | ремонт дорожнього покриття, - 1026,34 м²
17 | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Центральна м.Слов'янська | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 3835 | 3774.631 | 0 | [8 empty] | 3774.631 |  |  |  | ремонт дорожнього покриття- 2802 м²
2 | Житлове господарство та комунальна інфраструктура |  |  | 179514.655 | 171687.862 | 21862.228 | 12244.271 | 0 | 0 | 0 | 81127.846 | 21862.228 | 3147.41 | 0 | 3659.04 | 0 | 71509.295 | 0
1 | Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а, м.Слов'янськ - капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб | 2019-2020 | Слов'янська міська рада, управління житлово - комунального господарства | 81127.846 | 81127.846 | 21862.228 |  |  |  |  | 81127.846 | 21862.228 | [6 empty] | відремонтовано134 житлові кімнати, замінено 267 м² вікон, проведено теплоізоляцію 4742,70 м² фасадів | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я | ЄІБ ПУЛ 2а
1.1 | Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ – капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (витрати, які не покриваються субвенцією) | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 0 | 950 | 0 | [8 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я | ЄІБ ПУЛ 2а
2 | Будівництво водопроводу від вул.Я.Мудрого (вул. Урицького) до пров.Богомольця (перемичка), м.Слов'янськ (коригування) | 2017-2020 | Департамент житлово-комунального господарства ДОДА | 2953.835 | 2294.71 | 0 | [6 empty] | 2294.71 | [5 empty] | побудовано водопроводу 662,0 м | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я | розпорядження ДОДА №548 (зі змінами)
3 | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення вул.Залізнична (вул. Жукова), вул. Гагаріна, вул. Голубівська (вул. Ворошилова) м. Слов'янськ | 2017-2020 | Департамент житлово-комунального господарства ДОДА | 881.328 | 852.7 | 0 | [6 empty] | 852.7 | [5 empty] | відремонтовано 3971,0 м ліній вуличного освітлення, замінено 109 од. світильників, встановлено 4 од. опор | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я | розпорядження ДОДА №548 (зі змінами)
4 | Реконструкція водогону №9 та дюкеру водогону №9 через р.К.Торець (нове русло), м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 14030.746 | 13604.746 | 0 | 12244.271 | [7 empty] | 1360.475 |  |  |  | реконструйована ділянка водогону протяжністю 1600м | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я | ДФРР
5 | Реконструкція водогону №10 у районі лісосмуги, м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 1670 | 1455.65 | 0 | [8 empty] | 145.565 |  | 1310.085 |  | протяжність водогону діам.225 мм, 870 м | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
6 | Реконструкція водогону №6 на ділянці від Північних резервуарів чистої води до вул.Шкірятова, м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 3900 | 2347.25 | 0 | [10 empty] | 2347.25 |  | протяжність водогону діам.300 мм, 900 м | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
7 | Реконструкція водопроводу питної води від фільтрувальної станції до верхніх вулиць сел.Північний, м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 2400 | 2230 | 0 | [10 empty] | 2230 |  |  | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
8 | Будівництво двухланцюгової повітряної лінії від ГПП до ТП очисних споруд м.Слов'янська | 2020 | Управління житлово-комунального господарства | 2319.36 | 2319.36 | 0 | [10 empty] | 2319.36 |  | протяжність лінії - 1400м | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
9 | Будівництво двухланцюгової повітряної лінії 6 кВт від ГПП 110х6 до КНС №6, розташованої по вул.Сучасна, 33 і КНС №8, розташованої за адресою вул.Сучасна, 15-Б, м.Слов'янськ Донецької області | 2020 | Управління житлово-комунального господарства | 3615.23 | 3615.23 | 0 | [10 empty] | 3615.23 |  | забезпечення безперебійного відводу стічних вод на очисні споруди | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
10 | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1-А на ділянці від залізничного мосту до очисних споруд, м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 18675.82 | 18675.82 | 0 | [10 empty] | 18675.82 |  | протяжність каналізаційного колектору діам.400 мм -3210 м | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
11 | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1, №5 на ділянці від КНС №5 до вул.Горлівська, м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 9981.1 | 9981.1 | 0 | [10 empty] | 9981.1 |  | протяжність заміненого каналізаційного колектору діам.300 мм - 2900 м | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
12 | Реконструкція самопливного колектора від вул.Університетська до КНС №1А (санація), м. Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 17603.45 | 17603.45 | 0 | [10 empty] | 17603.45 |  | протяжність заміненого каналізаційного колектору ду600мм -984 м | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
13 | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №6 на ділянках в районі р.Бакай та очисних споруд, м.Слов'янськ | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 3500 | 3500 | 0 | [10 empty] | 3500 |  | протяжність заміненого каналізаційного колектору діам.300 мм -970 м | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
14 | Реконструкція очисних споруд м.Слов'янськ (коригування), в т.ч. 1-а черга, 2-га черга | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 11030 | 11030 | 0 | [8 empty] | 1103 |  | 9927 |  | забезпечення належної якості очищення стоків | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я |  | 9529.526
15 | Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ (коригування) | 2020 | Управління житлово - комунального господарства | 5825.94 | 100 | 0 | [8 empty] | 100 |  |  |  | потужність котельні-1,674 МВт, теплове навантаження, що підключається-1,04 МВт | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
3 | Освіта |  |  | 33313.01 | 16504.799 | 735.399 | 5532.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10558.43 | 735.399 | 413.741 | 0
1 | Реконструкція частини існуючої будівлі школи №7 під дошкільний підрозділ по вул.Енергетиків,24 м. Слов'янськ, Донецької області (коригування) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 6993.064 | 6915.785 | 0 | 5532.628 | [7 empty] | 1383.157 |  |  |  | реконструйована частина будівлі школи площею 352,3 м2 | 3.14 Забезпечення прав дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів населення | ДФРР
2 | Проєкт "Безпечна і розумна школа" | 2020 | Відділ освіти | 613.741 | 613.741 | 199.3 | [8 empty] | 200 | 199.3 | 413.741 |  | придбано та оснащено ЗОШ№12 та ЗОШ №13 турникетами, придбано для ЗОШ №12 -25 ноутбуків; придбано для ЗОШ №13 - 5 камер відеоспостереження | 3.5.2 Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру | Грант ПРООН
3 | Переоснащення та реконструкція котелень (у т.ч. розробка ПКД) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 2000 | 2000 | 0 | [8 empty] | 2000 |  |  |  | розробка ПКД, отримання експертного звіту, реокнстукція та переоснащення котелень | 1.3.2 Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури
4 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленко, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 5415.59 | 380 | 238.504 | [8 empty] | 380 | 238.504 |  |  | проведено капітальний ремонт будівлі закладу | 1.3.2 Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури
5 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленка, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (внутрішнє оздоблення) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 300 | 300 | 296.695 | [8 empty] | 300 | 296.695 |  |  | розроблена ПКД, проведення капремонту внутрішніх приміщень закладу (стіни, стеля) | 1.3.2 Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури
6 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальоносвітньої школи №12 за адресою: м.Слов'янськ, бульвар Пушкіна,4 | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 2246.868 | 10 | 0.9 | [8 empty] | 10 | 0.9 |  |  | 1 спортивний майданчик зі штучним покриттям | 3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я
7 | Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул.Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м.Слов'янськ Донецької області (утеплення фасаду,зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)(коригування) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 9314.086 | 40 | 0 | [8 empty] | 40 |  |  |  | введення в дію дошкільного закладу на 220 місць | 3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я
8 | Капітальний ремонт ЗОШ №12 за адресою: бул. Пушкіна, 4, м. Слов'янськ, Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 1289.782 | 1236.664 | 0 | [8 empty] | 1236.664 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
9 | Капітальний ремонт ДНЗ №25 за адресою: вул. Короленка, 7, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 167.778 | 155.375 | 0 | [8 empty] | 155.375 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
10 | Капітальний ремонт ДНЗ № 2 за адресою: пров. Батюка, 1, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 726.204 | 679.106 | 0 | [8 empty] | 679.106 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
11 | Капітальний ремонт ДНЗ №16 за адресою: вул. Батюка, 34а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
12 | Капітальний ремонт ДНЗ №20 за адресою: вул. Торська, 20, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
13 | Капітальний ремонт ДНЗ №24 за адресою: вул. Василівська, 62а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
14 | Капітальний ремонт ДНЗ №55 за адресою: пров. Героїв Чорнобиля, 28, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
15 | Капітальний ремонт ДНЗ №56 за адресою: вул. Ясна, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 703.154 | 678.492 | 0 | [8 empty] | 678.492 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
16 | Капітальний ремонт ДНЗ №70 за адресою: пров. Маломіський, 4, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
17 | Капітальний ремонт ДНЗ №3 за адресою: вул.Ясна, 17, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
18 | Капітальний ремонт ДНЗ №4 за адресою: вул.Новосодівська, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
19 | Капітальний ремонт ДНЗ №8 за адресою: пров. Макаренка, 6а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
20 | Капітальний ремонт ДНЗ №11 за адресою: вул. Толбухіна, 1, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
21 | Капітальний ремонт ДНЗ №15 за адресою: вул. Дарвіна, 12а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
22 | Капітальний ремонт ДНЗ №54 за адресою: вул. Батюка, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
23 | Капітальний ремонт ДНЗ №30 за адресою: вул. Василівська, 17, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
24 | Капітальний ремонт ДНЗ №33 за адресою: пров. Вокзальна, 18, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 200 | 200 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
25 | Капітальний ремонт ЗОШ №1 за адресою: вул.Свободи, 28, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) | 2020 | Відділ освіти, управління житлово - комунального господарства | 942.743 | 895.636 | 0 | [8 empty] | 895.636 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей | 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру
4 | Охорона здоров’я |  |  | 153136.578 | 85734.281 | 12614.476 | 19575.642 | 7081.973 | 0 | 0 | 23415.059 | 0 | 27112.84 | 3762.01 | 15630.74 | 1770.493 | 0 | 0
1 | Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ «Міська лікарня №1» за адресою: вул.Василівська, 31 м.Слов'янськ, Донецька область | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово - комунального господарства | 23415.059 | 23415.059 | 0 |  |  |  |  | 23415.059 | [7 empty] | реконструйовано будівлю площею 667,63м2- проведено благоустрій прилеглої території 0,125 га | 3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я | ЄІБ ПУЛ 4
1.1 | Реконструкція корпусу терапевтичного відділення №1 КЛПЗ «Міська лікарня №1» за адресою: вул.Василівська,31 м.Слов'янськ, Донецька область (витрати, які не покриваються субвенцією) | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 0 | 500 | 0 | [8 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я | ЄІБ ПУЛ 4а
2 | Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 38 (коригування) | 2017-2020 | Департамент капітального будівництва ДОДА | 33221.872 | 17948.155 | 3762.01 | [6 empty] | 17948.155 | 3762.01 |  |  |  |  | реконструйовано будівлю площею 832,15м2, замінено інженерні комунікації | 3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я | розпорядження ДОДА №548 (зі змінами)
3 | Капітальний ремонт будівлі поліклініки КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою вул. Шевченка, 40 (коригування) | 2017-2020 | Департамент капітального будівництва ДОДА, управління житлово-комунального господарства, відділ охорони здоров'я, фінансове управління | 26407.687 | 10210.815 | 0 | [6 empty] | 9164.685 |  | 1046.13 |  |  |  | реконструйовано будівлю площею 670,10м2, замінено інженерні комунікації | 3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я | розпорядження ДОДА №548 (зі змінами)
4 | Будівництво пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та обладнання передавання тривожних сповіщень у будівлі терапевтичного відділення №2 КНП СМР "Міська лікарня №1 м.Слов'янська" за адресою: пров.Медичний,2, м.Слов'янськ, Донецька область (у тому числі розробка проєктно-кошторисної документації) | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 800 | 800 | 0 | [8 empty] | 800 |  |  |  | побудована пожежна сигналізація
5 | Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна), 15 м. Слов'янська (коригування) | 20-2021 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 60921.26 | 24469.552 | 8852.466 | 19575.642 | 7081.973 | [6 empty] | 4893.91 | 1770.493 |  |  | реконструйована площа головного корпусу - 1207,50м2; площа допоміжного корпусу - 146,10м2 |  | ДФРР
6 | Капітальний ремонт амбулаторії №2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов’янська», за адресою вул. Генерала Батюка, 25, м.Слов’янськ, Донецька обл. | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 3000 | 3000 | 0 | [8 empty] | 3000 |  |  |  | покращення матеріально –технічної бази
7 | Будівництво пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та обладнання передавання тривожних сповіщень у будівлі хірургічного відділення №1 КНП СМР "МКЛ м.Слов'янська" за адресою: вул.Шевченка, 31, м.Слов'янськ, Донецька область (у тому числі розробка проєктно-кошторисної документації) | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 800 | 800 | 0 | [8 empty] | 800 |  |  |  | побудована пожежна сигналізація
8 | Будівництво пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та обладнання передавання тривожних сповіщень у будівлі поліклініки КНП "МКЛ м.Слов'янська"за адресою: вул.Шевченка, 40, м. Слов'янськ, Донецька область (у тому числі розробка проєктно-кошторисної документації) |  | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 800 | 800 | 0 | [8 empty] | 800 |  |  |  | побудована пожежна сигналізація
9 | Будівництво пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та обладнання передавання тривожних сповіщень у будівлі інфекційного відділення (повітряно-крапельні інфекції) КНП "МКЛ м.Слов`янська» за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 24, м.Слов’янськ, Донецька область (у тому числі розробка проєктно-кошторисної документації) | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 400 | 400 | 0 | [8 empty] | 400 |  |  |  | побудована пожежна сигналізація
10 | Будівництво пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та обладнання передавання тривожних сповіщень у будівлі урологічного відділення КНП «МКЛ м.Слов'янська» за адресою: вул.Шевченка, 40а, м.Слов’янськ, Донецька область (у тому числі розробка проєктно-кошторисної документації) | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 400 | 400 | 0 | [8 empty] | 400 |  |  |  | побудована пожежна сигналізація
11 | Будівництво пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та обладнання передавання тривожних сповіщень у будівлі амбулаторі № 2 та № 5 КНП СМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янськ" за адресою: вул.Батюка, 25, м.Слов’янськ, Донецька область (у тому числі розробка проєктно-кошторисної документації) | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 800 | 800 | 0 | [8 empty] | 800 |  |  |  | побудована пожежна сигналізація
12 | Будівництво пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та обладнання передавання тривожних сповіщень у будівлі амбулаторії № 1 КНП СМР "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янськ" за адресою: вул.Банківська,85, м.Слов'янськ, Донецька область (у тому числі розробка проєктно-кошторисної документації) | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 1500 | 1500 | 0 | [8 empty] | 1500 |  |  |  | побудовано пожежну сигналізацію у трьох КНП
13 | Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №1 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов’янська» за адресою: вул.Банківська ,85 м.Слов’янськ Донецької області (система блискавка захисту) | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 195 | 195 | 0 | [8 empty] | 195 |  |  |  | кількість будівель, од. | 3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я
14 | Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов’янська»за адресою : вул.Я.Мудрого ,14 м.Слов’янськ Донецької області (система блискавказахисту) | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 140 | 140 | 0 | [8 empty] | 140 |  |  |  | кількість будівель, од. | 3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я
15 | Капітальний ремонт приміщень амбулаторії №5 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов’янська», розташованої за адресою: вул.Генерала Батюка,25 м.Слов’янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система передачі тривожних повідомлень на пульт пожежного спостереження, системи керування евакуюванням ( в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напряму евакуювання) | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 113.3 | 133.3 | 0 | [8 empty] | 133.3 |  |  |  | кількість будівель, од. | 3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я
16 | Капітальний ремонт приміщень амбулаторії № 2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов’янська», розташованої за адресою: вул.Генерала Батюка,25 м.Слов’янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система передачі тривожних повідомлень на пульт пожежного спостереження, системи керування евакуюванням ( в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напряму евакуювання) | 2020 | Відділ охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства | 222.4 | 222.4 | 0 | [8 empty] | 222.4 |  |  |  | кількість будівель, од. | 3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я
5 | Фізичне виховання та спорт |  |  | 35791.083 | 35749.267 | 9269.1 | 31922.884 | 8342.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3826.383 | 926.91 | 0 | 0
1 | Реконструкція стадіону імені Ю.П.Скиданова комунального закладу «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний центр», розташованого по вул. Світлодарська,45, м.Слов'янськ, Донецької області | 2019-2020 | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, управління житлово - комунального господарства; КЗ "Спортивний клуб за місцем проживання "Культурно-спортивний центр" | 35511.688 | 35469.872 | 9269.1 | 31922.884 | 8342.19 | [6 empty] | 3546.988 | 926.91 |  |  | реконструйовано стадіон площею 3,6 га, виконано благоустрій території в т.ч. з покриттям ФЕМ - 9903 м2 | 3.5.4 Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх» | ДФРР
2 | Влаштування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напряму евакуювання), будівель басейну та котельної, які розташовані за адресою: Донецька область, м.Слов'янськ, вул.Короленка, 2 | 2020 | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, управління житлово-комунального господарства, КЗ "Фізкультурно-оздоровчий комплекс м.Слов'янська" | 162.293 | 162.293 | 0 | [8 empty] | 162.293 |  |  |  | встановлена система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням | 3.5.4 Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»
3 | Поточний ремонт двох освітлювальних фільтрів в будівлі КЗ "Фізкультурно-оздоровчий комплекс м.Слов'янська" за адресою: Донецька область, м.Слов'янськ, вул.Короленка, 2 | 2020 | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, КЗ "Фізкультурно-оздоровчий комплекс м.Слов'янська" | 117.102 | 117.102 | 0 | [8 empty] | 117.102 |  |  |  | встановлені освітлювальні фільтри | 3.5.4 Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»
6 | Соціальний захист населення |  |  | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1 | Корегування проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення, розташованого за адресою:м.Слов'янськ, вул.Василівська (колишня Жовтневої революції),11" | 2020 | Управління соціального захисту населення | 100 | 50 | 0 | [8 empty] | 50 |  |  |  | створення соціального офісу площею забудови 927,7м2, надання громадянам різних соціальних послуг
7 | Управління об'єктами комунальної власності |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1 | Придбання у комунальну власність квартир на вторинному ринку впорядкованого житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам | 2020 | Управління комунальної власності, Слов'янська міська рада, управлінння житлово-комунального господарства, управління економічного та інвестиційного розвитку | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 3500 |  |  |  | 1000 |  | 500 |  |  |  | забезпечення житлом ВПО | Інше завдання: Надання житла в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам | Постанова КМУ від 4 жовтня 2017 р. №769, від 21.08.2019 №793
8 | Охорона навколишнього природного середовища |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкція зелених насаджень парку "Шовковичний", м.Слов'янськ, в тому числі, розробка проєктно-кошторисної документації | 2020 | Слов'янська міська рада, управління житлово - комунального господарства | 1500 | 1500 | 0 | [6 empty] | 1500 | [5 empty] | відтворення зелених насаджень на площі 9,0 га | 4.2.5 Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли в наслідок проведення АТО | Розпорядження ДОДА від 27.04.2020 №424/5-20
| РАЗОМ, тис. грн |  |  | 850096.022 | 750220.607 | 44481.203 | 80609.125 | 15424.163 | 3500 | 0 | 177289.918 | 21862.228 | 32760.25 | 3762.01 | 79521.839 | 3432.802 | 376539.475 | 0
1 | Енергозбереження та енергоефективність |  |  | 1065 | 162.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.511 | 0
1 | Впровадження проекту енергозбереження у м. Слов'янськ | 2018-2020 | Слов'янська міська рада | 1065 | 162.511 | 0 | [10 empty] | 162.511 |  | скорочено річні заощадження: теплова енергія - 389.09 Гкал, електроенергії - 387.759 кВтг | 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я | НЕФКО
1 | РАЗОМ , тис. євро |  |  | 1065 | 162.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.511 | 0
* зазначити, які саме, в колонці "Примітка"
** затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.01.2017 № 90