Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Слов’янської міської ради

від__________№__________

Моніторинговий звіт

щодо виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Слов’янська до 2020 року

за 2016-2019 роки

| № з/п | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Статус реалізації | Часові рамки |  | Загальна вартість реалізаці, (тис. грн) | Використане фінансування, (тис. грн.) | Очікувані результати |  |  | Фактичні результати |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія енергії, МВт-год/рік | Виробництво відновлювальної енергії, МВт-год/рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) | Фактична економія енергії, МВт-год/рік | Виробництво відновлювальної енергії, МВт-год/рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
|  |  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  | 178 834,03 | 116 822,75 | 16 368,51 | 1 715,74 | 6 993,43 | 10 486,90 | 1 715,74 | 5 121,41 |
|  | 1.1 Муніципальні будівлі |  |  |  |  | 110 275,58 | 97 965,57 | 13 099,12 | 834,50 | 4 349,48 | 6 557,71 | 834,50 | 2 148,56 |
| 1.1.1 | Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях | Удосконалення системи енергоменеджменту, встановлення лімітів споживання ПЕР, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу | В процесі виконання | 2016 | 2020 | 535,5 | 40 | 3 291,17 | 0 | 987,35 | 822,79 | 0 | 16,33 |
| 1.1.2 | Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 1) | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | - | 2012 | 2015 | 111,57 | 0 | 231 | 0 | 147,147 | 231 | 0 | 142,758 |
| 1.1.3 | Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 2) | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | - | 2016 | 2020 | 295,6 | 0 | 285,6 | 0 | 181,9272 | 285,6 | 0 | 176,5008 |
| 1.1.4 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 1) | Заміна вікон на енергозберігаючі, заміна зношених дверей на сучасні енергозберігаючі, поліпшення теплозахисних властивостей будівлі (утеплення горищ, стелі, тамбурів) | - | 2012 | 2015 | 10 750,00 | 0 | 710,48 | 0 | 213,144 | 710,48 | 0 | 213,144 |
| 1.1.5 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери | Встановлення індивідуальної системи опалення | В процесі виконання | 2014 | 2019 | 215 | 177 | 89,55 | 0 | 26,865 | 89,6 | 0 | 26,88 |
| 1.1.6 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 2) | Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення, | В процесі виконання | 2016 | 2018 | 11 581,02 | 70 027,16 | 1 059,33 | 0 | 315,97 | 986,25 | 0 | 295,875 |
| 1.1.7 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 3) | Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення, | В процесі виконання | 2017 | 2020 | 27 532,00 | 21 766,22 | 1 665,00 | 0 | 496,63 | 1 665,00 | 0 | 496,63 |
| 1.1.8 | Комплексна термомодернізація обраних закладів | Встановлення балансувальної апаратури та відновлення теплоізоляції трубопроводів, промивка системи опалення, встановлення ІТП, встановлення тепловідбивних екранів між зовнішніми стінами приміщень та радіаторами, заміна вікон та зовнішніх дверей на металопластикові, утеплення фасаду, даху, цоколю, встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією | В процесі виконання | 2018 | 2020 | 55 064,00 | 4 721,99 | 5 766,99 | 0 | 1 730,10 | 1 766,99 | 0 | 530,10 |
| 1.1.9 | Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях | Використання теплового насосу для опалення приміщення будівлі бюджетної сфери | В процесі виконання | 2019 | 2020 | 2 766,67 | 1 233,20 |  | 623,4 | 187,02 |  | 623,4 | 187,02 |
| 1.1.10 | Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях | Встановлення геліосистеми (пілотний проект) для підігріву гарячої води у ДНЗ | Не розпочато | 2018 | 2020 | 1 424,22 | 0,00 |  | 211,1 | 63,33 |  | 211,1 | 63,33 |
|  | 1.2 Муніципальні обладнання/об'єкти |  |  |  |  | 64 775,30 | 16 549,12 | 2 835,39 | 881,24 | 2 367,49 | 3 449,19 | 881,24 | 2 676,21 |
| 1.2.1 | Вдосконалення системи енергоменеджменту ВО "Слов'янськтепло-мережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення | Не розпочато | 2017 | 2020 | 508,4 | 0,00 | 152,70 | 0 | 97,2699 | 152,70 | 0 | 94,3686 |
| 1.2.2 | Вдосконалення системи енергоменеджменту ВО "Слов'янськтепло-мережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення | Не розпочато | 2017 | 2020 | 254,2 | 0,00 | 163,18 | 0 | 103,94566 | 163,18 | 0 | 100,84524 |
| 1.2.3 | Реконструкція системи теплопостачання | Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб з пінополіуретановим покриттям | В процесі виконання | 2012 | 2015 | 13 568,00 | 639,60 | 856,75 | 0 | 545,74975 | 85,75 | 0 | 52,9935 |
| 1.2.4 | Модернізація системи теплопостачання | Реконструкція котелень з встановленням перетворювачів частоти на двигунах насосів, димососів | В процесі виконання | 2012 | 2015 | 481,2 | 3 202,33 | 252 | 0 | 160,524 | 1625 | 0 | 1004,25 |
| 1.2.5 | Використання енергоефективного обладнання | Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 2-х водопровідних насосних станцій, 9-ти підвищувальних насосних станцій, водозабору | В процесі виконання | 2012 | 2012 | 7 024,40 | 570,80 | 174 | 0 | 110,838 | 174 | 0 | 107,532 |
| 1.2.6 | Використання енергоефективного обладнання | Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 15-ти каналізаційних насосних станцій, каналізаційних очисних споруд | В процесі виконання | 2012 | 2013 | 10 904,30 | 10 572,31 | 189 | 0 | 120,393 | 196 | 0 | 121,128 |
| 1.2.7 | Зменшення непродуктивних втрат | Реконструкція водопровідних мереж з метою зменшення витоків | В процесі виконання | 2017 | 2020 | 23 568,00 | 1 511,94 | 956,76 | 0 | 609,45612 | 956,76 | 0 | 591,27768 |
| 1.2.9 | Використання альтернативних видів палива | Заміна газового автономного опалення на очисних спорудахта опалення в адмінбудівлі з використанням котлів на твердому паливі | Не розпочато | 2016 | 2017 | 6 922,00 | 0,00 |  | 498,84 | 317,76108 |  | 498,84 | 308,28312 |
| 1.2.10 | Використання альтернативних видів енергії | Реконструкція котельні № 39 з установкою котла та 3 теплових насосів для подачі гарячої води | Не розпочато | 2015 | 2016 | 340 | 0,00 |  | 382,4 | 243,5888 |  | 382,4 | 236,3232 |
| 1.2.11 | Покращення роботи обладнання | Проектування резервного вводу електропостачання котельні | Не розпочато | 2016 | 2017 | 1 200,00 | 0,00 | 81 | 0 | 51,597 | 81 | 0 | 50,058 |
|  | 1.3. Муніципальне громадське освітлення |  |  |  |  | 3 783,15 | 2 308,06 | 434,00 | 0,00 | 276,46 | 480,00 | 0,00 | 296,64 |
| 1.3.1 | Реконструкція зовнішнього освітлення | Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення | Не розпочато | 2012 | 2015 | 1 150,00 | 0,00 | 122 | 0 | 77,714 | 122 | 0 | 75,396 |
| 1.3.2 | Реконструкція зовнішнього освітлення | Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення | В процесі виконання | 2016 | 2020 | 2 633,15 | 2 308,06 | 312 | 0 | 198,744 | 358 | 0 | 221,244 |
|  | 2.Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування). |  |  |  |  | 77 839,02 | 0,00 | 9 943,54 | 0,00 | 5 210,63 | 9 943,54 | 0,00 | 5 085,04 |
| 2.1 | Покращення роботи обладнання | Запровадження заходів з енергоефективної експлуатації будівель та обладнання; | Не розпочато | 2016 | 2020 | 7 260,00 | 0,00 | 520,00 | 0 | 331,24 | 520,00 | 0 | 321,36 |
| 2.2 | Запровадження енергоефективного освітлення | Заміна електричних ламп на енергозберігаючі та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору; | Не розпочато | 2016 | 2020 | 854,5 | 0,00 | 709,00 | 0 | 451,63 | 709,00 | 0 | 438,16 |
| 2.3 | Використання енергоефективного технологічного обладнання. | Заміна наявного технологічного обладнання на більш енергоефективне | Не розпочато | 2016 | 2020 | 61 524,00 | 0,00 | 5 381,00 | 0 | 3 427,70 | 5 381,00 | 0 | 3 325,46 |
| 2.4 | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору | Заходи, спрямовані на економію теплової енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньо-будинкових систем опалення та усуненням теплових втрат у неопалювальних приміщеннях; | В процесі виконання | 2016 | 2020 | 1 200,08 | 0,00 | 1 000,06 | 0 | 300,02 | 1 000,06 | 0 | 300,02 |
| 2.5 | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору | Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій у будинках третинного сектору; | В процесі виконання | 2016 | 2020 | 7 000,44 | 0,00 | 2 333,48 | 0 | 700,04 | 2 333,48 | 0 | 700,04 |
|  | 3. Житлові будівлі |  |  |  |  | 245 784,84 | 23 193,77 | 196 328,23 | 0,00 | 59 837,24 | 147 128,23 | 0,00 | 44 300,60 |
| 3.1 | Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи | Встановлення лічильників обліку, інформаційні кампанії, впровадження маловитратних заходів | В процесі виконання | 2017 | 2020 | 3 600,42 | 91,35 | 18 259,50 | 0 | 6 390,83 | 59,50 | 0 | 54,26 |
| 3.2 | Стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітках та у власних оселях мешканців будинків | В процесі виконання | 2016 | 2020 | 9 213,43 | 0,00 | 11 056,12 | 0 | 7 042,75 | 11 056,12 | 0 | 6 832,68 |
| 3.3 | Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 1) | Утеплення фасадів житлових будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження приладів обліку теплової енергії та електроенергії, заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб) | - | 2012 | 2015 | 8 744,50 | 0,00 | 18 266,13 | 0 | 5 297,18 | 18 266,13 | 0 | 5 297,18 |
| 3.4 | Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 2) | Утеплення фасадів житлових будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження приладів обліку теплової енергії та електроенергії, Заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб) | В процесі виконання | 2016 | 2020 | 66 955,65 | 17 783,91 | 47 197,59 | 0 | 13 687,30 | 17 197,59 | 0 | 4 987,30 |
| 3.5 | Стимулювання мешканців до реалізації енергоефективних заходів | Утеплення фасадів житлових будинків, заміна вікон та вхідних дверей на енергоефективні, реконструкція внутрішньобудинкових мереж опалення, заміна котлів | В процесі виконання | 2017 | 2020 | 76 572,81 | 0,00 | 49 540,45 | 0 | 12 336,73 | 49 540,45 | 0 | 12 336,73 |
| 3.6 | Комплексна реконструкція теплового району | Реконструкція системи теплопостачання споживачів з встановленням індивідуальних теплових пунктів Котельня м-ну Лісной | В процесі виконання | 2012 | 2015 | 16 200,00 | 5 318,51 | 6 176,20 | 0 | 1 791,10 | 5 176,20 | 0 | 1 501,10 |
| 3.7 | Комплексна термомодернізація пілотних житлових будівель (ОСББ) | Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, гідравлічне балансування системи, заміна вікон на сходових клітках, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж | Не розпочато | 2018 | 2020 | 64 498,03 | 0,00 | 45 832,24 | 0 | 13 291,35 | 45 832,24 | 0 | 13 291,35 |
|  | 4. Транспорт |  |  |  |  | 1 247 547,84 | 4 927,36 | 29 544,64 | 0,00 | 7 405,45 | 1 618,68 | 0,00 | 349,06 |
| 4.1 | Впровадження енергоефективних заходів на підприємстві | Реконструкція системи опалення, заміна і утеплення вікон та дверей, заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи | В процесі виконання | 2012 | 2018 | 3 300,00 | 43,80 | 43,16 | 0 | 13,81 | 23,16 | 0 | 6,948 |
| 4.2 | Оптимізація схем руху міського транспорту | Розроблення нової схеми руху громадського транспорту, переведення транспорту на зріджений газ | Не розпочато | 2015 | 2020 | 2 347,84 | 0,00 | 264,58 | 0.00 | 63,4992 | 264,58 | 0.00 | 63,4992 |
| 4.3 | Технічне переоснащення парку комунального транспорту | Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ | Не розпочато | 2019 | 2026 | 98 000,00 | 0,00 | 491,97 | 0,00 | 120,34 | 474,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Підвищення ефективності роботи тролейбусів | Розроблення нової схеми руху, покращення технічного стану тролейбусів та тягових підстанцій, закупівля електробусів | В процесі виконання | 2017 | 2025 | 110 000,00 | 2 881,50 | 332,20 | 0,00 | 211,61 | 370,60 | 0,00 | 229,03 |
| 4.5 | Підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту | Розроблення нової схеми руху, оновлення парку автобусів, перехід транспорту на більш ефективні види палива | В процесі виконання | 2017 | 2026 | 125 600,00 | 2 002,06 | 1 032,95 | 0,00 | 243,56 | 206,59 | 0,00 | 49,58 |
| 4.6 | Використання велотранспорту | Формування веломережі, розвиток велопарковок, заохочення до здорового способу життя | Не розпочато | 2021 | 2025 | 6 800,00 | 0,00 | 428,20 | 0,00 | 107,18 | 267,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Використання гібридних та електромобілів | Перехід транспорту комунальних підприємств, громадського транспорту та автопарку міської ради на гібридні та електромобілі | Не розпочато | 2023 | 2030 | 1 500,00 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 3,08 | 11,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Технічне переоснащення парку приватного транспорту | Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ | Не розпочато | 2020 | 2030 | 900 000,00 | 0,00 | 26 939,29 | 0,00 | 6 642,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник управління економічного та

інвестиційного розвитку		                      __________  В.В. Сміренський

Заступник міського голови –                                 ___________  В.М. Воропаєв

керуючий справами виконкому