Додаток

до  рішення виконкому міської ради

від  _______ № _______

План розвитку комунального некомерційного підприємства

Слов’янської міської ради «Стоматологічна поліклініка м. Слов’янська»

на  2020-2022 роки

Комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради «Стоматологічна поліклініка м.Слов’янська» (надалі КНП СМР «Стоматологічна поліклініка м.Слов’янська») є закладом охорони здоров’я, який діє у відповідності до законодавства України про охорону здоров’я  та Статуту закладу.

КНП СМР «Стоматологічна поліклініка м.Слов’янська», як самостійний господарюючий статутний суб’єкт, є лікувально-профілактичним закладом, що підпорядковується Слов’янській міській раді та Департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації.

У своїй діяльності поліклініка керується Конституцією України, Господарським і Цивільним кодексами, законами України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів та Верховної ради України, указами президента України, нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, нормативними актами Департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації, міського відділу охорони здоров’я Слов’янської міської ради.

Пріоритетними напрямками діяльності  КНП СМР «Стоматологічна поліклініка м.Слов’янська» є надання якісної кваліфікованої стоматологічної допомоги  населенню, яка включає наступні принципи:

- Орієнтація на пацієнта – надавати допомогу з огляду та відповідно до індивідуальних потреб та уподобань пацієнтів, щоб задоволення очікувань пацієнта стали основоположними для прийняття всіх клінічних рішень.

- Безпека – забезпечувати захист пацієнтів від ушкоджень у процесі надання медичної допомоги.

- Ефективність (клінічна результативність) – надавати допомогу за принципами доказової медицини лише тим, кому така допомога покращить стан, та не надавати її у випадку, коли допомога може зашкодити (уникати недостатнього та надмірного втручання).

- Своєчасність – скоротити час очікування та уникати затримок, які іноді можуть завдати шкоди не лише тим, хто послуги отримує, але й тим, хто їх надає.

- Раціональність (економічна ефективність) – уникати нераціонального використання обладнання, ресурсів, ідей та енергії.

- Справедливість – повага до прав пацієнта, забезпечувати надання медичної допомоги одного рівня якості незалежно від особистих характеристик як, наприклад, стать, національність, місце проживання та соціально-економічний статус.

| № з/п | Захід | Індикатор виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційно-управлінські зміни |  |  |  |
| 1.1 | Перегляд завдань та функціональних обов'язків адміністративно-управлінського персоналу, підпорядкування (зв'язки, взаємозв'язки між посадами) | 100% посадових інструкцій | до 1 листопада 2020 року |
| 1.2 | Визначення доцільності переходу до проведення некомерційної господарської діяльності на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування | проведення некомерційної господарської діяльності | з 10 листопада 2020 року |
| 1.3 | Розроблення та укладання колективного договору на 2021-2025рр | Укладання колективного договору | до 31 грудня 2020 року |
| 1.4 | Укладання договору з Національною службою здоров’я України на перехідне фінансування в 2020 році. | Укладання договору з Національною службою здоров’я України на перехідне фінансування | Вересень-жовтень 2020 року |
| 1.5 | Складання договору з Національною службою здоров’я України на підвищення заробітної плати медичним працівникам з 01.09.2020 року. | Укладання договору з Національною службою здоров’я України на підвищення заробітної плати медичним працівникам | Вересень 2020 року |
| 1.6 | Укладання договору з Національною службою здоров’я України на пакет «Стоматологічна допомога» | Складання договору з Національною службою здоров’я на пакет «Стоматологічна допомога» | грудень 2020 року |
| 1.7 | Створення наглядової ради КНП СМР «Стоматологічна поліклініка м. Слов’янська». | Створення наглядової ради | II квартал 2021 року |
| 1.8 | Заходи з проведення повної санації пацієнтів: | Скорочення строків до двох відвідувань | До 31 грудня щороку |
|  | проведення детального огляду з використанням сучасних додаткових методів обстеження |  |  |
|  | реабілітація пацієнтів з використанням лікування у пар одонтолога та фізіотерапевтичних процедур |  |  |
| 1.9 | Заходи зі збільшення частки амбулаторної медичної допомоги, яку надають у закладі : | До 100 % — за показаннями для надання амбулаторної допомоги | До 31 грудня щороку |
|  | попередження випадків лікування в стаціонарі пацієнтів з гострою щелепно-лицевою патологією | Скорочення екстрених госпіталізації до мінімуму | До 31 грудня щороку |
|  | проведення малих хірургічних операцій | До 100% — за показаннями | До 31 грудня щороку |
|  | широке використання денних стаціонарів КНП міста для хворих з гострими запальними гнійними захворюваннями щелепно-лицьової ділянки | До 100% за зверненнями | До 31 грудня щороку |
| 2. Фінансово-економічна діяльність |  |  |  |
| 2.1 | Проведення оцінки стану фінансування закладу охорони здоровֹ’я за 2020-2022 роки | Виконання аналізу | До 31 січня щороку |
| 2.2 | Проведення аналізу реалізації програми медичних гарантій: перелік пакетів медичних послуг та суми фінансування, на які укладено договори з Національною службою здоров’я України. | Виконання аналізу | До 31 січня 2021року |
| 2.3 | Проведення аналізу очікуваного обсягу коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування закладу охорони здоров’я, заходів за рахунок місцевих бюджетів | Виконання аналізу | До 31 січня щороку |
| 2.4 | Проведення аналізу очікуваного обсягу коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування закладу охорони здоров’я за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових компаній та інших джерел | Виконання аналізу | До 31 січня щороку |
| 2.5 | Обгрунтування необхідності капітальних інвестицій у заклад охорони здоров’я : - ремонт приміщення КНП СМР «Стоматологічна поліклініка» у т.ч: - заміна електропроводки; - ремонт туалетного приміщення з кімнатою для осіб з інвалідністю ; - коридор та підвальне приміщення | Капітальний ремонт | До 31 грудня 2022 року |
| 2.6 | Поточні ремонти у відділеннях поліклініки | Проведення ремонтів згідно з заявками керівників структурних підрозділів | До 31 грудня щороку |
| 2.7 | Моніторинг впровадженої моделі платних послуг | Наказ про затвердження та впровадження тарифів на платні послуги | До 31грудня щороку |
| 2.8 | Проведення оцінки рівня енергоспоживання будівлі поліклініки та планування заходів щодо підвищення ефективності |  | До 31 грудня щороку |
|  | 2.8.1 Проведення капітальних ремонтів будівлі (утеплення фасадів, заміна вікон, дверей у будівлях) | Виконання ремонтів | До 31 грудня 2022 |
| 3. Управління якістю надання медичної допомоги |  |  |  |
| 3.1 | Проведення перевірки системи управління якістю надання медичної допомоги | Продовження застосування наявної системи | До 31 грудня щороку |
|  | Проведення аналізу оцінки якості надання медичної допомоги | Аналіз якості надання медичної допомоги (щоквартальний, щорічний) | Щоквартально |
|  | Проведення моніторингу дотримання затверджених маршрутів пацієнтів | Відсутність виявлених розбіжностей | До 31 грудня щороку |
|  | Проведення моніторингу індикаторів якості надання медичної допомоги, а за потреби доповнення | Аналіз моніторингу індикаторів якості надання медичної допомоги | До 31 грудня щороку |
| 3.2 | Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної допомоги | Затвердження керівником закладу стандартів сервісного обслуговування | До 31 грудня щороку |
|  | Щоквартальний аналіз анкетування пацієнтів щодо якості отримання ними медичної допомоги із забезпеченням конфіденційності інформації про респондентів | Наявність анкет та аналізу анкетування | Щоквартально |
|  | Отримання згоди пацієнта на обробку персональних даних; ідентифікацію пацієнта; отримання інформованої згоди на медичне втручання; збереження і захист конфіденційності інформації про пацієнта | Наявність в ф №003/о згоди пацієнта на обробку персональних даних, інформованої згоди на медичне втручання | Постійно при надходженні пацієнтів на лікування |
|  | Проведення аналізу пропозицій та скарг пацієнтів та вжиття корегувальних заходів | Аналіз моніторингу індикаторів якості надання медичної допомоги | До 31 грудня щороку |
| 4. Профілактика інфекцій та інфекційного контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів його виконання |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечити повноцінну роботу комісії з інфекційного контролю в КНП СМР «Стоматологічна поліклініка м. Слов’янська» | 100 % дотримання плану діяльності комісії з інфекційного контролю, затвердженого в закладі | До 31 грудня щороку |
| 4.2 | Забезпечити виконання медичним персоналом: | Моніторинг виконання наказів | Щомісяця |
| 4.2.1 | наказу Міністерства охорони здоров’я України 11.08.2014 № 552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил(далі - Правил) «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення (далі - ПСО) та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 за N 1067/25844 |  | Щомісяця |
| 4.2.2 | наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2019 № 287 «Про затвердження стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 року за № 408/33379 |  | Щомісяця |
| 4.3 | Розробити та затвердити епідемічно-безпечні алгоритми на медичні маніпуляції та процедури, які виконують лікарі та молодший медперсонал | Затвердження епідемічно безпечних алгоритмів на медичні маніпуляції та процедури | До 01 листопада щороку |
| 4.4 | Проведення навчання і контролю рівня знань медичного персоналу щодо питань запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги | Наявність планів та протоколів занять | Згідно планів |
| 4.5 | Проводити контроль за організацією та проведенням очищення та дезінфекції поверхонь при проведенні поточних та генеральних прибирань відповідно до графіка | Виконання графіка генеральних прибирань | Згідно графіка |
| 4.6 | Ведення журналів генерального прибирання та облік роботи бактерицидних опромінювачів | Наявність журналів генерального прибирання та обліку бактерицидних опромінювачів з внесеними в них даними | Постійно |
| 4.7 | Моніторинг застосування дезінфікуючих засобів | Проведення моніторингу | До 31 грудня щороку |
| 4.8 | Контролювати проведення збору, зберігання, утилізації використаних витратних матеріалів, біологічних відходів згідно чинних нормативних актів | Проведення моніторингу | До 31 грудня щороку |
| 4.9 | Проводити практичні заняття з медперсоналом на робочих місцях з відпрацюванням техніки виконання: | Наявність протоколів занять | До 31 грудня щороку |
| 4.9.1 | процедур і маніпуляцій |  | До 31 грудня щороку |
| 4.9.2 | у випадку професійної аварії, яка мала місце під час роботи з ВІЛ-інфікованим або біоматеріалом від ВІЛ-інфікованого, проводити екстрену післяконтактну профілактику згідно з чинними нормативними актами | 100 % проведення профілактики у випадку професійної аварії, яка мала місце під час роботи з ВІЛ-інфікованим або біоматеріалом ВІЛ- інфікованого | У випадку професійної аварії |
| 4.10 | У всіх структурних підрозділах закладу вести форму облікової звітності № 108-о «Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ- інфікованим та роботі з ВІЛ- інфікованим матеріалом», затверджену наказом МОЗ України від 20.11.2013 № 955 | Наявнісь облікової звітності № 108-о «Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ- інфікованим та роботі з ВІЛ- інфікованим матеріалом», затверджену наказом МОЗ України від 20.11.2013 р. № 955 | Постійно |
| 4.11 | Проводити визначення потреби щодо засобів індивідуального захисту персоналу з метою профілактики ГРВІ, COVID-19 | Визначення потреби щодо засобів індивідуального захисту персоналу | Щоденно |