Додаток до Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  на 2021 – 2023 роки у  м.Слов’янську»

Заходи щодо реалізації програми «Забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021 – 2023 роки»

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Орієнтовні фінансування по рокам виконання (тис.грн.) |  |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | 2021 | 2022 | 2023 | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | 1. Забезпечення збереження житла, яке належить дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на праві власності чи користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення первинного обстеження житла, в якому проживала дитина, яка залишилася без батьківського піклування | Постійно | Служба у справах дітей Слов’янської міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Запобігання незаконному відчуженню житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) |  |
| 1.2 | Забезпечення своєчасного взяття дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов | Постійно | Служба у справах дітей Слов’янської міської ради, відділ з обліку та розподілу житлової площі Слов’янської міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Своєчасне взяття на квартирний облік дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 – річного віку, і потребують поліпшення житлових умов |  |
| 1.3 | Прийняття рішень щодо збереження житла, в якому проживала дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування | Постійно | Виконком Слов’янської міської ради, служба у справах дітей Слов’янської міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Запобігання незаконному відчуженню житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) |  |
| 1.4 | Прийняття рішень щодо призначення опікуна над житлом, право власті на яке має дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування | Постійно | Виконком Слов’янської міської ради, служба у справах дітей Слов’янської міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Запобігання незаконному відчуженню житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) |  |
| 1.5 | Забезпечення ведення персоніфікованого обліку нерухомого майна, яке належить дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності чи користування, на паперових носіях та в електронному вигляді; забезпечення внесення даних про житло дітей до єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти» | Постійно | Служба у справах дітей Слов’янської міської ради | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | Запобігання незаконному відчуженню житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) |  |
| 1.6 | Здійснення обстеження житлових приміщень, які належать на праві власності або користування дітям – сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, з метою його збереження. | Щорічно | Служба у справах дітей Слов’янської міської ради (віком від 0 до 18 років); Слов’янський міський центр соціальних служб (віком від 18 і старше). | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Запобігання незаконному відчуженню житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) |  |
| 1.7 | Вирішення питання, у разі доцільності, передачі в установленому порядку в оренду житла, яке зберігається за дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування, у разі якщо у ньому ніхто не проживає | Постійно | Слов’янська міська рада, служба у справах дітей Слов’янської міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Передача не менше як 10% житла в оренду, яке зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у разі якщо в житлі більше ніхто не проживає |  |
| 1.8 | Проведення роз’яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків - вихователів, стосовно дотримання вимог законодавства в частині захисту житлових прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у них на вихованні | Постійно | Служба у справах дітей Слов’янської міської ради, Слов’янський міський центр соціальних служб | Не потребує фінансування |  |  |  | - | Правова обізнаність законних представників дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо захисту майнових та житлових прав їх підопічних, прийомних дітей, дітей - вихованців |  |
| 1.9 | Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації проблемних питань та прикладів позитивного досвіду по захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Постійно | Служба у справах дітей Слов’янської міської ради | Не потребує фінансування | - | - |  |  | Поліпшення забезпечення захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |
| 1.10 | Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в навчальних закладах, відносно своїх прав щодо забезпечення житлом, шляхів вирішення житлових проблем | Постійно | Слов’янський міський центр соціальних служб | Не потребує фінансування |  |  | - | - | Забезпечення правової обізнаності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |
| 1.11 | Проведення поточного або капітального ремонту житла, яке належить дітям - сиротам та дітям, позбавленним батьківського піклування, особам з їх числа, на час повернення їх до місця постійного проживання або житла, яке надається відповідно до законодавства України | Постійно | Слов’янська міська рада, Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради, служба у справах дітей Слов’янської міської ради, відділ з обліку та розподілу житлової площі Слов’янської міської ради | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  | Забезпечення належних умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа після повернення їх до постійногот місцяивання |  |
|  | 2. Забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Здійснення аналізу потреби у житлі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Щорічно | Служба у справах дітей Слов’янської міської ради, відділ з обліку та розподілу житлової площі Слов’янської міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  | - | Поліпшення забезпечення захисту житлових прав дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |
| 2.2 | Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі віком 23 роки і старших, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом для постійного проживання шляхом надання з житлового фонду місцевої ради | Постійно | Слов’янська міська рада, Фінансове управління Слов'янської міської ради, Управління комунальної власності Слов’янської міської ради, служба у справах дітей Слов’янської міської ради, відділ з обліку та розподілу житлової площі Слов’янської міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  | - | Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, і перебувають на квартирному обліку, впорядкованим житлом для постійного проживання шляхом надання з житлового фонду місцевої ради |  |
| 2.3 | Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі віком 23 роки і старших, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом для постійного проживання шляхом придбання житла на вторинному ринку | Постійно | Слов’янська міська рада, Фінансове управління Слов'янської міської ради, Управління комунальної власності Слов’янської міської ради, служба у справах дітей Слов’янської міської ради, відділ з обліку та розподілу житлової площі Слов’янської міської ради | За наявності фінансування |  |  |  | - | Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, і перебувають на квартирному обліку, впорядкованим житлом для постійного проживання шляхом придбання житла на вторинному ринку |  |
| 2.4 | Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі віком 23 роки і старших, впорядкованим житлом для постійного проживання шляхом придбання житла на вторинному ринку на умовах співфінансування (50/50) | Постійно | Слов’янська міська рада, служба у справах дітей Слов’янської міської ради, відділ з обліку та розподілу житлової площі Слов’янської міської ради, Фінансове управління Слов'янської міської ради, Управління комунальної власності Слов’янської міської ради | 2250,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |  | Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, забезпечених житлом для постійного проживання |  |